Практическая работа №4

Цель анализа: для каждого этапа ЖЦ выписываем основные документы, которые появляются по итогам этапа

Этап 0: Выявление потребности

- Подготовка заявки на инициацию ИТ-проекта (создание ИТ-актива в форме проекта). Передача заявки руководителю ЦОАИ АО «Гринатом» для включения в единый реестр проектных инициатив.
Документы: Заявка на инициацию ИТ-проекта. Опционально, при наличии, приложения к заявке: проект ФТ, бизнес-требования.

- Первичная обработка заявки на инициацию ИТ-проекта в ЦОАИ АО «Гринатом»: присвоение уникального ID для инициативы; внесение в единый реестр проектных инициатив.
Документы: Актуальный статус заявки на инициацию ИТ-проекта в едином реестре проектных инициатив.

- Проверка заявки на инициацию ИТ-проекта на дубли по инициативам, подготовка проекта решения по заявке: классификация как новой инициативы; объединение с имеющимися заявками; организация согласительного взаимодействия по альтернативному решению потребности; классификация инициативы как типовой или нетиповой.
Документы: Актуальный статус заявки на инициацию ИТ-проекта в едином реестре проектных инициатив.

- Определение отношения инициативы к программе ИТ-проектов, согласование принадлежности инициативы к программе с руководителем программы.
Документы: Решение по принадлежности проекта к программе (письмо эл. почты).

- Принятие решения по одобрению заявки и необходимости дальнейшей проработки инициативы.
Документы: Информация о принятом решении по новой заявке на инициацию ИТ-проекта у заинтересованных сторон.

- Принятие решения о целевом источнике финансирования дальнейшей проработки инициативы: определение договора с исполнителем; решение о необходимости заключения договора; решение об обращении за выделением финансирования на ОПИР; решение по объекту контировки затрат при хозяйственном способе.
Документы: Решение по источнику финансирования работ по проработке инициативы.

- Организация назначения РП и ГАП для проработки инициативы, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды. Издание распорядительного документа о начале работ по оценке ИТ-проекта.
Документы: Решение по проектной деятельности о начале работ по оценке ИТ-проекта, назначении РП и ГАП, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды.

- А1. Решение о подтверждении потребности в реализации ИТ-проекта.
Документы: Решение о подтверждении потребности в реализации ИТ-проекта.

Этап 1: Оценка

- Определение участников (внешних, внутренних) ИТ-проекта и заинтересованных сторон.
Документы: Реестр заинтересованных сторон.

- Организация работ на период оценки ИТ-проекта.
Документы: Организационные и распорядительные документы периода оценки.

- Определение ключевых аспектов содержания ИТ-проекта на этап «Оценка»: цели и результаты; организационный объем; допущения, ограничения, исключения.
Документы: Реестр требований (на этап «Оценка»); Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта на этап «Оценка»).

- Оценка параметров ИТ-проекта на этап «Оценка».
Документы: Оценки параметров ИТ-проекта.

- Выявление, описание и классификация рисков по работам на этап «Оценка»; оценка рисков; выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками.
Документы: Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта (на этап «Оценка»).

- Оценка сроков выполнения работ на этапе «Оценка» с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками.
Документы: План-график ИТ-проекта (на этап «Оценка»).

- Оценка ресурсов, необходимых для выполнения работ на этапе «Оценка».
Документы: Ресурсный план (на этап «Оценка»).

- Оценка затрат, необходимых для выполнения работ на этапе «Оценка».
Документы: Проект бюджета ИТ-проекта (на этап «Оценка»).

- Если лимит на проработку инициативы отсутствует — принято решение о необходимости обращения за выделением финансирования на проработку инициативы на ОПИР.
Документы: Решение об обращении за выделением финансирования.

- Внесение данных по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС»).
Документы: Данные по ИТ-проекту (на этап «Оценка») в ИС «СИРИУС».

- Подготовка пакета документов по ИТ-проекту на ОПИР для выделения финансирования на проработку инициативы, согласование отраслевыми экспертами.
Документы: Пакет материалов по ИТ-проекту (на этап «Оценка») для рассмотрения на ОПИР.

- Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для проведения оценки ИТ-проекта.
Документы: Протокол ОПИР об одобрении финансирования (на этап «Оценка»).

- Если необходимо заключение договора, в рамках которого будет происходить проработка инициативы, между заказчиком и исполнителем работ по проработке инициативы. Организация подготовки, согласование, подписание договорного документа на этап «Оценка».
Документы: Договор на этап «Оценка» (между заказчиком и исполнителем/подрядчиком).

- Картирование процессов (текущего и/или целевого состояния), включая определение времени протекания процесса, выявление и анализ проблем, возможных вариантов решений.
Документы: Схемы (карты) текущего и целевого состояния процесса, табличные описания этапов процесса; Перечень выявленных проблем и их возможных решений.

- Определение границ и ключевых аспектов содержания ИТ-проекта: цели и результаты; организационный объем; функциональный объем; допущения, ограничения, исключения.
Документы: Реестр требований; Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта).

- Подготовка данных и расчет целевых значений эффектов от реализации проекта.
Документы: Целевые значения эффектов от реализации проекта; Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием эффектов ИТ-проекта).

- Подготовка функционально-технических требований или ТЗ на ИС.
Документы: ФТТ/ТЗ на ИС (формируется по разделам: функциональные, нефункциональные, инфраструктурные, интеграционные, данные, ИБ).

- Определение, анализ и формализация бизнес-требований к ИС. Обзор, структуризация, категоризация и ранжирование требований.
Документы: Реестр требований с их описанием.

- Анализ способов реализации функциональных требований.
Документы: Функциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ).

- Анализ способов реализации нефункциональных требований.
Документы: Нефункциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ).

- Формирование требований для инфраструктуры.
Документы: Требования к архитектуре ИТ-инфраструктуры (раздел ФТТ/ТЗ).

- Анализ требований по интеграции, формирование требований к информационному взаимодействию.
Документы: Требования к интеграции (раздел ФТТ/ТЗ).

- Анализ и формирование требований по архитектуре данных.
Документы: Требования к данным (раздел ФТТ/ТЗ).

- Разработка модели данных (при необходимости).
Документы: Реестр данных (модель данных).

- Выполнение категорирования уровней конфиденциальности обрабатываемой информации в бизнес-процессах.
Документы: Описание степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в ИС (раздел ФТТ или ТЗ).

- Оценка отнесения к объектам КИИ создаваемой ИС; формирование требований к ИС по ИБ.
Документы: Требования ИБ (раздел ФТТ или ТЗ).

- Формирование ФТТ/ТЗ.
Документы: ФТТ или ТЗ (подготовлено к согласованию).

- Согласование ФТТ/ТЗ с участниками проекта, а также с владельцами смежных ИС в части интеграций.
Документы: ФТТ или ТЗ согласовано (лист визирования с подписями участников согласования).

- Формирование сценариев реализации ИТ-проекта (пилот, тираж, проект/программа) для планирования ИТ-проекта.
Документы: Дорожная карта ИТ-проекта, содержащая целевой сценарий реализации ИТ-проекта (раздел в карточке ИТ-проекта).

- Архитектурная проработка решения, подготовка описания вариантов целевой ИТ-архитектуры.
Документы: Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры.

- Подготовка вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ.
Документы: Варианты описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ.

- Проработка и принятие решения о целесообразности выполнения анализа внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений или реализации на базе существующих ИС.
Документы: Решение о сценариях проведения анализа рынка ИТ-решений: 1) только на внутренних ИС; 2) на внутренних ИС и рынке; 3) только на рынке.

- В соответствии с выбранным сценарием: анализ существующих ИС на возможность реализации сформулированных требований; анализ внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений.
Документы: Решение по вариантам реализации требований на существующих ИС, вариантам ИТ-решений с рынка, соответствующих требованиям.

- Формирование вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ.
Документы: Решение по вариантам описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ (письмо эл. почты).

- Подготовка вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ).
Документы: Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ).

- Проектирование ландшафтов ИС.
Документы: Описание ландшафтов ИС (схема).

- Выполнение сайзинга ландшафтов необходимых инфраструктурных мощностей по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ.
Документы: Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (по ландшафтам).

- Консолидация сайзинга ландшафтов по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ.
Документы: Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (консолидированный).

- Проектирование вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры.
Документы: Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ; Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры.

- Проектирование вариантов реализации средств ИБ для вариантов ИТ-архитектуры.
Документы: Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (в части ИБ); Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (в части ИБ).

- Формирование консолидированного описания вариантов архитектуры ИТ-инфраструктуры.
Документы: Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (включая ИБ); Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ).

- Формирование консолидированного описания вариантов целевой ИТ-архитектуры.
Документы: Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный); План перехода к целевой ИТ-архитектуре.

- Оценка параметров ИТ-проекта (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры, с учетом целевого сценария реализации ИТ-проекта).
Документы: Оценки параметров ИТ-проекта по вариантам.

- Выявление, описание и классификация рисков по предлагаемому к реализации ИТ-проекту; оценка рисков; выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками.
Документы: Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта.

- Оценка сроков реализации проекта с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками.
Документы: План-график ИТ-проекта (содержит ТПР и КС для регистрации ДГВУ в ИС «СИРИУС»).

- Оценка ресурсов, необходимых для реализации ИТ-проекта.
Документы: Ресурсный план (включая ИТ-активы).

- Оценка затрат, необходимых для реализации ИТ-проекта.
Документы: Проект бюджета ИТ-проекта (включая ИТ-активы).

- Определение сценариев и способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры).
Документы: Сценарии способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры.

- Согласование и выбор целевой ИТ-архитектуры, утверждение концепции реализации ИТ-проекта.
Документы: Решение о выбранном варианте целевой ИТ-архитектуры; Описание целевой ИТ-архитектуры.

- Проверка корректности описания вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры.
Документы: Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) — проверен.

- Согласование описаний вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры.
Документы: Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) — согласован.

- Принятие решения о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС.
Документы: Решение о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС (письмо эл. почты).

- Если принято решение о проведении АС: подготовка материалов для заседания АС по выбору варианта реализации целевой ИТ-архитектуры.
Документы: Пакет материалов для заседания АС.

- Получение решения АС по определению целевой ИТ-архитектуры и платформы реализации.
Документы: Заключение АС.

- Если принято решение о выборе целевой ИТ-архитектуры без выхода на АС: подготовка архитектурного заключения по целевой ИТ-архитектуре.
Документы: Архитектурное заключение по целевой ИТ-архитектуре.

- Утверждение варианта реализации целевой ИТ-архитектуры, концепции реализации и оценок параметров ИТ-проекта для выбранного варианта.
Документы: Решение Директора по ИТ ГК или Руководителя ИТ-службы организации заказчика о выбранном варианте целевой ИТ-архитектуры; Описание целевой ИТ-архитектуры (утверждено).

- А2. Решение об одобрении концепции реализации проекта.
Документы: Решение об одобрении концепции реализации проекта.

- Принятие решения о создании цифрового продукта (ЦП) на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта.
Документы: Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки.

- КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.
Документы: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.

- Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП: получение заключения от Цифрум; включение в реестр ИТ-разработок Цифрум.
Документы: Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок; ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум).

- Определение количества и видов РИД, планируемых к созданию в рамках ИТ-проекта.
Документы: Решение о целях по созданию РИД в рамках ИТ-проекта, их видах и количестве.

- Расчет плановой совокупной стоимости владения ИС.
Документы: Расчет ССВ (плановый).

- Определение схемы финансирования и договорной стратегии на ИТ-проект.
Документы: Решение по схеме финансирования, договорной стратегии на ИТ-проект (письмо эл. почты); Карточка ИТ-проекта (раздел по договорной стратегии и схеме финансирования).

- Внесение данных по ИТ-проекту в ИС «СИРИУС».
Документы: Данные по ИТ-проекту в ИС «СИРИУС».

- Подготовка пакета документов по ИТ-проекту на ОПИР, согласование отраслевыми экспертами (при использовании КИР).
Документы: Пакет материалов по ИТ-проекту для рассмотрения на ОПИР, включая презентацию (карточку ИТ-проекта).

- Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для реализации ИТ-проекта (при использовании КИР).
Документы: Протокол ОПИР об одобрении финансирования.

- В1. Решение о переходе к инвестиционной фазе ИТ-проекта.
Документы: Решение ОПИР об одобрении лимита и источника финансирования.

- Закрытие этапа.
Документы: Документы по закрытию этапа «Оценка».

Этап 2: Подготовка

- Издание распорядительного документа о начале работ по ИТ-проекту, создании рабочей группы проекта.
Документы: Решение по проектной деятельности (или документ по форме заказчика для внешних проектов).

- В2. Решение о начале реализации.
Документы: Решение о начале реализации.

- Закупочные процедуры и заключение договора(-ов) в соответствии с договорной стратегией ИТ-проекта.
Документы: Договоры, закупочная документация.

- Для исполнителей из спецперечня: формирование ТЗ к договору.
Документы: ТЗ к договору.

- Формирование перечня услуг/работ для включения в договор.
Документы: Перечень услуг/работ для включения в договор.

- Организация расчета стоимости для договора.
Документы: Расчет стоимости для договора.

- Формирование существенных условий для договора.
Документы: Данные по стоимости и срокам, составу работ.

- Формирование пояснительной записки к заявке на заключение договора.
Документы: Пояснительная записка к заявке на заключение договора.

- Формирование обращения для заключения договоров на выполнение ИТ-проекта между заказчиком и исполнителем/подрядчиком.
Документы: Заявка на заключение договоров на выполнение ИТ-проекта.

- Заключение договора(-ов) на выполнение ИТ-проекта в соответствии с договорной стратегией (для исполнителей/подрядчиков из спецперечня).
Документы: Договор на ИТ-проект (между заказчиком и исполнителем/подрядчиком).

- При необходимости привлечения подрядчика/поставщика с рынка, проведения конкурсных закупочных процедур: подготовка ТЗ для проведения конкурсных процедур.
Документы: ТЗ для конкурсных процедур.

- Организация получения заключения ПДТК и РИО на ТЗ на закупку.
Документы: Разрешение на информационный обмен; Заключение ПДТК.

- Формирование начальной (максимальной) цены договора.
Документы: Таблица расчета НМЦ.

- Формирование проекта договора.
Документы: Проект договора с подрядчиком, поставщиком.

- Формирование заявки на закупку, организация согласования заявки на закупку.
Документы: Заявка на закупку.

- Подготовка закупочной документации.
Документы: Комплект документации для проведения закупочной процедуры.

- Публикация закупки на торговой площадке, проведение закупочной процедуры и выбор победителя.
Документы: Протокол подведения итогов закупки (выбран победитель).

- Проведение преддоговорных переговоров с победителем конкурса и заполнение договора.
Документы: Проект договора с подрядчиком, поставщиком (заполнен, к согласованию).

- Заключение договора(-ов) с подрядчиком, поставщиком на выполнение ИТ-проекта.
Документы: Договор с подрядчиком, поставщиком (подписан).

- При выполнении проекта для внешнего заказчика: подготовка и оформление конкурсной документации.
Документы: Конкурсная документация подготовлена.

- Подача заявки участника конкурса и конкурсной документации.
Документы: Заявка на участие в конкурсе подана, конкурсная документация направлена организатору.

- Мониторинг результатов конкурса, определение победителя.
Документы: Решение о выборе победителя получено.

- В случае победы в конкурсе: проведение преддоговорных переговоров с заказчиком и заполнение договора.
Документы: Проект договора с внешним заказчиком (заполнен, к согласованию).

- Заключение договора(-ов) с внешним заказчиком на выполнение ИТ-проекта.
Документы: Договор с внешним заказчиком (подписан).

- Утверждение базового плана-графика ИТ-проекта.
Документы: Базовый план-график ИТ-проекта.

- Подготовка и утверждение Устава ИТ-проекта.
Документы: Устав ИТ-проекта.

- Утверждение ресурсного плана. Назначение исполнителей, привлечение исполнителей для работ.
Документы: Ресурсный план (исполнители — собственные и/или подрядчиков — определены и назначены на ИТ-проект).

- Подготовка плана обеспечения инфраструктуры.
Документы: План обеспечения инфраструктуры.

- Организация, подготовка и проведение установочных совещаний.
Документы: Презентация о старте ИТ-проекта; Протокол установочного/стартового совещания.

- Если планируется создание РИД в рамках ИТ-проекта собственными силами: оформление документов с автором/соавторами на создание служебного произведения.
Документы: Служебное задание на создание РИД.

- Закрытие этапа.
Документы: Документы по закрытию этапа «Подготовка».

Этап 3: Проектирование

- Уточнение целевого состояния процесса для проектирования информационной системы; детализация бизнес-требований.
Документы: Уточненные схемы (карты) целевого состояния процесса; Детализированные бизнес-требования.

- Оценка необходимых организационных изменений для реализации целевого процесса.
Документы: Реестр необходимых организационных изменений; Отчет об оценке влияния изменений.

- Анализ соответствия текущих процессов объектов тиража целевому процессу тиражируемого решения (для ИТ-проектов тиражирования).
Документы: Таблица анализа соответствия.

- Развертывание среды разработки и тестирования. Создание среды для проведения инструментального тестирования.
Документы: Заявка (листы исполнения) в специализированные службы на развертывание среды разработки и тестирования; Развернутая среда разработки и тестирования; Протокол развертывания и начала поддержки среды разработки и тестирования.

- Сопровождение среды разработки и тестирования.
Документы: Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки.

- Предоставление доступа к среде разработки и тестирования.
Документы: Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа.

- Проведение анализа степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе, подготовка акта классификации ИС и перечня защищаемых ресурсов ИС.
Документы: Анализ степени конфиденциальности информации; Анализ данных для получения разрешения на информационный обмен; Разрешение на информационный обмен, включая обмен с интегрируемыми ИС; Акт классификации информационной системы.

- Формирование Регламента переноса запросов между ландшафтами ИС.
Документы: Регламент переноса запросов между ландшафтами ИС.

- Концептуальное проектирование.
Документы: Концептуальный проект.

- Формирование структуры содержания концептуального проекта.
Документы: Структура содержания концептуального проекта с бизнес-требованиями.

- Подготовка разделов концептуального проекта в части ИБ, документов по ИБ.
Документы: Разделы концептуального проекта в части ИБ; Модель угроз безопасности информации; Модель нарушителя.

- Подготовка разделов концептуального проекта в части инфраструктуры.
Документы: Разделы концептуального проекта в части инфраструктуры.

- Подготовка разделов концептуального проекта в части основной функциональности.
Документы: Разделы концептуального проекта в части основной функциональности.

- Формирование сводного документа «Концептуальный проект».
Документы: Концептуальный проект (частное техническое задание на систему).

- Подготовка материалов для категорирования ИС как объекта КИИ. Организация согласования, получение Акта категорирования ИС.
Документы: Акт категорирования объекта КИИ.

- Направление сведений по категорированию объекта КИИ в Отдел ИБ ГК и ФСТЭК РФ.
Документы: Письмо с приложением сведений о категорировании объекта КИИ.

- Разработка концепций.
Документы: Концепция миграции данных; Концепция интеграции; Концепция перехода в ОЭ, ПЭ; Концепция ролей и полномочий; Концепция подготовки пользователей.

- Подготовка описания формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ.
Документы: Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ.

- Подготовка методики корреляции событий.
Документы: Методика корреляции событий.

- Экспертиза на соответствие концептуального проекта, концепций целевой ИТ-архитектуре.
Документы: Архитектурное заключение.

- Организация назначения ключевых пользователей.
Документы: Приказ/распоряжение о назначении ключевых пользователей.

- Разработка проектных решений и тестовых сценариев.
Документы: Проектные решения; Тестовые сценарии.

- Разработка проектных решений и тестовых сценариев по ИБ.
Документы: Проектное решение по ИБ; Сценарии тестирования по ИБ.

- Разработка проектных решений и тестовых сценариев по инфраструктуре.
Документы: Проектное решение по инфраструктуре; Сценарии тестирования по инфраструктуре.

- Разработка проектных решений по интеграции. Проектирование сценариев обмена данными.
Документы: Проектное решение по интеграции; Реестр сценариев обмена данными.

- Разработка проектных решений и тестовых сценариев по основной функциональности, включая интеграционные взаимодействия.
Документы: Проектное решение по функциональности; Сквозные сценарии тестирования; Интеграционные сценарии тестирования.

- Разработка матрицы ролей и полномочий.
Документы: Матрица ролей и полномочий.

- Подготовка пояснительной записки к техническому проекту (ПЗ к ТП).
Документы: Пояснительная записка к техническому проекту.

- Формирование структуры содержания ПЗ к ТП.
Документы: Структура содержания ПЗ к ТП.

- Подготовка разделов ПЗ к ТП в части ИБ.
Документы: Разделы ПЗ к ТП в части ИБ.

- Подготовка разделов ПЗ к ТП в части инфраструктуры.
Документы: Разделы ПЗ к ТП в части инфраструктуры.

- Подготовка разделов ПЗ к ТП в части основного функционала.
Документы: Разделы ПЗ к ТП в части основного функционала.

- Формирование сводного документа ПЗ к ТП.
Документы: Пояснительная записка к техническому проекту.

- Разработка программы и методики испытаний.
Документы: Программа и методика испытаний (ПМИ).

- Разработка программы и методики испытаний по ИБ.
Документы: Программа и методика испытаний (ПМИ) ИС на соответствие требованиям безопасности информации.

- Закрытие этапа.
Документы: Документы по закрытию этапа «Проектирование».

Этап 4: Создание решения

- Настройка и разработка, внутреннее тестирование.
Документы: Выполненные настройки в ИС, включая настройки ИБ и инструментов миграции; Описание выполненных настроек.

- Подготовка спецификации на разработку, включая инструменты миграции; разработка сценариев внутреннего тестирования.
Документы: Спецификация на разработку; Сценарии внутреннего тестирования по проверке разработанной функциональности.

- Разработка функциональных дефицитов, выполнение разработок ИС. Описание выполненных разработок.
Документы: Выполненные разработки в ИС; Описание выполненных разработок.

- Описание технологического процесса обработки информации.
Документы: Описание интерфейсов; Описание технологического процесса обработки информации; Матрица доступа к информационным ресурсам (ролевая модель доступа).

- Разработка и документирование сценария обмена данными.
Документы: Спецификация на разработку интеграционных интерфейсов.

- Разработка интеграционных интерфейсов. Описание выполненных разработок по интеграционным интерфейсам, сценариев обмена данными.
Документы: Разработанные интеграционные интерфейсы в ИС; Описание выполненных разработок интеграционных интерфейсов.

- Разработка спецификации на доработку смежных интегрируемых систем.
Документы: Спецификация на доработку смежных интегрируемых систем.

- Доработка и настройка смежных интегрируемых систем. Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам.
Документы: Доработки и выполненные настройки в смежных ИС; Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам.

- Включение новых компонентов в интеграционную шину (опционально).
Документы: Реестр компонентов интеграционной шины (включены новые компоненты).

- Внутреннее тестирование функционала ИС, инструментов миграции данных. Доработка по итогам тестирования.
Документы: Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования функционала ИС, инструментов миграции данных.

- Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации.
Документы: Описание выполненных настроек (актуализировано); Описание интерфейсов (актуализировано); Описание выполненных разработок (актуализировано); Описание технологического процесса обработки информации (актуализировано); Матрица доступа к информационным ресурсам (актуализирована).

- Внутреннее тестирование интеграционных интерфейсов. Доработка по итогам тестирования интеграционных интерфейсов.
Документы: Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования интеграционных интерфейсов.

- Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек по интеграционным интерфейсам.
Документы: Описание выполненных настроек интеграционных интерфейсов (актуализировано).

- Внутреннее тестирование доработок смежных интегрируемых ИС. Доработка по итогам тестирования доработок интегрируемых ИС.
Документы: Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования доработок смежных ИС.

- Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек и доработок по интегрируемым ИС.
Документы: Описание настроек ИС, включая настройки ИБ, актуализированные по доработкам интегрируемых смежных ИС; Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам (актуализировано).

- Демонстрация (показы) прототипа решения ключевым пользователям.
Документы: Тестовые данные; График демонстрации (показов); Сценарии демонстрации (показов); Протокол демонстрации прототипа решения.

- Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта.
Документы: Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта.

- Доработка по итогам демонстрации прототипа решения.
Документы: Протокол об устранении замечаний по результатам показов прототипа решения.

- Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации.
Документы: Описание выполненных настроек (актуализировано); Описание интерфейсов (актуализировано); Описание выполненных разработок (актуализировано); Описание технологического процесса обработки информации (актуализировано); Матрица доступа к информационным ресурсам (актуализирована).

- Разработка пользовательской документации.
Документы: Пользовательская документация: инструкции пользователей; инструкции администратора.

- Подготовка ключевых пользователей и служб поддержки.
Документы: Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы; График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей; Протокол проведения подготовки пользователей и служб поддержки.

- Развертывание среды продуктивной эксплуатации (ИТ-инфраструктура и общесистемное ПО).
Документы: Заявка в специализированные службы на развертывание среды продуктивной эксплуатации; Развернутая среда продуктивной эксплуатации; Протокол развертывания среды продуктивной эксплуатации.

- Развертывание ИС в продуктивной среде эксплуатации.
Документы: Протокол развертывания ИС в продуктивной среде эксплуатации.

- Сопровождение среды продуктивной эксплуатации.
Документы: Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки.

- Подготовка нагрузочных стендов.
Документы: Заявка в специализированные службы на развертывание нагрузочных стендов; Протокол развертывания нагрузочных стендов.

- Настройка нагрузочных стендов по сценариям тестирования.
Документы: Нагрузочный стенд настроен в соответствии со сценариями тестирования.

- Подготовка перечня защищаемых ресурсов ИС.
Документы: Перечень защищаемых ресурсов информационной системы.

- Подготовка инструкции по ИБ для администратора.
Документы: Инструкция по ИБ для администратора.

- Подготовка технического паспорта на ИС.
Документы: Технический паспорт на ИС.

- Подготовка регламента поддержки и сопровождения пользователей.
Документы: Регламент по поддержке и сопровождению пользователей.

- Предварительные испытания.
Документы: График предварительных испытаний.

- Проведение предварительных испытаний: сквозное и функциональное тестирование, включая пользовательские графические интерфейсы.
Документы: Протоколы проведения предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

- Испытания по ИБ.
Документы: Протоколы проведения предварительных испытаний по ИБ; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

- Нагрузочное тестирование.
Документы: Протоколы проведения предварительных испытаний по нагрузочному тестированию; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

- Тестирование интеграционных интерфейсов; тестирование сценария обмена данными.
Документы: Протоколы проведения предварительных испытаний интеграционных интерфейсов, сценариев обмена данными; Реестры замечаний; График устранения замечаний.

- Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта.
Документы: Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта.

- Доработка ИС по результатам предварительных испытаний (согласно графику устранения замечаний).
Документы: Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; по ИБ; по нагрузочному тестированию; по интеграционным интерфейсам и сценариям обмена данными.

- Подготовка архитектурного заключения по итогам предварительных испытаний с оценкой соответствия решения целевому состоянию процесса, целевой архитектуре.
Документы: Архитектурное заключение.

- Принятие/пересмотр решения о целях по созданию ЦП на основе выполненной ИТ-разработки.
Документы: Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки.

- КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.
Документы: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки.

- Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП: получение заключения от Цифрум; включение в реестр ИТ-разработок Цифрум.
Документы: Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок; ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум).

- Закрытие этапа.
Документы: Документы по закрытию этапа «Создание решения».

Этап 5: Подготовка к запуску

- Актуализация пользовательской документации, инструкции по ИБ.
Документы: Пользовательская документация (актуализирована): инструкции пользователей; инструкции администратора; Инструкция по ИБ для администратора.

- Подготовка конечных пользователей.
Документы: Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы; График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей; Протокол проведения подготовки пользователей.

- Подключение к средствам ГосСОПКА.
Документы: Письмо эл. почты от заказчика в адрес назначаемого ответственного; Заявка на подключение к ГосСОПКА (через ЕОСДО).

- Подключение к ПАЗ, САВЗ, СМС ИБ.
Документы: Подтверждение от ГосСОПКА достаточности информации в документах; Запрос уточнения данных по ИС у проекта; Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ (уточненное); Методика корреляции событий (уточненная); Письмо с уведомлением о внесенных изменениях; Запрос в профильные службы на проведение проверки подключения; Подтверждение подключения ИС к САВЗ; Подтверждение доступности серверов ИС со стороны ПАЗ; Подтверждение наличия у ПАЗ прав в ИС; Подтверждение подключения серверов ИС к СМСИБ; Подтверждение наличия у СМС ИБ прав в ИС; Подтверждение наличия в СМС ИБ правил нормализации и/или корреляции событий ИС.

- Формирование и подписание акта подключения ИС к ГосСОПКе.
Документы: Подписанный акт подключения ИС к ГосСОПКе.

- Аттестация ИС/оценка соответствия по требованиям безопасности информации.
Документы: Приказ о назначении администратора ИБ; Приказ о составе аттестационной комиссии по испытаниям; Протокол проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности информации; Реестры замечаний; График устранения замечаний; Протокол устранения замечаний; Заключение по результатам аттестационных испытаний/Аттестат соответствия требованиям безопасности информации.

- Согласование подключения ИС как значимого объекта КИИ к сети Интернет с ФСТЭК РФ.
Документы: Запрос во ФСТЭК РФ о возможности подключения; Ответ (письмо) от ФСТЭК РФ о возможности подключения.

- Организация поддержки ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ).
Документы: Проект карточки услуги по поддержке ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ).

- Удаление тестовых данных (при наличии, в том числе в смежных интегрируемых системах).
Документы: ИС (в т.ч. смежные ИС) с удаленными тестовыми данными.

- Подготовка продуктивных данных и миграция в ИС.
Документы: Шаблон для сбора и загрузки продуктивных данных; Запросы в адрес ЗИ на подготовку данных; Протоколы встреч по урегулированию вопросов по подготовке данных; Подготовленные данные для миграции; Протокол миграции данных.

- Предоставление доступа к среде продуктивной эксплуатации.
Документы: Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа.

- Обеспечение межсистемного доступа для интегрируемых ИС (при наличии).
Документы: Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на изменение правил работы межсетевых экранов, на создание/изменение УЗ и прав доступа в ИС.

- Опытная эксплуатация (ОЭ).
Документы: План перехода в ОЭ; Протокол УС/решение заказчика о готовности к ОЭ; Проект приказа о начале ОЭ; Приказ о начале ОЭ; Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки на устранение замечаний пользователей; Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта; Отчет о результатах работы в период ОЭ; Актуализированные карты целевого состояния процесса; Актуализированная проектная документация.

- Принятие решения о готовности системы к приемочным испытаниям.
Документы: Протокол УС/решение заказчика о готовности системы к приемочным испытаниям.

- Приемочные испытания.
Документы: График проведения приемочных испытаний; Протоколы проведения ПИ; Реестры замечаний; График устранения замечаний; Перечень предложений по развитию ИС; Запрос на изменение проекта; Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний.

- Подготовка плана перехода в постоянную эксплуатацию (ПЭ).
Документы: План перехода в ПЭ.

- Принятие решения о готовности системы к ПЭ.
Документы: Протокол УС/решение заказчика о готовности системы к постоянной эксплуатации, началу использования функционала ИС в организационном периметре ИТ-проекта.

- В3: Решение о приемке результатов проекта и сдаче в промышленную эксплуатацию.
Документы: Решение о приемке результатов проекта и сдаче в ПЭ.

- Оформление созданного РИД по договору с заказчиком.
Документы: Уведомление о создании РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя; Акт приема-передачи РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя; Уведомление от субподрядчика о созданном РИД с приложенным пакетом материалов; Уведомление исполнителя о созданном РИД с приложенным проектом пакета документов; Решение заказчика о целесообразной форме охраны РИД; Уведомление исполнителя о созданном РИД (доработано по замечаниям заказчика); Пакет документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД.

- Закрытие этапа.
Документы: Документы по закрытию этапа «Подготовка к запуску».

Этап 6: Запуск и поддержка

- Оценка готовности к организационным изменениям для дальнейшего запуска системы (по целевому процессу).
Документы: Отчет об оценке готовности к организационным изменениям.

- При отсутствии готовности: формирование запроса владельцу(-ам) целевого процесса(-ов) на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу.
Документы: Запрос на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу.

- Получение подтверждения от владельца(-ев) целевого процесса(-ов) о реализации необходимых организационных изменений.
Документы: Подтверждение от владельца(-ев) целевого процесса(-ов) о реализованных организационных изменениях.

- Подготовка проекта приказа о переводе ИС в ПЭ.
Документы: Проект приказа о переводе ИС в ПЭ на уровне первичной финансирующей организации/организации-заказчика ИТ-проекта.

- Издание приказа о переводе ИС в ПЭ.
Документы: Приказ о переводе ИС в ПЭ.

- Направление во ФСТЭК РФ сведений о категорировании ИС.
Документы: Письмо во ФСТЭК (от организации заказчика).

- Информирование о начале ПЭ в рамках проекта.
Документы: Информационные материалы о запуске в ПЭ в рамках проекта.

- Начальная поддержка и сопровождение конечных пользователей в период ПЭ в рамках проекта.
Документы: Заявки (листы исполнения) в профильные службы поддержки по обращениям пользователей; Перечень предложений по развитию ИС; Отчет о результатах работы в период ПЭ в рамках проекта; План обеспечения инфраструктуры в период ПЭ после завершения проекта; Проект карточки услуги по поддержке ИС в период ПЭ после завершения проекта.

- Передача ИС и инфраструктуры (при необходимости) на поддержку после завершения проекта.
Документы: График передачи ИС и инфраструктуры в поддержку; Реестр сценариев обмена данными (актуализирован); Акт/протокол передачи ИС и инфраструктуры в поддержку.

- С1: Принятие решения о завершении ИТ-проекта.
Документы: Решение о завершении ИТ-проекта.

- Завершение ИТ-проекта.
Документы: Документы по закрытию ИТ-проекта.

Этап 7: Мониторинг

- Постинвестиционный мониторинг.
Документы: Результаты анализа операционной деятельности.

- Инициация работ по расчету фактических значений эффектов от реализации ИТ-проекта. Определение ответственного за расчет фактических значений эффектов.
Документы: Уведомление от заказчика с назначением ответственного за расчет эффектов.

- Подготовка данных для расчета эффектов. Расчет фактических значений эффектов от реализации проекта.
Документы: Подготовленные данные для расчета эффектов; Фактические значения эффектов от реализации ИТ-проекта.

- Оценка эффектов, полученных по результатам ИТ-проекта. Проработка решения о закрытии проекта и/или развитии ИС для достижения эффектов.
Документы: Оценка достижения/недостижения целевых значений эффектов от реализации ИТ-проекта.

- С2: Принятие решения о закрытии ИТ-проекта. Решение о необходимости дальнейшего развития результатов ИТ-проекта.
Документы: Решение о закрытии ИТ-проекта; Решение о необходимости дальнейшего развития результатов ИТ-проекта.

- Закрытие ИТ-проекта.
Документы: Документы по закрытию ИТ-проекта.