## Обозначения
Приложение №1 к Кодексу
ЖЦ типового ИТ-проекта. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Обозначение уровней ответственности:
О (Ответственный) - несет ответственность за получение результата по задаче
Исп (Исполнитель) - исполняет задачу
С (Согласующий) - согласовывает результат
Пс (Подписывающий) - подписывает документ (в том числе в ЕОСДО)
У (Утверждающий) - утверждает итоговое решение, результат
Инф (Информируемый) – информируется после исполнения
Правила проставления уровней ответственности:
Исп (Исполнитель) – должен быть в наличии по каждой задаче, их может быть несколько, причем возможны совмещения.
О (Ответственный) – должен быть только один по задаче. Если это не так, то приводятся условия (сноски), по которым делится ответственность.
Каждая задача обязательно должна иметь Ответственного и Исполнителя.
Цветовые обозначения ролей
Обязательная роль
Не обязательная роль
Цветовые обозначения элементов ЖЦ
Суммарная задача
Элементарная задача
ТПР, КС
Отсылка к типовому составу задач по процессам управления ИТ-проектом
Обозначение обязательности результатов по типам проектов
Х - обязательно
Обозначение видов результатов:
Внутренний - документ или запись, используемые для регистрации рабочих договоренностей, урегулирования рабочих вопросов по проекту, фиксации промежуточных состояний готовности результатов
Внешний (актируемый) - результат, при наличии которого подтверждается выполнение работ по этапу
Сноски:
1 - в части дивизионалтных и локальных ИТ-проектов;
2 - в части корпоративных проектов и локальных ИТ-проектов Корпорации
3 - в части бизнес-требований к ИС в обозначенных документах
4 - или потенциальный владелец бюджета на проработку инициативы
5 - в части интегрируемых ИС
6 - в части ИТ-проектов по кибербезопасности
* - состав результатов и документов к применению на конкретном ИТ-проекте определяется согласно п.3.2.2 Кодекса. По задачам, не включенным в согласованное заказчиком содержание проекта, создание связанных с ними обязательных результатов, выходных документов не требуется.

## ЖЦ и матрица ответственности (hidden)
Приложение №1 к Кодексу
ЖЦ типового ИТ-проекта. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Фаза | Этап | Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Обязательность результатов по типам проектов | Заказчик |  | Продукт |  |  |  | Проект |  |  |  | Ответственность | Проектные роли | [23 empty] | Подразделения, должностные лица Крпорации и ее организаций | [17 empty] | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов | Комментарий
[6 empty] | Внутри отрасли | Вне отрасли | ИТ-Разработка с нуля | Доработка типового ПО | Типовое ПО\ коробочное решение | Инфраструктура | Корпоративный | Дивизиональный | Локальный (в Корпорации) | Локальный |  | заказчик ИТ-проекта | Функциональный заказчик ИТ-проекта | Директор ИТ-проекта | ОУП/ Управляющий совет проекта | Руководитель ИТ-проекта | Менеджер ИТ-проекта | Администратор ИТ-проекта | Менеджер по управлению организационными изменениями | Главный архитектор ИТ-проекта | Архитектор по функциональному направлению | Бизнес-аналитик | Системный аналитик | Консультант | Архитектор по ИБ | Архитектор по межсистемной интеграции | Архитектор по ИТ-инфраструктуре | Главный разработчик | Разработчик | Дизайнер пользовательского интерфейса | Технический писатель | Специалисты поддержки | Ключевые пользователи | Конечные пользователи | Аккаунт-менеджер | Руководитель ИТ службы организации заказчика | Директор по ИТ Корпорации | Директор по цифровизации | ЦОАИ | Владелец(-ы) ИТ-ресурсов [35] | Главный архитектор УТП Корпорации | Корпоративный архитектор | ДЗГТИ ГК | ГосСОПКА | Руководитель программы проектов | Проектный офис | Подразделение иницатор закупки | Подразделение организатор закупок | Центр компетенций (владелец ресурсов для реализации ИТ-проекта) | Отдел бюджетирования, договорной работы и оценки эффективности решений в области ИТ | Юридические службы | Договорные службы | Финансовые службы
Доинвестиционная фаза
0. Выявление потребности
|  | Подготовка заявки на инициацию ИТ-проекта (создание ИТ-актива в форме проекта). Передача заявки в руководителю ЦОАИ АО "Гринатом" для для включения в единый реестр проектных инициатив. Примечание: Инициировать ИТ-проект может любой работник Корпорации или организации Корпорации с согласования непосредственного руководителя и заказчика будущего ИТ-проекта (как предполагаемого владельца результатов инициируемого ИТ-проекта). Если инициатор не является заказчиком или функциональным заказчиком будущего ИТ-проекта, он привлекается к выполнению данной задачи в качестве соисполнителя. | Заявка на инициацию ИТ-проекта; Опционально, при наличии, приложения к заявке: проект ФТ, бизнес-требования. | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Исп | [21 empty] | Исп | [18 empty] | Приложение№ 11 к Кодексу "Шаблон заявки на инициацию ИТ-проекта"
|  | Первичная обработка заявки на инициацию ИТ-проекта в ЦОАИ АО "Гринатом": - Присвоение уникального ID для инициативы, - Внесение в единый реестр проектных инициатив | ID Заявки на инициацию проекта в едином реестре проектных инициатив; | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | [23 empty] | Инф | Инф |  | О, Исп | [6 empty] | Инф
|  | Проверка заявки на инициацию ИТ-проекта на дубли по инициативам, подготовка проекта решения по заявке: - классифицирована как новая инициатива; - объединена с имеющимися заявкам; - организовано согласительное взаимодействие по альтернативному решению потребности, обозначенной в заявке на инициацию ИТ-проекта; Классификация инициативы: типовая (если есть аналоги внедренного решения в отрасли) или нет. Передача информации директору по ИТ Корпорации для принятия решения по заявке и информированию заинтересованных сторон о решении. | Актуальный статус заявки на инициацию ИТ-проекта в едином реестре проектных инициатив. | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | [23 empty] | У1 | У |  | О, Исп | [6 empty] | Инф | [7 empty] | Приложение № 10 к Кодексу "Правила обработки заявок на инициацию ИТ-проектов. Состав материалов и правила рассмотрения на АС их соответствия требованиям единой технической политики и отраслевой ИТ-архитектуры"
|  | Определение отношения инициативы к программе ИТ-проектов, согласование принадлежности инициативы к программе с руководителем программы. | Решение по принадлежности проекта к программе (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | [26 empty] | О, Исп | [5 empty] | У | Инф
|  | Принятие решения по одобрению заявки и необходимости дальнейшей проработки инициативы В случае, если директор по ИТ Корпорации предложит объединить инициативы или будет предложен альтернативный способ реализации инициативы, то руководитель ИТ-службы организации заказчика принимает финальное решение о способе реализации инициативы и информирует о нем директора по ИТ Корпорации. | Информация о принятом решении по новой заявке на инициацию ИТ-проекта у заинтересованных сторон. | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | [23 empty] | О, Исп 1 | О, Исп | Инф 6 | Инф | [6 empty] | Инф
|  | Принятие решения о целевом источнике финансирования дальнейшей проработки инициативы: - Определение договора с исполнителем, в рамках которого будет происходить проработка инициативы. Если такой договор не определен - решение о необходимости заключения договора с исполнителем работ по проработке инициативы; - Если лимит финансирования для заключения договора на проработку инициативы не определен - решение о необходимости обращения за выделением финансирования на ОПИР; - Если проработка инициативы выполняется хоз.способом - решение по объекту контировки затрат на проработку инициативы; | Решение по источнику финансирования работ по проработке инициативы | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | [23 empty] | Исп 1 | Исп | [8 empty] | Инф
|  | Организация назначения РП и ГАП для проработки инициативы, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды для проработки инициативы (при необходимости). Издание распорядительного документа о начале работ по оценке ИТ-проекта за подписью заказчика проработки инициативы | Решение по проектной деятельности о начале работ по оценке ИТ-проекта, назначении РП и ГАП на ИТ-проект, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды для проработки инициативы (при необходимости). ИЛИ Протокол встречи с участием заказчика (инициатора) с назначением ответственных по проработке инициативы | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Инф | Инф |  | Инф |  |  |  | Инф | [14 empty] | Инф |  |  |  | Исп |  |  | Инф |  |  |  | Инф |  |  | Исп |  |  |  |  | Приложение№ 3 к Кодексу "Типовое содержание распорядительного документа (решения по проектной деятельности) " Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [32]
А1. Решение о подтверждении потребности в реализации ИТ-Проекта.
1. Оценка
|  | Определение участников (внешних, внутренних) ИТ-проекта и заинтересованных сторон | Реестр заинтересованных сторон | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп | Исп |  | О, Исп |  |  |  | Исп | [14 empty] | Исп
|  | Организация работ на период оценки ИТ-проекта |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
|  | Определение ключевых аспектов содержания ИТ-проекта на этап "Оценка": - Цели и результаты ИТ-проекта - Организационный объем ИТ-проекта - Допущения, ограничения, исключения ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление содержанием ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Реестр требований (на этап "Оценка") Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта на этап "Оценка") | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
Оценка параметров ИТ-проекта на этап «Оценка»
|  | Выявление, описание и классификация рисков по по работам на этап "Оценка"; Оценка рисков; Выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками. (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление рисками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта (на этап "Оценка") | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [43 empty] | Приказ Корпорации от 14.12.2017 № 1/1273-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов Госкорпорации "Росатом" и ее организаций» [20] Приложение №6 к Кодексу "Шаблон журнала рисков ИТ-проекта"
|  | Оценка сроков выполнения работ на этапе "Оценка" (с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками). (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление сроками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | План-график ИТ-проекта (на этап "Оценка") | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Оценка ресурсов, необходимых для выполнения работ на этапе "Оценка" (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление ресурсами ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Ресурсный план (на этап "Оценка") | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Оценка затрат, необходимых для выполнения работ на этапе "Оценка" (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление стоимостью ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Проект бюджета ИТ-проекта (на этап "Оценка") | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [44 empty] | В качестве методов оценки затрат могут использоваться экспертные оценки, опыт выполненных проектов схожей специализации и оценка по аналогам.
|  | Если лимит на проработку инициативы отсутствует, принято решение о необходимости обращения за выделением финансирования на проработку инициативы на ОПИР: |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Внесение данных по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС») | Данные по ИТ-проекту (на этап "Оценка") в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС»); | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О |  |  |  | Исп
|  | Подготовка пакета документов по ИТ проекту на ОПИР для выделения финансирования на проработку инициативы, согласование отраслевыми экспертами | Пакет материалов по ИТ-проекту (на этап "Оценка") для рассмотрения на ОПИР | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | У | С | С |  | О, Исп | Исп |  |  | Исп | Исп | [14 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С |  |  |  | С | [7 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1292-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»» [43]
|  | Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для проведения оценки ИТ-проекта | Протокол ОПИР об одобрении финансирования (на этап "Оценка") | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О | Инф | Инф |  | Исп | Исп | Исп | [17 empty] | Инф | Инф
|  | Если необходимо заключение договора, в рамках которого будет происходить проработка инициативы, между заказчиком и исполнителем работ по проработке инициативы Организация подготовки, согласование, подписание договорного документа на этап «Оценка» в рамках выделенного лимита на проработку инициативы (через специализированное подразделение). | Договор на этап "Оценка" (между заказчиком и исполнителем/Подрядчиком) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | У | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Инф | [14 empty] | Исп | С1 | С2 | [16 empty] | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3] Приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.12.2015 N 1/1268-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Договорная деятельность" [18] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [32]
|  | Картирование процессов (текущего и/или целевого состояния), включая: - Определение времени протекания процесса (текущее значение, оценка значения для целевого состояния); - Выявление и анализ проблем, возможных вариантов решений, в том числе за счет реализации ИТ-проекта; | Схемы (карты) текущего и целевого состояния процесса, табличные описания этапов процесса (при необходимости). Перечень выявленных проблем и их возможных решений. | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | Инф |  | Инф |  |  |  | Инф |  | О, Исп | Исп | [30 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.09.2020 №1/991-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оптимизации процессов при реализации ИТ-проектов» [37]
|  | Определение границ и ключевых аспектов содержания ИТ-проекта, включая: - Цели и результаты ИТ-проекта - Организационный объем ИТ-проекта - Функциональный объем ИТ-проета (основные автоматизируемые функции, в привязке к составу процессов) - Допущения, ограничения, исключения ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление содержанием ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Реестр требований Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Подготовка данных и расчет целевых значений эффектов от реализации проекта | Целевые значения эффектов от реализации проекта Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием эффектов ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Исп |  |  | Инф | [5 empty] | Исп | [31 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.10.2020 № 1/1281-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке эффектов от реализации ИТ-проектов» [40] | В соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке эффектов от реализации ИТ-проектов [40], заказчик вправе определить лицо, отвечающее за расчет эффектов, организовать рабочую группу для расчета эффектов.
|  | Подготовка функционально-технических требований или ТЗ на ИС |  | Внешний (актируемый) | [54 empty] | Приложение №12 к Кодексу "Шаблон функциональных и технических требований ИТ-проекта" Приложение № 16 к Кодексу "Формирование технического задания на основании функционально-технических требований, принятых архитектурных решений, подхода к реализации ИТ-проекта"
|  | Определение, анализ и формализация бизнес-требований к ИС Обзор, структуризация, категоризация и ранжирование требований | Реестр требований с их описанием | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп |  |  | О, Исп |  |  |  | Исп |  | Исп | Исп
|  | Анализ способов реализации функциональных требований | Функциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп | Исп | Исп | Исп | Исп
|  | Анализ способов реализации нефункциональных требований | Нефункциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп
|  | Формирование требований для инфраструктуры | Требования к архитектуре ИТ-инфраструктуры (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп | [6 empty] | Исп
|  | Анализ требований по интеграции, формирование требований к информационному взаимодействию. | Требования к интеграции (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп |  |  |  |  | Исп | Исп | [27 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». [45]
|  | Анализ и формирвание требований по архитектуре данных | Требования к данным (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп |  |  |  | Исп | [29 empty] | В соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по управлению ИТ-архитектурой и интеграцией Госкорпорации «Росатом» [42], выполнение задачи может быть поручено Архитектору ЧУ "Цифрум"
|  | Разработка модели данных (при необходимости) | Реестр данных (модель данных) | Внешний (актируемый) |  | Х | [18 empty] | О,Исп |  |  |  | Исп
|  | Выполнение категорирования уровней конфиденциальности обрабатываемой информации в бизнес-процессах | Описание степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в ИС (раздел ФТТ или ТЗ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп | [8 empty] | Исп |  |  | О, Исп
|  | Оценка отнесения к объектам КИИ создаваемой ИС; Формирование требований к ИС по ИБ | Требования ИБ (раздел ФТТ или ТЗ ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп
|  | Формирование ФТТ/ТЗ | ФТТ или ТЗ (подготовлено к согласованию) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп
|  | Согласование ФТТ/ТЗ с участниками проекта, а также с владельцами смежных ИС в части интеграций | ФТТ или ТЗ согласовано (лист визирования с подписями участников согласования) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С3 | С |  | О, Исп | Исп |  |  | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп | [8 empty] | С1 | С2 |  |  | С5 |  | С | С2 | [10 empty] | Приложение № 15 к Кодексу "Направления проверки при согласовании функционально-технических требований, технического задания"
|  | Формирование сценариев реализации ИТ-проекта (пилот, тираж, проект/программа) для планирования ИТ-проекта. | Дорожная карта ИТ-проекта, содержащая целевой сценарий реализации ИТ-проекта (раздел в карточке ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп
|  | Архитектурная проработка решения, подготовка описания вариантов целевой ИТ-архитектуры |  | Внешний (актируемый)
|  | Подготовка вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ |  | Внешний (актируемый)
|  | Проработка и принятие решения о целесообразности выполнения анализа внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений или реализации на базе существующих ИС | Решение (письмо эл.почты) о сценариях проведения анализа рынка ИТ-решений: 1) только на внутренних ИС 2) на внутренних ИС и рынке 3) только на рынке | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [25 empty] | О, Исп 1 | У |  |  |  | О, Исп 2
|  | В соответствии с выбранным сценарием: Анализ существующих ИС на возможность реализации в них сформулированных требований, Анализ внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений на наличие решений, соответствующих требованиям | Решение по вариантам реализации требований на существующих ИС, вариантам ИТ-решений с рынка, соответствующих требованиям | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп | [28 empty] | Исп
|  | Формирование вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ | Решение по вариантам описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ (письмо эл.почты) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп | [15 empty] | С 1 |  |  |  |  | С 2
|  | Подготовка вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ) |  | Внешний (актируемый)
|  | Проектирование ландшафтов ИС | Описание ландшафтов ИС (схема) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп
|  | Выполнение сайзинга ландшафтов необходимых инфраструктурных мощностей по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ При отсутствии компетенций для выполнения сайзинга силами команды проекта: Запрос на внешний/внутренний рынок для выполнения сайзинга по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ | Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (по ландшафтам) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп | [6 empty] | Исп
|  | Консолидация сайзинга ландшафтов по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ | Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (консолидированный) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп
|  | Проектирование вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры. | Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | Исп | [6 empty] | О, Исп
|  | Проектирование вариантов реализации средств ИБ для вариантов ИТ-архитектуры | Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (в части ИБ) Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (в части ИБ) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | Исп |  |  |  |  | О, Исп
|  | Формирование консолидированного описания вариантов архитектуры ИТ-инфраструктуры | Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (велючая ИБ) Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп
|  | Формирование консолидированного описания вариантов целевой ИТ-архитектуры | Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) План перехода к целевой ИТ-архитектуре | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп
|  | Оценка параметров ИТ-проекта (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры, с учетом целевого сценария реализации ИТ-проекта) |  | Внешний (актируемый)
|  | Выявление, описание и классификация рисков по предлагаемому к реализации ИТ-проекту; Оценка рисков; Выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками. (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление рисками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [43 empty] | Приказ Корпорации от 14.12.2017 № 1/1273-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов Госкорпорации "Росатом" и ее организаций» [20] Приложение №6 к Кодексу "Шаблон журнала рисков ИТ-проекта"
|  | Оценка сроков реализации проекта (с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками). (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление сроками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | План-график ИТ-проекта (содержит ТПР и КС для регистрации ДГВУ в ИС "СИРИУС") | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Оценка ресурсов, необходимых для реализации ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление ресурсами ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Ресурсный план (включая ИТ-активы) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Оценка затрат, необходимых для реализации ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление стоимостью ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Проект бюджета ИТ-проекта (включая ИТ-активы) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Определение сценариев и способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры) | Сценарии способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Исп | [19 empty] | О, Исп1 | О, Исп2
|  | Согласование и выбор целевой ИТ-архитектуры, утверждение концепции реализации ИТ-проекта |  | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Проверка корректности описания вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры | Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) - проверен | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [31 empty] | О, Исп
|  | Согласование описаний вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры | Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) - согласован | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп | [15 empty] | С 1 |  |  |  |  | С 2 | Исп
|  | Принятие решения о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС Примечание: для дивизиональных, локальных ИС вынесение материалов по проекту на АС может быть принято по распоряжению Директора по ИТ Корпорации | Решение о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС (письмо эл.почты в адрес секретаря АС, главного архитектора УТП ИТ) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [25 empty] | С 1 |  |  |  |  | С 2 | О, Исп
|  | Если принято решение о проведении АС: Подготовка материалов для заседания АС по выбору варианта реализации целевой ИТ-архитектуры. | Пакет материалов для заседания АС | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [6 empty] | О, Исп | Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп | [8 empty] | С 1 |  |  |  |  | С 2 | С
|  | Получение решения АС (по результатам проведения заседания АС) по определению целевой ИТ-архитектуры и платформы реализации. | Заключение АС | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Инф |  |  | Инф | [25 empty] | О, Исп | [11 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2020 №1/556-П «О создании архитектурного совета Госкорпорации «Росатом» в сфере информационных технологий» [36]
|  | Если принято решение о выборе целевой ИТ-архитектуры без выхода на АС: Подготовка архитектурного заключения по целевой ИТ-архитектуре | Архитектурное заключение по целевой ИТ-архитектуре | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [6 empty] | О, Исп | Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп | [8 empty] | С 1 |  |  |  |  | С 2 | С
|  | Утверждение варианта реализации целевой ИТ-архитектуры (в случае проведения АС - с учетом заключения АС), концепции реализации и оценок параметров ИТ-проекта для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры | Решение Директора по ИТ ГК или Руководителя ИТ службы организации заказчика (для локалльных или дивизиональных проектов) о выбранном варианте целевой ИТ-архитектуры; Описание целевой ИТ-архитектуры (утвержден) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [25 empty] | С 1 | С 2 |  |  |  | С 2 | О, Исп
А2. Решение об одобрении концепции реализации проекта
Принятие решения о создании цифрового продукта (ЦП) на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта
|  | Уточнение, планируется ли на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта создавать ЦП (если такое решение не было принято на момент подготовки заявки на инициацию проекта) | Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Инф | Инф |  | Инф | [37 empty] | Приказы Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [33] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [34].
|  | КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки |  | Внешний (актируемый)
|  | Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП (если заказчиком принято положительное решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки): Получение заключения от Цифрум по результатам первичной оценки ИТ-разработки о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок и признания его ЦП. Включение в реестр ИТ-разработок Цифрум. При положительном заключении Цифрум дальнейшая работа по созданию ЦП и его выводу на рынок строится в соответствии с положениями Приказов Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [25] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [26]. | Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | О, Исп |  |  |  | Инф | [21 empty] | Инф
|  | Определение количества и видов РИД, планируемых к созданию в рамках ИТ-проекта | Решение о целях по созданию РИД в рамках ИТ-проекта, их видах и количестве | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп |  |  |  | Исп | [34 empty] | Исп |  |  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной деятельности» [30]
|  | Расчет плановой совокупной стоимости владения ИС | Расчет ССВ (плановый) | Внешний (актируемый) |  | Х | [5 empty] | Х |  | Х |  |  | С | С | С |  | Инф |  |  |  | О, Исп | Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп | [8 empty] | С1 | У2 | [12 empty] | С |  |  |  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.12.2021 № 1/1606-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке совокупной стоимости владения информационными системами Госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергопром» [45]
|  | Определение схемы финансирования (с учетом оценки возможности использования в качестве источников финансирования реализации проекта средств государственной поддержки в возвратной, грантовой и (или) иной форме, а также с учетом одобренного сценария способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры) и договорной стратегии на ИТ-проект. Примечание: в случае возможности привлечения средств государственной поддержки в возвратной, грантовой и (или) иной форме, содержание проекта, а также параметры проекта (срок реализации, бюджет проекта, и прочие параметры) учитывают требования этих источников. | Решение по схеме финансирования, договорной стратегии на ИТ-проект (письмо эл.почты) Карточка ИТ-проекта (раздел по договорной стратегии и схеме финансирования) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О | Инф | С |  | Исп | [19 empty] | С1 | С2
|  | Внесение данных по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС») | Данные по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС»); | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О | Инф |  |  | Исп |  |  |  | Инф | [21 empty] | Инф
|  | Подготовка пакета документов по ИТ проекту на ОПИР, согласование отраслевыми экспертами (при использовании КИР) | Пакет материалов по ИТ-проекту для рассмотрения на ОПИР, включая презентацию (карточку ИТ-проекта) с описанием подходов к реализации ИТ-проекта, ключевыми параметрами и эффектами от реализации ИТ-проекта, схемой финансирования, договорной стратегией на ИТ-проект, расчетом затрат на реализацию ИТ-проекта, включая ИТ-инфраструктуру | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С | С | С |  | О, Исп |  |  |  | Исп | [15 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С |  |  |  | С | [7 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1292-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»» [43]
|  | Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для реализации ИТ-проекта (при использовании КИР) | Протокол ОПИР об одобрении финансирования | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С | Инф | Инф |  | О, Исп |  |  |  | Инф | [15 empty] | Инф | Инф |  |  |  |  | Инф
В1. Решение о переходе к инвестиционной фазе ИТ-проекта (решение ОПИР об одобрении лимита и источника финансирования).
|  | Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Инвестиционная фаза
2. Подготовка
|  | Издание распорядительного документа о начале работ по ИТ-проекту, создании рабочей группы проекта | Решение по проектной деятельности (или документ по форме заказчика для внешних проектов) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | О, Исп |  | Инф |  | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф |  | Инф | [8 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | Инф | Инф |  |  | С |  |  | Инф |  |  |  |  | Приложение№ 3 к Кодексу "Типовое содержание распорядительного документа (решения по проектной деятельности) "
В2. Решение о начале реализации
|  | Закупочные процедуры и заключение договора (-ов) в соответствии с договорной стратегий ИТ-проекта | [56 empty] | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3]
Для Исполнителей из спец.перечня (Приложение 13 к ЕОСЗ "Перечень специальных товаров работ и услуг для нужд атомной отрасли")
|  | Формирование ТЗ к договору (на основании ФТТ/ТЗ на ИС, по объему услуг к включению в договор); | ТЗ к договору | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | Исп |  |  |  | О, Исп | [15 empty] | С1 | С2 |  |  | С5 |  |  | С2 | [10 empty] | Приложение № 16 к Кодексу "Формирование технического задания на основании функционально-технических требований, принятых архитектурных решений, подхода к реализации ИТ-проекта"; Приложение № 15 к Кодексу "Направления проверки при согласовании функционально-технических требований, технического задания"
|  | Формирование перечня услуг/работ для включения в договор (на основании ТЗ к договору) | Перечень услуг/работ для включения в договор | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп
|  | Организация расчета стоимости для договора (на основе ресурсного плана и бюджета ИТ-проекта для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры) | Расчет стоимости для договора | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | [35 empty] | Исп
|  | Формирование существенных условий для договора (на основе плана-графика, бюджета ИТ-проекта для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры, ТЗ к договору) | Данные по стоимости и срокам, составу работ | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп
|  | Формирование пояснительной записки к заявке на заключение договора | Пояснительная записка к заявке на заключение договора | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп
|  | Формирование обращения для заключения договоров на выполнение ИТ-проекта между Заказчиком и Исполнителем/Подрядчиком | Заявка на заключение договоров на выполнение ИТ-проекта | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп
|  | Заключение договора(-ов) на выполнение ИТ-проекта в соответствии с договорной стратегией (для исполнителей/Подрядчиков из спецперечня) через специализированное подразделение Примечание: для проектов, по которым выполнение работ инвестиционной фазы начато параллельно с заключением договора, сроки работ в договоре должны учитывать фактическую дату начала работ, определенную решением по проектной деятельности о начале работ по ИТ-проекту и соответствующую ДГВУ, заявленному на ОПИР(для проектов, входящих в программу - УС программы). | Договор на ИТ-проект (между заказчиком и исполнителем/Подрядчиком) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | О | [35 empty] | Исп |  | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3] Приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.12.2015 N 1/1268-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Договорная деятельность" [18] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [32]
При необходимости привлечения Подрядчика/поставщика с рынка, проведения конкурсных закупочных процедур:
|  | подготовка ТЗ для проведения конкурсных процедур (на основании ФТТ/ТЗ на ИС, по объему закупаемых работ, услуг, проч.); | ТЗ для конкурсных процедур | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | О |  |  |  | Исп | Исп | Исп |  |  | Исп | Исп | Исп | [8 empty] | С1 | С2 | [9 empty] | С | С | С |  | С | С
|  | Организация получения заключения ПДТК и РИО на ТЗ на закупку | Разрешение на информационный обмен | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [36 empty] | О, Исп
|  |  | Заключение ПДТК | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [36 empty] | О, Исп
|  | Формирование начальной (максимальной) цены договора | Таблица расчета НМЦ | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [36 empty] | О, Исп
|  | Формирование проекта договора | Проект договора с подрядчиком, поставщиком | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [36 empty] | О, Исп
|  | Формирование заявки на закупку, организация согласования заявки на закупку | Заявка на закупку | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [36 empty] | О, Исп
|  | Подготовка закупочной документации | Комплект документации для проведения закупочной процедуры (в соответствии с требованиями ЕОСЗ [3] или документов, выпущенных взамен него); | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [36 empty] | О, Исп | [6 empty] | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3]
|  | Публикация закупки на торговой площадке, проведение закупочной процедуры и выбор победителя | Протокол подведения итогов закупки (выбран победитель) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [37 empty] | О, Исп
|  | Проведение преддоговорных переговоров с победителем конкурса и заполнение договора | Проект договора Подрядчиком, поставщиком (заполнен, к согласованию) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | Инф | [31 empty] | О, Исп
|  | Заключение договора(-ов) с подрядчиком, поставщиком на выполнение ИТ-проекта в соответствии с договорной стратегией через специализированное подразделение. | Договор с Подрядчиком, поставщиком (подписан). | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | О | [35 empty] | Исп |  | Приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.12.2015 N 1/1268-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Договорная деятельность" [18] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [32]
При выполнении проекта для внешнего заказчика, заключении договора с внешним заказчиком
|  | Подготовка и оформление конкурсной документации (в соответствии с условиями конкурса, опубликованными на торговой площадке). | Конкурсная документация подготовлена | Внешний (актируемый) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Исп | Исп | Исп | [16 empty] | О, Исп
|  | Подача заявки участника конкурса и конкурсной документации | Заявка на участие в конкурсе подана, конкурсная документация направлена организатору | Внешний (актируемый) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Мониторинг результатов конкурса, определения победителя | Решение о выборе победителя получено | Внешний (актируемый) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | В случае победы в конкурсе: Проведение преддоговорных переговоров с заказчиком и заполнение договора | Проект договора с внешним заказчиком (заполнен, к согласованию) | Внешний (актируемый) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | Исп | [18 empty] | О, Исп | [16 empty] | Исп
|  | Заключение договора(-ов) с внешним заказчиком на выполнение ИТ-проекта через специализированное подразделение. | Договор с внешним заказчиком (подписан). | Внешний (актируемый) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | Инф | [18 empty] | О, Исп | [16 empty] | Исп
|  | Утверждение базового плана-графика ИТ-проекта (на основе плана-графика для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры) (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление сроками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Базовый план-график ИТ-проекта; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Подготовка и утверждение Устава ИТ-проекта (с учетом выбранного сценария реализации ИТ-проекта, границ и ключевых аспектов содержания ИТ-проекта ) | Устав ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Пс | С | С | У | О, Исп | Исп | Исп | Инф | С | Инф | Инф | Инф |  | Инф |  | Инф | [8 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С |  |  |  | С | [7 empty] | Приложение 7 к Кодексу "Шаблон Устава ИТ-проекта"
|  | Утверждение ресурсного плана (на основе ресурсного плана для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры). Назначение исполнителей, привлечение исполнителей для работ. (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление ресурсами ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Ресурсный план (исполнители - собственные и/или Подрядчиков- определены и назначены на ИТ-проект) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Подготовка плана обеспечения инфраструктуры | План обеспечения инфраструктуры; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | О |  |  |  | Исп |  |  |  |  | Исп |  | Исп | [8 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С
|  | Организация, подготовка и проведение установочных совещаний; | Презентация о старте ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | Исп
|  |  | Протокол установочного/стартового совещания | Внешний (актируемый) | [12 empty] | Пс | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  |  |  |  | Инф | Инф |  |  |  |  | Инф
|  | Если планируется создание РИД в рамках ИТ-проекта собственными силами (работниками исполнителя): Оформление документов с автором/соавторами (работниками) на создание служебного произведения (в рамках заключенного договора с заказчиком). Примечание: в случае привлечения субподрядчика к работам по созданию РИД, оформление документов на создание служебного произведения в организации субподрядчика обеспечивает субподрядчик | Служебное задание на создание РИД | Внутренний |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О,Исп |  | Исп | [35 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной деятельности» [30]
|  | Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3. Проектирование
|  | Уточнение целевого состояния процесса для проектирования информационной системы (на основании схем, подготовленных на этапе 1. Оценка) Детализация бизнес-требований | Уточненные схемы (карты) целевого состояния процесса Детализированные бизнес-требования | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | Инф |  | Инф |  |  |  | С |  | О, Исп | Исп | [30 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.09.2020 №1/991-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оптимизации процессов при реализации ИТ-проектов» [37]
|  | Оценка необходимых организационных изменений для реализации целевого процесса | Реестр необходимых организационных изменений; Отчет об оценке влияния изменений; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | У | С | С |  | С |  |  | О, Исп |  |  | С
|  | Анализ соответствия текущих процессов объектов тиража целевому процессу тиражируемого решения (для ИТ-проектов тиражирования) | Таблица анализа соответствия | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | Инф |  | Инф | [5 empty] | О, Исп | Исп
|  | Развертывание среды разработки и тестирования Создание среды для проведения инструментального тестирования | Заявка (Листы исполнения) в специализированные службы (центры компетенций) на развертывание среды разработки и тестирования; | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С |  |  |  |  | Исп |  | О, Исп
|  |  | Развернутая среда разработки и тестирования; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф | Инф |  | Инф |  | Инф |  | О, Исп | [21 empty] | С, Исп
|  |  | Протокол развёртывания и начала поддержки среды разработки и тестирования | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | С |  |  |  | С | [6 empty] | О, Исп |  |  |  |  | Инф | [16 empty] | Исп
|  | Сопровождение среды разработки и тестирования | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [21 empty] | О, Исп
|  | Предоставление доступа к среде разработки и тестирования. | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О | [8 empty] | Исп | [6 empty] | Исп | [21 empty] | Приказ Госкорпорации "Росатом" № 1/1517-П от 30.12.2019 "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по предоставлению доступа пользователям к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом""
|  | Проведение анализа степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе, подготовка акта классификации ИС и перечня защищаемых ресурсов ИС | Анализ степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С | [5 empty] | Инф |  | Исп |  |  | О, Исп | [16 empty] | Инф | C
|  |  | Анализ данных для получения разрешения на информационный обмен | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С | [5 empty] | Инф |  | Исп |  |  | О, Исп | Исп | [15 empty] | Инф | C
|  |  | Разрешение на информационный обмен, включая обмен с интегрируемыми ИС (от УИБ ДЗГТИ) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп | Исп | [16 empty] | C
|  |  | Акт классификации информационной системы; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | О, Исп | [16 empty] | Инф | C
|  | Формирование Регламента переноса запросов между ландшафтами ИС | Регламент переноса запросов между ландшафтами ИС | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | С |  |  |  | Исп |  |  |  | О, Исп |  |  |  | Исп | [9 empty] | Инф
Концептуальное проектирование;
|  | Формирование структуры содержания концептуального проекта | Структура содержания концептуального проекта с бизнес-требованиями | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп
|  | Подготовка разделов концептуального проекта в части ИБ, документов по ИБ | Разделы концептуального проекта в части ИБ; Модель угроз безопасности информации; Модель нарушителя. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп | [17 empty] | C
|  | Подготовка разделов концептуального проекта в части инфраструктуры | Разделы концептуального проекта в части инфраструктуры | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [16 empty] | О, Исп
|  | Подготовка разделов концептуального проекта в части основной функциональности | Разделы концептуального проекта в части основной функциональности | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О,Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп |  | Исп
|  | Формирования сводного документа Концептуальный ппроект | Концептуальный проект (частное техническое задание на систему); | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | О | Исп | Исп |  | Исп | [21 empty] | С | C
|  | Подготовка материалов для категорирования ИС как объекта КИИ. Организация согласования, получение Акта категорирования ИС от постоянно действующей комиссии по категорированию | Акт категорирования объекта КИИ | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп
|  | Направление сведений по категорированию объекта КИИ в ДЗГТИ ГК и ФСТЭК РФ | Письмо с приложением сведений о категорировании объекта КИИ | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп | [17 empty] | Инф
|  | Разработка концепций | Концепция миграции данных; | Внешний (актируемый) | [12 empty] | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп |  | Исп | О, Исп | С | С |  | Исп | [13 empty] | С
|  |  | Концепция интеграции; | Внешний (актируемый) | [12 empty] | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп |  | Исп | Исп | С | О, Исп |  | Исп | [13 empty] | С
|  |  | Концепция перехода в ОЭ, ПЭ; | Внешний (актируемый) | [12 empty] | Пс | С | С | [5 empty] | О, Исп | Исп |  | Исп | Исп | С | С | Исп | Исп | [13 empty] | С
|  |  | Концепция ролей и полномочий | Внешний (актируемый) | [12 empty] | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп | Исп | Исп | О, Исп | С | Инф | Инф | Исп | [13 empty] | С
|  |  | Концепция подготовки пользователей | Внешний (актируемый) | [12 empty] | Пс | С | С |  | О, Исп |  |  | Исп | С |  |  |  | О, Исп | Инф | [16 empty] | С
|  | Подготовка описания формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ, включающее в себя набор полей события, описание принимаемых полями значений, критичность каждого вида событий | Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С | Инф |  |  | Исп | О, Исп |  |  | Исп | [15 empty] | С
|  | Подготовка методики корреляции событий, описывающая какую последовательность событий (или отдельные события) каких категорий необходимо рассматривать как инцидент ИБ; | Методика корреляции событий | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С | Инф |  |  | Исп | О, Исп |  |  | Исп | [15 empty] | С
|  | Экспертиза на соответствие концептуального проекта, концепций на соответствие целевой ИТ-архитектуре | Архитектурное заключение | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [31 empty] | О, Исп
|  | Организация назначения ключевых пользователей | Приказ/распоряжение о назначении ключевых пользователей (в соответствии с ЛНА организации в организационных границах ИТ-проекта) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | Исп, С | С |  | О | Исп | Исп
Разработка проектных решений и тестовых сценариев
|  | Разработка проектных решений и тестовых сценариев по ИБ | Проектное решение по ИБ; Сценарии тестирования по ИБ | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп |  | Исп |  | О, Исп | [16 empty] | С | C
|  | Разработка проектных решений и тестовых сценариев по инфраструктуре | Проектное решение по инфраструктуре; Сценарии тестирования по инфраструктуре | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | С |  |  | Исп |  |  |  | О, Исп | Исп | [13 empty] | С
|  | Разработка проектных решений по интеграции. Проектирование сценариев обмена данными. | Проектное решение по интеграции | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп |  | Исп |  | Исп | О, Исп |  | Исп | [11 empty] | С5 |  | С | [11 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». [45]
|  |  | Реестр сценариев обмена данными | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | С |  |  |  |  | Исп | О, Исп | [13 empty] | С6 |  | С
|  | Разработка проектных решений и тестовых сценариев по основной функциональности, включая интеграционные взаимодействия | Проектное решение по функциональности Сквозные сценарии тестирования Инеграцилонные сценарии тестирования | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп |  | Исп | [11 empty] | С
|  | Разработка матрицы ролей и полномочий | Матрица ролей и полномочий; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | С | Исп | Исп | О, Исп | С | С |  |  | Исп | [13 empty] | С
Подготовка пояснительной записки к техническому проекту(ПЗ к ТП)
|  | Формирование структуры содержания ПЗ к ТН | Структура содержания ПЗ к ТП | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | О, Исп
|  | Подготовка разделов ПЗ к ТП в части ИБ (должен включать перечень сетевых взаимодействий со средствами ГосСОПКА ) | Разделы ПЗ к ТП в части ИБ | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [13 empty] | Исп | О, Исп | Исп | Исп | Исп
|  | Подготовка разделов ПЗ к ТП в части инфраструктуры | Разделы ПЗ к ТП в части инфраструктуры | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [13 empty] | Исп | Исп | Исп | О, Исп | Исп
|  | Подготовка разделов ПЗ к ТП в части основного функционала | Разделы ПЗ к ТП в части основного функционала | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [10 empty] | О, Исп |  | Исп | Исп |  | Исп |  | Исп |  | Исп
|  | Формирование сводного документа ПЗ к ТП | Пояснительная записка к техническому проекту | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | О, Исп | [15 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С | C
|  | Разработка программы и методики испытаний; | Программа и методика испытаний (ПМИ) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | О,Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | [7 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С
|  | Разработка программы и методики испытаний по ИБ; | Программа и методики испытаний (ПМИ) ИС на соответствие требованиям безопасности информации | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | [5 empty] | Исп | Исп |  | Исп | Исп | О, Исп | Исп | Исп | Исп | [7 empty] | С1 | С2 |  |  |  |  | С | C
|  | Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4. Создание решения
Настройка и разработка, внутреннее тестирование
|  | Настройка решения, включая инструменты миграции. Описание выполненных настроек. | Выполненные настройки в ИС, включая настройки ИБ и инструментов миграции. Описание выполненных настроек, включая настройки ИБ и инструментов миграции. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп | С |  |  | Исп |  |  | Исп
|  | Подготовка спецификации на разработку, включая инструменты миграции; Разработка сценариев внутреннего тестирования | Спецификация на разработку | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | Исп |  | Исп | Исп |  |  |  | О, Исп
|  |  | Сценарии внутреннего тестирования по проверке разработанной функциональности | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | Исп |  | Исп | Исп |  |  |  | О, Исп
|  | Разработка функциональных дефицитов, выполнение разработок ИС. Описание выполненных разработок | Выполненные разработки в ИС. Описание выполненных разработок. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | [7 empty] | О, Исп | Исп |  | Исп
|  | Описание технологического процесса обработки информации | Описание интерфейсов | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп | Исп
|  |  | Описание технологического процесса обработки информации | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп | [11 empty] | С
|  |  | Матрица доступа к информационным ресурсам (Ролевая модель доступа) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | О, Исп | Исп | С |  |  | Исп |  |  | Исп | [11 empty] | С
Разработка и документирование сценария обмена данными
|  | Разработка спецификации на интеграционные интерфейсы, сценариев обмена данными | Спецификация на разработку интеграционных интерфейсов | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [13 empty] | Исп |  | О, Исп |  | Исп | [25 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». [45]
|  | Разработка интеграционных интерфейсов. Описание выполненных разработок по ингерационным интерфейсам, сценариев обмена данными. | Разработанные интеграционные интерфейсы в ИС Описание выполненных разработок интеграционных интерфейсов | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [15 empty] | С |  | О, Исп | Исп |  | Исп
|  | Разработка спецификации на доработку смежных интегрируемых систем | Спецификация на доработку смежных интегрируемых систем | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [12 empty] | Исп 5 |  |  | Исп |  | О,Исп | Исп 5 |  |  | Инф | [7 empty] | С5
|  | Доработка и настройка смежных интегрируемых систем. Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам | Доработки и выполненные настройки в смежных ИС. Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [15 empty] | Исп |  | О, Исп | Исп 5 |  | Исп | Инф | [7 empty] | С5
|  | Включение новых компонентов в интеграционную шину (опционально, если предусмотрено ПР по интеграции) | Реестр компонентов интеграционной шины (включены новые компоненты) |  |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С | [5 empty] | О, Исп
Внутреннее тестирование
|  | Внутреннее тестирование функционала ИС, инструментов миграции данных (внутри РГ). Доработка по итогам тестирования. | Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования функционала ИС, инструментов миграции данных | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | Исп |  | Исп | О, Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп | Исп
|  | Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации | Описание выполненных настроек, включая настройки ИБ (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп | С |  |  | Исп |  |  | Исп
|  |  | Описание интерфейсов (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп | Исп
|  |  | Описание выполненных разработок (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | [7 empty] | О, Исп | Исп |  | Исп
|  |  | Описание технологического процесса обработки информации (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп
|  |  | Матрица доступа к информационным ресурсам (Ролевая модель доступа) (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | О, Исп | Исп | С |  |  | Исп |  |  | Исп
|  | Внутреннее тестирование Интеграционных интерфейсов Доработка по итогам тестирования интеграционных интерфейсов | Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования интеграционных интерфейсов | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | Исп |  | О, Исп |  | Исп | Исп
|  | Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек по ингерационным интерфейсам | Описание выполненных настроек интеграционных интерфейсов (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | Исп |  | С |  | О, Исп | Исп |  | Исп
|  | Внутреннее тестирование доработок смежных интегрируемых ИС Доработка по итогам тестирования доработок интегрируемых ИС | Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования доработок смежных ИС | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | Исп 5 |  | Исп 5 | О, Исп 5 | Исп 5 | Исп |  | Исп 5 | Исп 5 |  |  | Инф | [7 empty] | С5
|  | Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек и доработок по интегрируемым ИС | Описание настроек ИС, включая настройки ИБ актуализированные по доработкам интегрируемых смежных ИС; Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | Исп 5 |  | Исп 5 | О, Исп 6 | Исп 5 | С |  | Исп 5 | Исп 5 |  | Исп | Инф | [7 empty] | С5
Демонстрация (показы) прототипа решения ключевым пользователям
|  | Подготовка/актуализация тестовых данных | Тестовые данные |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | [12 empty] | О, Исп | Исп | [8 empty] | Исп
|  | Подготовка графиков демонстрации (показов) | График демонстрации (показов) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О,Исп | [16 empty] | С
|  | Подготовка сценариев демонстрации (показов) | Сценарии демонстрации (показов) |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп
|  | Проведение демонстраций прототипа решения | Протокол демонстрации прототипа решения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | С |  |  |  | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп |  |  | С, Исп
|  | Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные по результатам показов, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внешний (актируемый) | [13 empty] | С |  |  | О, Исп |  |  |  | С |  |  |  | Исп |  |  |  | Исп
|  |  | Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
|  | Доработка по итогам демонстрации прототипа решения | Протокол об устранении замечаний по результатам показов прототипа рещения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О |  |  |  | С | Исп |  | Исп | Исп |  | Исп |  | Исп | Исп |  |  |  | С
|  | Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации | Описание выполненных настроек, включая настройки ИБ (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп | С |  |  | Исп |  |  | Исп
|  |  | Описание интерфейсов (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп | Исп | Исп | Исп
|  |  | Описание выполненных разработок (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С | [7 empty] | О, Исп | Исп |  | Исп
|  |  | Описание технологического процесса обработки информации (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | Исп | О, Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп
|  |  | Матрица доступа к информационным ресурсам (Ролевая модель доступа) (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | С |  |  | О, Исп | Исп | С |  |  | Исп |  |  | Исп
|  | Разработка пользовательской документации | Пользовательская документация: -Инструкции пользователей; -Инструкции администратора. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О |  |  |  | С |  |  | Исп | Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп
Подготовка ключевых пользователейи служб поддержки
|  | Подготовка программы обучени ключевых пользователей и служб поддержки, тренинговых материалов | Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | С |  |  |  | С |  |  | Исп | О, Исп
|  | Организация подготовки ключевых пользователей и служб поддержки | График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О, Исп | [7 empty] | Исп | [8 empty] | С
|  | Проведение подготовки ключевых пользователей и служб поддержки (в тестовой среде) | Протокол проведения подготовки пользователей и служб поддержки | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О, Исп | [7 empty] | Исп | [8 empty] | С
|  | Развертывание среды продуктивной эксплуатации (ИТ инфраструктура и общесистемное ПО) | Заявка в специализированные службы на развертывание среды продуктивной эксплуатации (опционально, если развертывание выполняет профильная служба); | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | Инф |  |  |  |  | С |  | О, Исп | [14 empty] | Инф
|  |  | Развернутая среда продуктивной эксплуатации; Протокол Развертывания среды продуктивной эксплуатации; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Инф | Инф |  | С |  |  |  | С |  |  |  | С |  |  | О, Исп | С |  |  |  | Инф | [9 empty] | Инф | [6 empty] | Исп
|  | Развертывание ИС в продуктивной среде эксплуатации | Протокол развёртывания ИС в продуктивной среде эксплуатации | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С |  |  |  | О, Исп |  |  |  | Исп |  |  |  | Инф
|  | Сопровождение среды продуктивной эксплуатации | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [21 empty] | О, Исп
|  | Подготовка нагрузочных стендов. | Заявка в специализированные службы на развертывание нагрузочных стендов | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С |  |  |  | О, Исп |  |  | Исп | Исп | [20 empty] | Исп
|  |  | Нагрузочные стенды развернуты Протокол развертывания нагрузочных стендов | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С |  |  |  | О, Исп |  |  | Исп | Исп |  |  |  | Исп | [16 empty] | Исп
|  | Настройка нагрузочных стендов по сценариям тестирвоания | Нагрузочный стенд настроен в соответствии по сценариям тестирвоания | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [16 empty] | Исп | О, Исп | [20 empty] | Исп
|  | Подготовка перечня защищаемых ресурсов ИС | Перечень защищаемых ресурсов информационной системы. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | C | C |  | С |  |  |  | С |  |  |  |  | О, Исп | [16 empty] | С
|  | Подготовка инструкции по ИБ для администратора | Инструкция по ИБ для администратора | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | C | C |  | С |  |  |  | С |  |  |  |  | О, Исп | [5 empty] | Исп | [11 empty] | С
|  | Подготовка технического паспорта на ИС | Технический паспорт на ИС | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | С |  |  |  | С |  |  |  |  | О, Исп | [16 empty] | С | С
|  | Подготовка регламента поддержки и сопровождения пользователей | Регламент по поддержке и сопровождению пользователей | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | С |  |  |  | С | Исп |  |  | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  |  |  | С
Предварительные испытания
|  | Организация проведения предварительных испытаний | График предварительных испытаний | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп |  | С |  | С | С |  | С |  | С | С |  |  |  |  | С | [21 empty] | График предварительных испытаний может входить в общий детализированный план-график проекта, в этом случае отдельный документ не требуется
Проведение предварительных испытаний
|  | сквозное и функциональное тестирование, включая пользовательские графические интерфейсы. | Протоколы проведения предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп |  |  | Исп |  | Исп |  | Исп |  | Исп |  |  | Исп | [8 empty] | Исп
|  |  | реестры замечаний; график устранения замечаний |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | C |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп |  |  | Исп |  | Исп |  | Исп |  | Исп |  |  | C
|  | испытания по ИБ | Протоколы проведения предварительных испытаний по ИБ; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп |  |  |  |  | Исп |  |  | Исп | [13 empty] | Исп
|  |  | реестры замечаний; график устранения замечаний |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | C |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп |  |  |  |  | Исп |  |  | Исп
|  | нагрузочное тестирование | Протоколы проведения предварительных испытаний по нагрузочному тестированию; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп | Исп | [13 empty] | Исп
|  |  | реестры замечаний; график устранения замечаний |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | C |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп | Исп
|  | Тестирование интеграционных интерфейсов; Тестирование сценария обмена данными | Протоколы проведения предварительных испытаний интеграционных интерфейсов, сценариев обмена данными; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп |  |  |  | Исп |  | Исп |  | Исп |  |  |  |  | Исп | [8 empty] | Исп | [11 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях». [35]
|  |  | реестры замечаний; график устранения замечаний | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | C |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп |  |  |  | Исп |  | Исп |  | Исп |  |  |  |  | C
|  | Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные по результатам предварительных испытаний, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внешний (актируемый) | [13 empty] | С |  |  | О, Исп |  |  |  | С |  |  |  | Исп |  |  |  | Исп | [13 empty] | С
|  |  | Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
Доработка ИС по результатам предварительных испытаний (согласно графику устранения замечаний)
|  | по итогам сквозного и функционального тестирования | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [6 empty] | С |  |  |  | Исп |  |  |  | О, Исп | Исп | Исп |  |  | С | [8 empty] | С
|  | по итогам испытаний по ИБ | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по ИБ; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [6 empty] | С |  |  |  | Исп | С |  | Исп | О, Исп | Исп | [12 empty] | С
|  | по итогам нагрузочного тестирования | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по нагрузочному тестированию; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [6 empty] | С |  |  |  | Исп |  |  | Исп | О, Исп | Исп | [12 empty] | С
|  | по итогам тестирования интеграцинных интерфейсов, сценариев обемена данными | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний интеграционных интерфейсов, сценариев обмена данными; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [12 empty] | С |  | О, Исп | Исп | [12 empty] | С
|  | Подготовка архитектурного заключения по итогам предварительных испытаний с оценкой соответствия решения целевому состоянию процесса, целевой архитектуре | Архитектурное заключение | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [9 empty] | Исп | [20 empty] | С | О, Исп
Принятие/ пересмотр решения о целях по созданию ЦП на основе выполненной ИТ-разработки
|  | Уточнение, планируется ли на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта создавать ЦП (если такое решение не было принято на момент подготовки заявки на инициацию проекта) | Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Инф | Инф |  | Инф | [11 empty] | Инф
КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки
|  | Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП (если заказчиком принято положительное решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки): Получение заключения от Цифрум по результатам первичной оценки ИТ-разработки о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок и признания его ЦП. Включение в реестр ИТ-разработок Цифрум. При положительном заключении Цифрум дальнейшая работа по созданию ЦП и его выводу на рынок строится в соответствии с положениями Приказов Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [25] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [26]. | Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Инф |  |  |  | О, Исп |  |  |  | Инф | [7 empty] | Инф | [13 empty] | Инф | [11 empty] | Приказы Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [33] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [34].
|  | Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5. Подготовка к запуску
|  | Актуализация пользовательской документации, инструкции по ИБ | Пользовательская документация (актуализирована): Инструкции пользователей; Инструкции администратора. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О |  |  |  | С |  |  | Исп | Исп |  |  |  | Исп |  |  | Исп |  | С
|  |  | Инструкция по ИБ для администратора | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | C | C |  | С |  |  |  | С |  |  |  |  | О, Исп | [5 empty] | Исп
Подготовка конечных пользователей
|  | Подготовка/актуализация программы обучения конечных пользователей, тренинговых материалов | Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | С |  |  |  | С |  |  | С | О, Исп
|  | Организация подготовки конечных пользователей | График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О, Исп | [7 empty] | Исп | [8 empty] | С
|  | Проведение подготовки конечных пользователей | Протокол проведения подготовки пользователей | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О, Исп | [7 empty] | Исп | [8 empty] | С
|  |  | Акты допуска пользователей к работе с системой | Внешний (актируемый) | [13 empty] | С |  |  | О, Исп
|  | Подключение к средствам ГосСОПКА | [57 empty] | Приведенный тиовой состав задач по подключению к средствам ГосСОПКА рекомендован для проектов, реализуемых в ГК, АЭПК, АО "Гринатом". Для остальных проектов подключение к средствам ГосСопка осуществляется в соответствии с ЛНА организации заказчика проекта
|  | Назначение Заказчиком (потенциальный владелец ИС как объекта КИИ) ответственного от ИТ-\проекта за подключение к Госсопке | Письмо эл.почты от Заказчика (потенциальный владелец ИС, владелец КИИ) в адрес назначаемого ответственного | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О |  |  |  | Исп | [27 empty] | Инф
|  | Подготовка заявки на подключение к средствам Госсопка, в которой: - указать сведения о категории значимости ИС или ее отсутствии у ИС (по данным Акта категорирования ОКИИ (ИС)). - приложить документы: ПЗ к ТП с перечнем сетевых взаимодействий ИС с Госсопка - Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ - Методика корреляции событий Направление Заявки в профильные службы ИБ, выполняющие подключение ИС к ГосСОПКе | Заявка на подключение к ГосСОПКе (через ЕОСДО) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс |  |  |  | Исп | [8 empty] | Исп | [18 empty] | С
|  | Подключение к ПАЗ, САВЗ, СМС ИБ |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Анализ заявки на подключение к средствам Госсопка и приложенного к ней пакета документов. Оценка полноты информации об ИС в документах. | Подтверждение от Госсопка достаточности информации в документах в адрес Ответственного от проекта за подключение к средствам Госсопка | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | При недостаточности данных: уточнение информации у Инициатора | Запрос уточнения данных по ИС у проекта | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | О | Исп |  |  |  | Исп | [18 empty] | Инф
|  | Внесение уточнений в описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ (при необходимости) | Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ (уточненное) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С | Исп |  |  |  | О, Исп
|  | Внесение уточнений в методику корреляции (при необходимости) | Методика корреляции событий (уточненная) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | С |  |  |  | С | Исп |  |  |  | О, Исп
|  | Внесение изменений на стороне СМС ИБ, САВЗ, ПАЗ для подключения ИС (При необходимости) | Письмо с уведомлением о внесенных изменениях по эл.почте в адрес Ответственного от проекта за подключение к Госсопке | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Направление запроса в профильные службы ИБ организации о проверке подключения ИС к САВЗ, ПАЗ, СМСИБ | Запрос в профильные службы на проведение проверки подключения | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Проверка подключения ИС к САВЗ | Подтверждение подключения ИС к САВЗ (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Проверка подключения ИС со стороны ПАЗ |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Проверка доступности серверов ИС со стороны ПАЗ | Подтверждение доступности серверов ИС со стороны ПАЗ (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Проверка наличия у ПАЗ прав в ИС, необходимых для выполнения анализа защищённости ИС, осуществляемая специалистами отдела кибербезопасности. | Подтверждение наличия у ПАЗ прав в ИС (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Проверка подключения ИС к СМС ИБ |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Проверка подключения серверов ИС к СМСИБ | Подтверждение подключения серверов ИС к СМСИБ (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Проверка наличия у СМС ИБ прав в ИС, необходимых для сбора событий ИС (при необходимости); | Подтверждение наличия у СМС ИБ прав в ИС (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Инф | [18 empty] | О, Исп
|  | Проверка наличия в СМС ИБ правил нормализации и (или) корреляции событий ИС. Создание правил нормализации и(или) корреляции (при их отсутствии). Примечание: участие исполнителей от проекта возможно при необходимости сэмулировать описанные события, чтобы не ждать их появления "нормальным" путём, что позволит сократить срок выполнения задачи | Подтверждение наличия в СМС ИБ правил нормализации и (или) корреляции событий ИС (письмо эл.почты) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | Исп | [18 empty] | О, Исп
|  | Формирование и подписание акта подключения ИС к Госсопке | Подписанный акт подключения ИС к Госсопке | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс |  |  |  | С | [26 empty] | Инф | О, Исп, Пс
Аттестация ИС/оценка соответствия по требованиям безопасности информации
|  | Организация проведения аттестационных испытаний/оценки соответствия по требованиям безопасности информации. | Приказ о назначении администратора ИБ; Приказ о составе аттестационной комиссии по испытаниям | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | О |  |  | Исп | [8 empty] | Исп
|  | Проведение аттестации/оценки соответствия системы по требованиям безопасности информации | Протокол проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности информации; реестры замечаний; график устранения замечаний | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | О, Исп |  |  | Исп | Исп
|  | Доработка ИС по результатам аттестационных испытаний/оценки соответствия по требованиям ИБ | Протокол устранения замечаний по результатам проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности информации | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | Инф |  |  |  | Инф |  |  |  |  | О, Исп |  |  | Исп | Исп
|  | Получение аттестата соответствия системы требованиям безопасности информации/заключения по результатам аттестационных испытаний | Заключение по результатам аттестационных испытаний/ Аттестат соответствия требованиям безопасности информации для информационной системы (при аттестации в случае отсутствии нарушений по результатам аттестационных испытаний) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп
|  | Согласование подключения ИС как значимого объекта КИИ к сети интернет с ФСТЭК РФ. Примечание: выполняется в случае присвоения ИС категории значимости. | Запрос во ФСТЭК РФ о возможности подключения; Ответ (письмо) от ФСТЭК РФ о возможности подключения | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп
|  | Организация поддержки ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ). Принятие решения по размещению и созданию (при необходимости) службы поддержки. Определение организации, специализированных служб (центров компетенций), которые будут выполнять поддержку ИС и инфраструктуры. Определение условий и объема необходимой поддержки. в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ); согласование со службами поддержки. | Проект карточки услуги по поддержке ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О, Исп |  |  |  | С | [11 empty] | Исп | [16 empty] | Исп
|  | Удаление тестовых данных(при наличии, в том числе в смежных интегрируемых системах) | ИС (в т.ч. смежные ИС) с удаленными тестовыми данными | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [17 empty] | О, Исп
Подготовка продуктивных данных и миграция в ИС
|  | Подготовка шаблонов для сбора и загрузки продуктивных данных | Шаблон для сбора и загрузки продуктивных данных | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | [6 empty] | Инф |  |  | О, Исп |  |  | С |  |  | Исп
|  | Организация подготовки данных для миграции | Запросы в адрес ЗИ на подготовку данных; Протоколы встреч по урегулированию вопросов по подготовке данных | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп |  |  | О, Исп
|  | Подготовка продуктивных данных для миграции | Подготовленные данные для миграции | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | О, Исп | [6 empty] | Инф |  |  | С | [9 empty] | Исп
|  | Осуществление миграции данных; | Протокол миграции данных; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С |  |  | О |  |  |  | Инф |  |  | О, Исп | Исп |  | Исп |  |  | Исп |  |  |  | С
|  | Предоставление доступа к среде продуктивной эксплуатации | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп | [18 empty] | О, Исп | [21 empty] | Приказ Госкорпорации "Росатом" № 1/1517-П от 30.12.2019 "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по предоставлению доступа пользователям к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом""
|  | Обеспечение межсистемного доступа для интегрируемых ИС (при наличии) | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на изменение правил работы межсетевых экранов (опционально), на создание/изменение УЗ и прав доступа в ИС | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [15 empty] | Исп | [5 empty] | О, Исп | [7 empty] | С 5 | [8 empty] | Исп |  |  |  |  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [45]
Опытная эксплуатация (ОЭ)
|  | Подготовка плана перехода в ОЭ | План перехода в ОЭ; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп |  |  |  | С | Исп |  | Исп | Исп | Исп | Исп | [15 empty] | С
|  | Организация ппринятия решения о начале ОЭ | Протокол УС /решение заказчика (при упрощенной системе управления) о готовности к ОЭ | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | У | О, Исп | Исп | Исп
|  |  | Проект приказа о начале ОЭ | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп
|  | Выпуск приказа о начале ОЭ (по организациям в границах проекта) | Приказ о начале ОЭ | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф | Инф | [7 empty] | Инф | [12 empty] | Согласоване и подписание приказа производится в соответствии с ЛНА организации, выпускающей приказ
|  | проведение ОЭ; осуществление поддержки в период ОЭ, доработка ИС по выявленным замечаниям в период ОЭ. | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на устранение замечаний пользователей | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | О, Исп |  |  | Исп |  |  |  |  | Исп |  | Исп | Исп |  | Исп |  | Исп | Исп |  |  | Исп | Исп | Исп
|  | Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные в период ОЭ, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внешний (актируемый) | [13 empty] | С |  |  | О, Исп |  |  |  | С |  |  |  | Исп |  |  |  | Исп
|  |  | Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
|  | Подведение итогов, анализ результатов ОЭ | Отчет о результатах работы в период ОЭ; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп | [15 empty] | Исп
|  | Актуализация целевого состояния процесса (в части фактически достигнутого состояния) | Актуализированные карты целевого состояния процесса. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | Инф | [5 empty] | О, Исп |  |  | С | [28 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.09.2020 №1/991-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оптимизации процессов при реализации ИТ-проектов» [37]
|  | Актуализация проектных документов | Актуализированная проектная документация | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О |  |  |  | С | Исп |  | Исп |  | С | Исп | Исп | Исп |  |  | Исп | [10 empty] | С
|  | Принятие решения о готовности системы к приемочным испытаниям Организация УС по принятию решения о готовности ИС к ПИ | Протокол УС /решение заказчика (при упрощенной системе управления) о готовности системы к приемочным испытаниям | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | У | О, Исп | Исп | Исп
Приемочные испытания
|  | Организация проведения приемычных испыний | График проведения приёмочных испытаний |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп |  | С |  | С | С |  | С |  | С | С |  |  |  |  | С
|  | Проведение приемочных испытаний (ПИ) | Протоколы проведения ПИ; Реестры замечаний, график устранения замечаний | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | О,Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  |  |  |  | Исп | [8 empty] | С
|  | Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение ИТ-проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные по результатам ПИ, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС за границами ИТ-проекта или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внутренний | [13 empty] | С |  |  | О, Исп |  |  |  | С |  |  |  | Исп |  |  |  | Исп
|  |  | Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
|  | Доработка по замечаниям, выявленным на приемочных испытаниях | Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний (при наличии замечаний на ПИ); | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | [13 empty] | С
|  | Подготовка плана перехода в постоянную эксплуатацию (ПЭ) | План перехода в ПЭ; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп |  |  |  | С |  |  | Исп | Исп | [7 empty] | Исп | [9 empty] | С
|  | Принятие решения о готовности системы к ПЭ Организация УС по принятию решения о готовности ИС к передаче в ПЭ | Протокол УС/ решение заказчика (при упрощенной системе управления) о готовности системы к постоянной эксплуатации, началу использования функционала ИС в организационном периметре ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Пс | С | С | У | О, Исп | Исп | Исп
В3: Принятие решения о соответствии решения установленным требованиям, готовности к началу ПЭ.
|  | Оформление созданного РИД по договору с заказчиком | [56 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной деятельности» [30]
|  | Завершение оформления создаваемых на ИТ-проекте РИД собственными силами в организации Исполнителя в соответсвии со служебными заданиями на создание РИД, см.этап "Подготовка" |  |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Инициировать подготовку и подписание уведомления о создании РИД: Автор/соавторы оформляют и подписывают уведомление автора о создании РИД, передают его РП, который организовывает приемку РИД и подписание уведомления со стороны организации исполнителя ИТ-проекта уполномоченным лицом. | Уведомление о создании РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя | Внутренний |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О,Исп | Исп | Исп | [32 empty] | C | Исп |  |  | Авторы (соавторы) получившие служебные задания и участвовавшие в создании РИД формируют уведомление о создании РИД по получении запроса от РП/специализированного подразделения организации исполнителя
|  | Инициировать через специализированное подразделение согласование и подписание акта приема - передачи РИД от авторов в организацию исполнителя ИТ-проекта или иного документа, подтверждающего приемку РИД, в соответствии с ЛНА организации исполнителя ИТ-проекта | Акт приема-передачи РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя или иной документ, подтверждающий приемку РИД, в соответствии с ЛНА организации исполнителя ИТ-проекта | Внутренний |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О,Исп | Исп | Исп | [32 empty] | C | Исп |  |  | Авторы (соавторы), получившие служебные задания и участвовавшие в создании РИД, формируют Акт приема-передачи по получении запроса от РП/специализированного подразделения организации исполнителя
|  | В случае привлечения к созданию РИД субподрядчика: получение уведомления от субподрядчика о создани РИД, приемка РИД и приложенного проекта заявочных материалов на государственную регистрацию РИД, (в соответствии с договором с субподрядчиком и действующим законодательством) | Уведомление от субподрядчика о созданном РИД с приложенным пакетом материалов для направления на государственную регистрацию РИД | Внешний (актируемый) | [51 empty] | C | Исп
Передача РИД заказчику
|  | Подготовка и направление в адрес Заказчика уведомления исполнителя о созданном РИД способного к правовой охране. Если предлагаемая форма правовой охраны предусматривает обязательную или добровольную государственную регистрацию РИД, к уведомлению о создании РИД прилагается проект заявочных материалов на государственную регистрацию РИД, содержащий необходимые документы для направления в регистрирующий орган (в соответствии с условиями договора с заказчиком и действующим законодательством: реферат, описание РИД, проч.). | Уведомление исполнителя о созданном РИД с приложенным проектом пакета документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | [6 empty] | Исп |  |  |  | Исп | [22 empty] | С | С
|  | После получения уведомления о создании РИД направление в возможно короткий срок в адрес исолнителя (РП) решения о целесообразной форме охраны такого РИД с указанием на согласование полученного проекта заявочных материалов ИЛИ Замечаний к уведомлению и пакету материалов по РИД | Решение Заказчика о целесообразной форме охраны РИД с указанием на согласование полученного проекта заявочных материалов ИЛИ Замечания к пакету материалов | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | [38 empty] | Инф | Инф
|  | В случае получения замечаний к уведомлению и/или приложениям к нему, устранение замечаний и направление Заказчику нового уведомления и/или доработанных приложений к нему, Примечание: в новом уведомлении указываются даты поступления замечаний Заказчика и направления первоначального уведомления. | Уведомление исполнителя о созданном РИД с приложенным проектом пакета документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД (доработано по замечаниям заказчика) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | [6 empty] | Исп |  |  |  | Исп | [22 empty] | С | С
|  | С момента получения от Заказчика решения о целесообразной форме правовой охраны РИД с указанием на согласование проекта заявочных материалов: направление Заказчику документов/материалов для обеспечения правовой охраны созданного РИД | Пакет документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД |  |  | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | [6 empty] | Исп |  |  |  | Исп | [22 empty] | С | С
|  | Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6. Запуск и поддержка
|  | Оценка готовности к организационным изменениям для дальнейшего запуска системы (по целевому процессу); | Отчет об оценке готовности к организационным изменениям; | Внешний (актируемый) | [12 empty] | С | С | [5 empty] | О, Исп |  |  | С
|  | При отсутствии готовности: формирование запроса владельцу (-ам) целевого процесса (-ов) на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу | Запрос на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу | Внешний (актируемый) | [13 empty] | О, Исп |  |  | С |  |  | Исп
|  | Получение подтверждения от владельца (-ев) целевого процесса (-ов) о реализации необходимых организационных изменениях | Подтверждение от владельца (-ев) целевого процесса (-ов о реализованных организационных изменениях | Внешний (актируемый) | [13 empty] | О, Исп |  |  | С |  |  | Исп
|  | Подготовка проекта приказа о переводе ИС в ПЭ | Проект приказа о переводе ИС в ПЭ на уровне первичной финансирующей организации/организации-заказчика ИТ-проекта; | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп
|  | Издание приказа о переводе ИС в ПЭ на уровне первичной финансирующей организации/организации-заказчика ИТ-проекта/по организациям в границах проекта | Приказ о переводе ИС в ПЭ | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп | Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф | Инф | [7 empty] | Инф | Инф | [11 empty] | Согласоване и подписание приказа производится в соответствии с ЛНА организации, выпускающей приказ Приказ должен содержать поручения и ответственных заключить договоры на тех.поддержку инфраструры и ИС к моменту завершения ИТ-проекта (ТПР С1)
|  | Направление во ФСТЭК РФ сведений о категорировании ИС (актуальные угрозы, нарушители, сведения о программно-аппаратных средствах и ПО) | Письмо во ФСТЭК (от организации Заказчика) | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | [14 empty] | О, Исп
|  | Информирование о начале ПЭ в рамках проекта | Информационные материалы о запуске в ПЭ в рамках проекта | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | С | С | С | Инф | О | Инф | Инф | Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф | Инф | [7 empty] | Инф | [6 empty] | Инф
Начальная поддержка и сопровождение конечных пользователей в период ПЭ в рамках проекта
|  | Работа конечных пользователей в системе. Начальная поддержка и сопровождение конечных пользователей в период ПЭ; | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки по обращениям пользователей | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: О, Исп; О: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп |  |  | Исп | Исп | Исп
|  | Формирование перечня предложений по развитию ИС проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные в период начальной поддержки конечных пользователей в ПЭ, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС. | Перечень предложений по развитию ИС | Внутренний | [12 empty] | С: С; О: О, Исп; Инф: С; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп
|  | Подведение итогов, анализ результатов ПЭ в рамках проекта | Отчет о результатах работы в период ПЭ в рамках проекта; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; О: О, Исп; О, Исп Инф: Исп |  |  | Исп
|  | Определение/актуализация условий и объема необходимой поддержки. в период эксплуатации после завершения проекта, передача информации в службы поддержки | План обеспечения инфраструктуры в период ПЭ после завершения проекта; Проект карточки услуги по поддержке ИС в период ПЭ после завершения проекта (на основании актуализированной карточки услуги по поддержке ИС в период выполнения проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; О: С; Инф: С; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп |  |  | О, Исп | [16 empty] | Исп | [5 empty] | Менеджерам услуг поддержки, специализированным службам (центрам компетенций) заключение договоров на поддержку ИС и инфраструктуры рекомендуется производить к моменту завершения ИТ- проекта (ТПР С1). Поэтому передача необходимых данных об условиях и объеме необходимой поддержки. в период эксплуатации после завершения проекта должна осуществляться с учетом резерва времени на заключение таких договоров к моменту завершения проекта, выполняться в параллель с начальной поддержкой пользователей в ПЭ в рамках проекта.
Передача ИС и инфраструктуры (при необходимости) на поддержку после завершения проекта
|  | Подготовка к передаче ИС и инфраструктуры на поддержку | График передачи ИС и инфраструктуры в поддержку; | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; О: О, Исп; Инф: С; О, Исп Инф: С |  |  | С | [16 empty] | Исп
|  | Актуализация реестра сценариев обмена данными | Реестр сценариев обмена данными (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  | О, Исп Инф: О, Исп | [24 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [45]
|  | Передача результатов проекта, актуализированной документации на ИС в службу поддержки согласно графику. Принятие результатов на сопровождение в службу поддержки | Акт/протокол передачи ИС и инфраструктуры в поддержку; | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Пс; С: С; С: С; О: О, Исп; Инф: С; О, Исп Инф: С |  |  | Исп | [16 empty] | Исп |  |  |  |  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях» [35] |  | Метелкин - шаблон
С1: Принятие решения о завершении ИТ-проекта.
|  | Завершение ИТ-проекта (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Постинвестиционная фаза
7. Мониторинг
|  | Инициация работ по расчету фактических значений эффектов от реализации ИТ-проекта Примечание: рекомендуется начать работы по организации расчета фактических значений эффектов за 30 дней до наступления установленного планового срока получения фактических эффектов от реализации ИТ- проекта | Информирование Заказчика о наступлении срока для расчета фактических значений эффектов от реализации ИТ-проекта | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Определение ответственного за расчет фактических значений эффектов (в случае деленирования задачи по расчету эффектов от Заказчика иному исполнителю) | Уведомление от Заказчика с назначением ответственного за расчет эффектов | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: О, Исп | [25 empty] | В соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке эффектов от реализации ИТ-проектов [40], заказчик вправе определить лицо, отвечающее за расчет эффектов, организовать рабочую группу для расчета эффектов. Заказчик может делегировать задачу по расчету фактических значений эффектов исполнителю по договору на ИТ-проект, если этап "Мониторинг" включен в состав работ по договору с исполнителем.
|  | Подготовка данных для расчета эффектов Расчет фактических значений эффектов от реализации проекта (в том числе с учетом оптимизации процессов и определения фактически достигнутого значения времени протекания процесса). Примечание: перечень эффектов, а также подходы и методика анализа утверждается решением ОПИР при переходе к инвестиционной фазе в ТПР В1. | Подготовленные данные для расчета эффектов. Фактические значения эффектов от реализации ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: О, Исп; Инф: Исп | [24 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.10.2020 № 1/1281-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке эффектов от реализации ИТ-проектов» [39] | В случае деленирования задачи по расчету эффектов от Заказчика иному исполнителю, данный исполнитель привлекается к выполнению задачи.
|  | Оценка эффектов, полученных по результатам ИТ-проекта. Проработка решения о закрытии проекта и/или развития ИС для достижения эффектов. | Оценка достижения/не достижения целевых значений эффектов от реализации ИТ-проекта | Внутренний |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: О, Исп
С2: Принятие решения о закрытии ИТ-проекта. Решение о необходимости дальнейшего развития результатов ИТ-проекта.
|  | Закрытие ИТ-проекта (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) |  |  |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Управление ИТ-проектом (на всех этапах)
| Процесс управления ИТ-проектом | Задача | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | [54 empty] | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов | Периодичность/контрольный срок
Управление сроками ИТ-проекта
| Подготовка и регистрация базового план-графика | [58 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Определение состава этапов, верхнеуровнего состава работ и результатов, ключевых вех | План-график (иерархическая структура работ (ИСР), верхний уровень) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Определение состава профильных экспертов (ЦК) для реализации проекта | Назначены эксперты (ЦК) для задач верхнего уровня в ИСР | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: Исп; Инф: О, Исп | [19 empty] | Исп
|  | Уточнение состава этапов, уточнение и декомпозиция (при необходимости) верхнеуровнего состава работ и результатов, ключевых вех | План-график (ИСР, верхний уровень, уточнен) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [19 empty] | Исп
|  | Определение связей работ/операций и вех | План-график (назначены связи задач в ИСР) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: Исп; Инф: О, Исп | [19 empty] | Исп
|  | Оценка возможности выполнения работ собственными силами (в ЦК) с учетом ресурсных ограничений. Если собственной экспертизы нет или она не достаточна: |  | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Запрос и получение экспертизы плана-графика у внешнего эксперта, оценки состава и сроков, а также стоимости работ подрядчика | Запрос экспертизы у внешних экспертов; План-график (уточнен по результатам внешней экспертизы); Оценка стоимости работ подрядчика | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [38 empty] | О, Исп
|  | Включение в план-график задач по приемке работ внешнего исполнителя | План-график (уточнен по результатам внешней экспертизы, содержит задачи по приемке работ внешнего исполнителя) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
Если собственная экспертиза есть:
|  | Декомпозиция верхнеуровневых работ, определение перечня входящих в них работ/операций и вех | План-график (иерархическая структура работ, нижний уровень уточненный экспертами от ЦК) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [38 empty] | О, Исп |  |  |  |  | В случае утверждения в качестве базового плана -рафика с верхнеуровневым составом работ, его детализация производится перед началом работ по очередному этапу. Детализация работ не является основанием пересмотра базовых сроков по верхнеуровневым задачам.
|  | Определение исполнителей по задачам в терминах проектных ролей | План-график (определены исполнители по работам в ИСР в терминах проектных ролей) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [19 empty] | Исп
|  | Оценка длительности операций. Определение характеристик: дата начала, дата окончания, длительность | План-график (определены оценки сроков и длительности по задачам в ИСР) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [19 empty] | Исп
|  | Включение в план-график резерва времени на выполнение задач, лежащих на критическом пути. Учет резервов времени на задачи по обеспечению качества, мерроприятия по работе с рисками и проблемами проекта (см. "Управление рисками ИТ-проекта") | План-график (предварительный, подготовленный к согласованию) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Проверка соответствия плана-графика на соответствие ограничениям проекта. | План-график (предварительный, подготовленный к согласованию, проверен) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Доработка плана графика для обеспечения соответствия установленным ограничениям ИТ-проекта | План-график (к согласованию) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [19 empty] | Исп
|  | Организация согласования плана-графика с ЗС | План-график (согласован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; С: С; О: О, Исп | [12 empty] | С |  |  |  | С |  |  | С
|  | Фиксация согласованных базовых параметров в план-графике | План-график (утвержден, базовые параметры зафиксированы) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф
| Актуализация плана-графика | [58 empty] | еженедельно
|  | Информирование ответственных исполнителей о необходимости отражения факта исполнения задач | Уведомление ответственным исполнителям о необходимости предоставления сведений об исполнении задач, отражении факта | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Инф | Инф |  | О, Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф | [8 empty] | Инф | [6 empty] | Инф
|  | Предоставление сведений о фактическом исполнении, отражение факта исполнения задач - фактические (для выполненных задач) и прогнозные (для еще не завершенных задач) даты начала, окончания и длительности задач; - информация о проценте (%) завершения задач на дату актуализации | План-график ИТ-проекта (отображен факт исполнения) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Исп | Исп |  | О | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп | [8 empty] | Исп
|  | Регистрация актуальных сроков по вехам зависимостям (в том числе по данным актуальных планов-графиков смежных проектов) | План-график ИТ-проекта (отображены фактические сроки по вехам-зависимостям) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп
|  | Расчет отклонения фактических сроков по задачам плана-графика от базовых | План-график ИТ-проекта (расчитаны отклонения по срокам) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп
|  | Разработка мер по устранению и минимизации отставаний/ Оптимизация план-графика с учетом опережения | План-график ИТ-проекта (с предложениями к корректировке) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [12 empty] | С | [6 empty] | С
|  | Актуализация план-графика с учетов корректировок для минимизации отставаний, оптимизации с учетом опережений | План-график ИТ-проекта (актуализирован, содержит информацию о плане, факте и отклонениях) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп
Управление ресурсами ИТ-проекта
| Планирование ресурсов. Подготовка и согласование ресурсного плана | [58 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
Планирование трудовых ресурсов
|  | Подготовка ресурсного плана по данным из плана-графика: - список проектных ролей; - трудозатраты по проектным ролям; - период привлечения (с горизонтом от 1 кал. мес.); - структурное подразделение (ЦК), из которого планируется привлекать ресурсы | Ресурсный план (предзаполнен) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп
|  | Формирование требований к квалификации для проектных ролей | Ресурсный план (заполнены требования к квалификации ресурсов) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф: О, Исп
|  | Передача запроса в ресурсные центры для оценки возможности закрыть ресурсную потребность | Ресурсный план (направлен в ресурсные центры) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: Исп; Инф: О, Исп | [19 empty] | Инф
|  | Анализ доступности внутренних ресурсов для закрытия потребности. Если ресурсов для закрытия потребности не достаточно: |  | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [38 empty] | О, Исп
|  | Принятие решения о наборе работников в штат, формирование запросов на открытие вакансий | Заявка на открытие вакансии | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [38 empty] | О, Исп
|  | Принятие решения о необходимости привлечения подрядчика для закрытия ресурсной потребности. Запрос стоимости работ подрядчиков. | Оценка стоимости работ подрядчика (одобрена) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [38 empty] | О, Исп | bar: О; Инф
|  | Согласование ресурсного плана | Ресурсный план (по трудовым ресурсам согласован) ИЛИ представлена информация о ресурсных ограничениях для корректировки плана-графика, ресурсного плана | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [16 empty] | С |  |  | С
|  | Назначение исполнителей (внутренних/внешних/вакансии) на проектные роли (после запроса от РП на начало работ) | Ресурсный план (назначены исполнители) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [38 empty] | Исп | bar: О
| Актуализация ресурсного плана | [58 empty] | еженедельно
|  | Проверка факта выделения ресурсов на ИТ-проект | Подтверждение выполнения ресурсного плана или выявленные отклонения | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Осуществление оперативного управления работниками, ИТ-активами, выделенными на проект - Ставит задачи исполнителям, распределяет ответственность за выполнение; - Доводит до участников ИТ-проекта распределение зон ответственности (проводит совещание); - Решает спорные вопросы по реализации ИТ-проекта | Проектная задача передана исполнителю (к исполнению) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Если ресурсы выделены не в полном объеме/не в срок согласно ресурсному плану или качество исполнения работ выделенным специалистом не соответствует заявленной квалификации: |  | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Эскалация на ресурсного менеджера: - о несоответствии ресурса заявленной квалификации; - о недостатке ресурса | Информация об отклонении от ресурсного плана передана ресурсному менеджеру | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [19 empty] | Инф
|  | Устранение причин эскалаций и обеспечение трудовыми ресурсами | Подтверждение выполнения ресурсного плана в части трудовых ресурсов | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: Инф | [19 empty] | О, Исп
|  | Проверка обеспечения проекта ИТ-активами в сроки и объеме согласно плану обеспечения инфраструктуры (см. этап "Подготовка") | Подтверждение выполнения плана обеспечения инфраструктуры или выявленные отклонения | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Если ИТ-активы выделены не в полном объеме/не в срок согласно плану обеспечения инфраструктуры:
|  | Эскалация на менеджера по ИТ-активам о несоответствии ресурса запросу | Информация об отклонении от Плана обеспечения инфраструктуры передана менеджеру по ИТ-активам | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; О, Исп Инф: Исп | [19 empty] | Инф
|  | Устранение причин эскалаций и обеспечение проекта ИТ-активами | Подтверждение выполнения Плана обеспечения инфраструктуры | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: Инф | [19 empty] | О, Исп
|  | Актуализация ресурсного плана по выявленным и не устраненным отклонениям В случае отклонения более 1 месяца - переход в процесс управления изменениями, анализ необходимости изменения параметров проекта, издания новых версий базовго плана-графика и ресурсного плана. Уведомление выделенных ресурсов и ресурсного менеджера об актуализации ресурсного плана | Ресурсный план (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Инф | Инф |  | О, Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | [9 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  | Инф
|  | Актуализация плана обеспечения инфраструктуры по выявленным и не устраненным отклонениям. Переход в процесс управления изменениями, анализ необходимости изменения параметров проекта, издания новых версий базовго плана-графика и ресурсного плана. Уведомление менеджера по ИТ-активам об актуализации плана обеспечения инфраструктуры. | Плана обеспечения инфраструктуры (актуализирован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Инф; С: Инф; О: О, Исп; Инф: Инф; Инф: Инф; Инф: Инф; Инф: Инф; О, Исп Инф: Инф; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Инф |  |  | Инф | [9 empty] | Инф |  |  |  | Инф |  |  | Инф
|  | Регистрация фактически понесенных трудозатрат по выполняемым задачам | фактические трудозатраты исполнителей отнесенны на ИТ-проект (в учетной системе, при наличии) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | [9 empty] | Исп | [6 empty] | Исп | [5 empty] | ежемесячно
|  | Подтверждение фактических трудозатрат исполнителей, отнесенных на ИТ-проект по выполненным задачам | фактические трудозатраты исполнителей, отнесенные на ИТ-проект, подтверждены(в учетной системе, при наличии); Ресурсный план (с информацией о плане, факте и отклонениях) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [19 empty] | Инф | [5 empty] | ежемесячно
Управление стоимостью ИТ-проекта
| Подготовка, согласование, утверждение бюджета проекта | [58 empty] | впервые - на этапе "Оценка", затем - после одобрения изменений по ИТ-проекту
|  | Формирование бюджета ИТ-проекта | Бюджет ИТ-проекта (подготовлен) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп
|  | Проверка соответствия бюджета ИТ-проекта ожиданиям и лимитам | Бюджет ИТ-проекта (одобренный к согласованию) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; С: С; О: О, Исп | [23 empty] | С
|  | Организация согласования бюджета ИТ-проекта, координация деятельности по выделению финансирования ИТ-проекта | Бюджет ИТ-проекта (утвержден) Протокол ОПИР | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф
| Актуализация (корректировка) бюджета ИТ-проекта | [58 empty] | ежемесячно
|  | Получение и регистрация данных по фактическим показателям бюджета проекта | Бюджет ИТ-проекта (актуализирован с информацией о плане, факте) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [23 empty] | Исп
|  | Сопоставление фактических и плановых данных по статьям бюджета проекта, регистрация отклонений: - затраты на ФОТ; -затраты на работы подрядчиков; - затраты на ИТ-активы - проч. | Бюджет ИТ-проекта (актуализирован с информацией о плане, факте и отклонениях) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Инф; С: Инф; С: Инф; О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [6 empty] | Инф
Управление рисками ИТ-проекта
|  | Выявление, анализ и классификация рисков. Оценка рисков | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит перечень рисков ИТ-проекта со следующими характеристиками: - дата открытия риска - формулировка описания риска - оценка вероятности наступления риска - оценка степени влияния риска на параметры ИТ-проекта - величина риска (произведение оценок вероятности и влияния) - категория риска | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | О, Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф | [5 empty] | Инф | [6 empty] | Инф |  |  |  | Инф | [8 empty] | впервые - на этапе "Оценка", пересмотр и актуализация - еженедельно
|  | Для рисков с категорией средняя и выше: Выбор стратегии работы риском | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит стратегию по работе с риском | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [8 empty] | впервые - на этапе "Оценка", пересмотр и актуализация - еженедельно
|  | Планирование мер по реализации стратегии работы с риском | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит: - действия, которые нужно выполнить для реализации стратегии; - триггерные события, после которых нужно выполнить эти действия; - плановые сроки/длительность выполнения; - ответственных за выполнение действий; - владельцев риска. План-график проекта содержит запланированные мероприятия по работе с рисками | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | [6 empty] | Инф | [6 empty] | Исп |  |  |  | Инф | [8 empty] | впервые - на этапе "Оценка", пересмотр и актуализация - еженедельно
|  | Оценка величины остаточного риска | Журнале по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит: - оценки вероятности и степени влияния риска, которые могут быть после выполнения запланированных мероприятий - величина остаточного риска (произведение оценок остаточных вероятности и влияния) - категория остаточного риска - степень управляемости риска | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [8 empty] | впервые - на этапе "Оценка", пересмотр и актуализация - еженедельно
|  | Оценка результативности выполненных мероприятий по работе с рисками | Журнале по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит оценки результативности выполненных мероприятий по работе с рисками | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [8 empty] | в срок выполнения мероприятий согласно плану-графику
|  | Если мероприятия по работе с риском результативны, стратегия реализована, работать с риском больше не нужно: Закрытие риска | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит: -дату закрытия риска - отметку о закрытии | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Инф | Инф | Инф |  | О, Исп | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф | Инф |  | Инф | Инф | Инф | [5 empty] | Инф | [6 empty] | Инф |  |  |  | Инф | [8 empty] | в срок выполнения мероприятий согласно плану-графику
Управление изменениями ИТ-проекта
|  | Идентификация необходимости изменения параметров ИТ-проекта, анализ влияния этих изменений на КПП | Идентифицирован запрос на изменение ИТ-проекта | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [8 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | Проработка изменения в рабочей группе, уточнение результатов анализа влияния изменения на параметры ИТ-проекта, подготовка материалов для дальнейшего согласования и одобрения изменения | Материалы по проработке изменения | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Исп: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [12 empty] | Исп | [12 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | Проведение совещания экспертного совета (ЭС) по вопросу о необходимости изменения параметров ИТ-проекта | Протокол совещания ЭС | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [25 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | Вынесение вопроса по одобрению изменения на очередное совещание по статусу ИТ-проекта, с обязательным участием ФЗ | Протокол совещания по статусу ИТ-проекта с решением ФЗ по запросу на изменение ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп | С | С | С | С | С |  | С |  | С | С | [6 empty] | Инф | [6 empty] | С |  |  |  | Инф | [8 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | При одобрении изменения со стороны ФЗ: подготовка материалов и организация проведения внеочередного заседания УС ИТ-проекта для решения вопроса по изменению параметров ИТ-проекта | Протокол заседания УС ИТ-проекта с решением по запросу на изменение ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Пс; С: С; С: С; Инф: У; О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [6 empty] | С |  |  |  | С | [8 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | При одобрении изменения УС ИТ-проекта: организация рассмотрения вопроса по одобрению изменений параметров ИТ-проекта на уровне ОПИР | Пакет материалов для рассмотрения на ОПИР; Протокол ОПИР (приняты решения по изменению параметров ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: О; С: С; С: С; О: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | С | [7 empty] | Критерии вынесения изменений КПП на ОПИР и порядок их рассмотрения на ОПИР определены в приказе Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1292-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»» [43]. | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | При одобрении изменения параметров ИТ-проекта на всех уровнях: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Актуализация условий по договорам с подрядчиками (при наличии договоров с подрядчиками и влияния изменений на условия этих договоров) | Дополнительные соглашения к договору, иные договорные документы с подрядчиками | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [24 empty] | Исп | [16 empty] | Исп |  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 24.12.2015 № 1/1268-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса «Договорная деятельность» [16] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта | bar: О
|  | Корректировка карточки ИТ-проекта, параметров ИТ-проекта в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС») | Актуальные данные по ИТ-проекту в ИС "СИРИУС" | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | Определение состава документации ИТ-проекта к актуализации. Организация актуализации документов ИТ-проекта по одобренным изменениям, регистрация новых версий базового плана-графика, ресурсного плана, бюджета проекта (см.п. "Подготовка и регистрация базового план-графика", "Планирование ресурсов. Подготовка и согласование ресурсного плана", "Подготовка, согласование, утверждение бюджета проекта", "Управление содержанием ИТ-проекта") | Перечень документов ИТ-проекта к актуализации по одобренным изменениям | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [25 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
|  | В случае отрицательного решения по изменению, организация принятия решения руководством ИТ-проекта: - о продолжении выполнения ИТ-проекта - о вынесение вопроса на ОПИР о приостановке либо завершении работ | Решение о продолжении работ в случае отклонения изменения параметров ИТ-проекта | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Пс; С: С; С: С; О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [8 empty] | По прецеденту изменения, влияющего на КПП ИТ-проекта
Управление качеством ИТ-проекта
|  | Определение процедур управления качеством ИТ-проекта, перечня объектов для выполнения контроля качества (задач по управлению и результатов ИТ-проекта) | Процедуры управления качестовм, перечень задач по управлению и результатов ИТ-проекта для контроля качества (раздел устава ИТ-проекта, приложение у уставу проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [25 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Определение показателей и критериев качества для выбранных объектов | Перечень задач по управлению и результатов ИТ-проекта с показателями и критериями качества по ним (Приложение у уставу проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Исп: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [12 empty] | Исп | [12 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Согласование требований к качеству с ЗС ИТ-проекта | Перечень задач по управлению и результатов ИТ-проекта с показателями и критериями качества по ним (Приложение у уставу проекта) (согласован) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: С; С: С; С: С; О: О, Исп | [12 empty] | С |  |  |  | С | [8 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Включение работ по контролю качества и устранению недостатков в план-график ИТ-проекта | План-график (содержит задачи контроля качества) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [25 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Мониторинг выполнения задач по контролю качества ИТ-проекта. Сбор результатов контроля качества. Примечание: результаты контроля качества оформляются документами в соответствии с установленной на ИТ-проекте формой: реестры замечаний, протоколы тестирования, проч. | План-график (по задачам контроля качества с информацией о плане, факте и отклонениях); Результаты контроля качества (получены), внесены в реестр учета замечаний. | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [25 empty] | мониторинг - еженедельно; сбор результатов контроля качества - в соответствии со сроками по плану-графику
|  | Направление документированных результатов контроля качества для обработки исполнителям | Поставлены задачи исполнителям по обработке результатов контроля качества | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [25 empty] | в соответствии со сроками по плану-графику
|  | Анализ результатов контроля качества. Определение коренных причин возникновения критических недостатков и инициирование корректирующих и предупреждающих мероприятий для устранения и предотвращения повторного возникновения этих причин. | Результаты контроля качества (проведен анализ) внесены в реестр учета замечаний | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | [22 empty] | в соответствии со сроками по плану-графику
|  | Если информации по выявленным недостаткам не достаточно: Сформировать запрос авторам замечаний на уточнение информации, получить дополнительную информацию от авторов замечаний | Запрос информации; Результаты контроля качества (уточнена информация) внесены в реестр учета замечаний | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | [22 empty] | в соответствии со сроками по плану-графику
|  | Если недостаток отклонен: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Обосновать отсутствие недостатков, получить согласие авторов замечаний с представленным обоснованием. | Результаты контроля качества (обосновано отсутствие недостатков) внесены в реестр учета замечаний | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | [22 empty] | в соответствии со сроками по плану-графику
|  | Если недостаток принят: |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
|  | Организация доработки объекта проверки, обеспечение требуемого качества. | Поставлены задачи исполнителям по доработке результатов ИТ-проекта по результатам контроля качества | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [25 empty] | в соответствии со сроками по плану-графику
|  | Получение подтверждения у авторов замечаний об устранении недостатоков | Результаты контроля качества (скорректированы по устраненным недостаткам) внесены в реестр учета замечаний | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [5 empty] | О, Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | Исп |  | Исп | Исп | [22 empty] | в соответствии со сроками по плану-графику
Управление ожиданиями заинтересованных сторон ИТ-проекта
|  | Определение состава ЗС ИТ-проекта, зон интересов и влияния каждой ЗС на ИТ-проект, анализ выгод ЗС от конечных результатов ИТ-проекта | Реестр ЗС ИТ-проекта (может входить в Устав проекта) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Исп | [19 empty] | перед каждым этапом ИТ проекта, а также после одобрения изменений по ИТ-проекту и/или при смене ключевых участников ИТ-проекта
|  | Подготовка/актуализация плана коммуникаций c ЗС, содержащего: - периодичность коммуникаций с каждой ЗС, - формы информирования, методы получения обратной связи от ЗС, - способы корректировки и подтверждения ожиданий, вовлечения ЗС в ИТ-проект, повышения лояльности к ИТ-проекту. | План коммуникаций (может входить в Устав проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Исп | [10 empty] | С | [8 empty] | впервые - на этапе "Подготовка", далее - по одобренным изменениям и/или при смене ключевых участников ИТ-проекта
|  | Осуществление коммуникаций в соответствии с планом коммуникаций: - Информирование о ходе проектных работ. - Подготовка и проведение регулярных встреч по ИТ-проекту | Документы и материалы в соответствии с планом коммуникаций (включая, но не ограничиваясь): - Информационные рассылки и уведомления - Материалы к совещаниям по проекту (рабочие встречи, статусы ИТ-проекта, заседания УС) - Протоколы совещаний по статусу ИТ-проекта; - Протоколы совещаний УС - Протоколы совещаний экспертного совета - Протоколы рабочих встреч | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [19 empty] | в соответствии с планом коммуникаций
Управление содержанием ИТ-проекта
|  | Определение/уточнение состава и потребностей заинтересованных сторон (ЗС) ИТ-проекта Выявление требований к содержанию ИТ-проекта с ЗС | Реестр требований содержит список требований ЗС к содержанию ИТ-проекта | Внутренний | [12 empty] | С: С; С: С; О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [5 empty] | Исп | [6 empty] | С | [12 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Обзор, структуризация, категоризация требований | Реестр требований дополнен и содержит: - Список требований - Категории требований - Ранг для каждого требования | Внутренний | [12 empty] | С: С; С: С; О: О, Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [6 empty] | С | [12 empty] | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Определение и организация документирования содержания ИТ-проекта с учетом сформированных требований Примечание: порядок согласования и зоны ответственности за подготовку результирующих документов определены в соответствующих задачах настоящего Приложения. Зоны ответственности для данной задачи описаны в части определения и организации документирования содержания. | ФТТ, ТЗ, содержащие требования к результатам (продукту) ИТ-проекта;; Устав ИТ-проекта, содержащий: - Цели и задачи - Организационный объем ИТ-проекта - Результаты ИТ-проекта - Критерии качества, приемки результатов - Допущения ИТ-проекта - Исключения ИТ-проекта - Ограничения ИТ-проекта На этапе Оценка перечисленные характеристики могут содержатся в карточке ИТ-проекта, входящей в паспорт ИТ-проекта. ИСР ИТ-проекта;. | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [24 empty] | Для ИТ-проектов, содержание которых предполагает выполнение задач ПСР (Lean Smart проектов) учитываются ограничения, установленные Типовым планом реализации цифровых ПСР-проектов (письмо заместителя генерального директора по развитию производственной системы С.А. Обозова и директора по информационным технологиям Е.М. Абакумова № 1-1.9/67-ИВК от 10.01.2022г. адресованное руководителям организаций Госкорпорации «Росатом»). | впервые - на этапе "Оценка", далее - после одобрения изменений по ИТ-проекту;
|  | Контроль содержания ИТ-проекта | Матрица отслеживания требований (указан статус исполнения требования) Идентифицированные изменения в содержании ИТ- проекта (по выявленным отклонениям содержания ИТ-проекта) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [25 empty] | еженедельно
|  | Подтверждение содержания. Организация приемки результатов ИТ-проекта (реализованных требований). (Ответственность за документы по приемке результатов работ по этапам ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Матрица отслеживания требований (статус выполнения требований подтвержден) | Внешний (актируемый) | [12 empty] | О: О, Исп | [24 empty] | Приложение№ 14 к Кодексу "Шаблон матрицы отслеживания требований ИТ-проекта" | в соответствии со сроками по плану-графику
Документы по приемке резултатов работ по этапам ИТ-проекта
Мониторинг и контроль. Отчетность об исполнении ИТ-проекта
|  | Анализ выявленных отклонений по: - срокам; - трудозатратам и ресурсам; - по размеру затрат бюджета ИТ-проекта; - по достижению КПЭ ИТ-проекта - содержанию ИТ-проекта Выяснение причин отклонений. | План-график (с информацией о плане, факте и отклонениях, влияющих на КПП) Ресурсный план (с информацией о плане, факте и отклонениях (больше 1 месяца)) Бюджет ИТ-проекта (с информацией о плане, факте и отклонениях, влияющих на КПП) Отклонения по содержанию ИТ-проекта (запросы на изменение содержания, влияющие на КПП) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп | [5 empty] | Инф | [10 empty] | Инф | [8 empty] | еженедельно
|  | Выявление текущих проблем в работе над ИТ-проектом; Эскалация проблем (при необходимости). | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта содержит перечень проблем и меры по их устранению | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп; О, Исп Инф: Исп | [5 empty] | Исп | [10 empty] | Инф | [8 empty] | еженедельно
|  | Контроль срока действия аттестата соответствия ИС требованиям ИБ (при обработке информации ограничеггого доступа). При окончании срока действия аттестата соответствия или выявления нарушений обработки информации ограниченного доступа - организация прекращения обработки защищаемой информации и дальнейшей эксплуатации ИС | Уведомление в адрес РП/профильные службы о найденных несоответствиях; Корректирующие действия для устранения несоответствия в соответствии с Приказом ГК № 1/140-П-ДСП от 10.02.2021г. | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Инф; С: Инф; С: Инф; О: Инф; Инф: Инф; О, Исп Инф: О,Исп | [24 empty] | ЕОМУ по информационной безопасности и использованию средств защиты информации в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях (Приказ ГК № 1/140-П-ДСП от 10.02.2021г.) | еженедельно
|  | Формирование отчета по статусу ИТ-проекта, содержащего информацию о: - Выявленных проблемах и отклонениях, их причинах - Мерах по работе с отклонениями - Выполнении поручений по устранению отклонений - идентифицированных рисках и мерах по работе с ними | Отчет по статусу ИТ-проекта | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | в соответствии с планом коммуникаций, но не реже 1 раза в 2 недели
|  | Проведение совещания по статусу ИТ-проекта | Протокол совещания по статусу ИТ-проекта (зафиксированы поручения по устранению отклонений или одобрены запросы на изменения ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С | С | С |  | О, Исп | Исп | Исп |  | С |  | С | С |  | С |  | С | С | [17 empty] | Инф | [8 empty] | в соответствии с планом коммуникаций, но не реже 1 раза в 2 недели
|  | Подготовка материалов для заседания УС в составе: - Презентация к заседанию ОУП - Пояснительная записка - Протокол заседания ОУП (проект) - Прочие проектные докум енты Если по выявленным отклонениям идентифицирован запрос на изменения КПП проекта, в материалы УС включаются: - Материалы по проработке изменения - Протокол совещания ЭС с оценкой необходимости изменения параметров ИТ-проекта | Материалы для заседания УС | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [16 empty] | С | [8 empty] | в соответствии с планом коммуникаций
|  | Проведение заседания УС | Протокол заседания УС (зафиксированы поручения по устранению отклонений или одобрены запросы на изменения ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Пс; С: С; С: С; Инф: У; О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [12 empty] | С |  |  |  | Инф | [8 empty] | в соответствии с планом коммуникаций
|  | Организация исполнения поручений протоколов совещания по статусу ИТ-проекта, заседания УС Формирование отчета о ходе исполнения поручения (к включению в материалы к очередным совещаниям) | Отчет по выполнению поручения (с совещания по статусу ИТ-проекта, заседания УС) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | с сроки исполнения поручений, зафиксированные протоколом
ПФА
|  | Регистрация данных о фактическом исполнении инвестиционного бюджета, достижении КПЭ проекта в ИС Сириус | Данные об исполнении бюджета проекта, постижении КПЭ проекта в ИС Сириус | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [16 empty] | Инф | [7 empty] | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1292-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»» {43} | по факту прохождения ТПР или ежеквартально (по уведомлению от инвестиционных служб)
|  | Формирование отчета ПФА. | Отчет ПФА (подготовлен) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | ежеквартально (по уведомлению от инвестиционных служб)
|  | Отправка отчета ПФА на проверку | Отчет ПФА (получены замечания проверяющих) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | ежеквартально (по уведомлению от инвестиционных служб)
|  | Корректировка отчета ПфА по замечаниям проверяющих | Отчет ПФА (согласован) | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О, Исп; Инф: Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | ежеквартально (по уведомлению от инвестиционных служб)
Закрытие этапа/ИТ-проекта
|  | Размещение электронных версий и скан-копий подписанных документов, результатов работ на электронных ресурсах для хранения проектных документов (электронные ресурсы определяются в соответствии с Уставом ИТ-проекта). | Документы ИТ-проекта на электронном ресурсе | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [25 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта
|  | Передача бумажных версий документов (при наличии) в архив. | Документы ИТ-проекта в архиве | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [25 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта
|  | Проверка наличия всех необходимых для закрытия этапа/ИТ-проекта согласованных результатов в репозитории ИТ-проекта (в т.ч. от подрядчика) | Репозиторий ИТ-проекта содержит все согласованные результаты по эапу/ИТ-проекту | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп; Инф: Исп | [25 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта
Если закрывается последний этап по проекту:
|  | Анализ результатов проекта. Подготовка отчета о результатах и бюджете ИТ-проекта (итоговый) | Отчет о результатах и бюджете ИТ-проекта (итоговый) | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп | [16 empty] | С | [8 empty] | К окончанию этапа "Запуск и поддержка"
|  | Получение отзыва Заказчика | Отзыв с обратной связью от заказчика о выполненном ИТ-проекте | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Пс; С: С; С: С; О: О,Исп | [5 empty] | Исп | [10 empty] | Инф | [8 empty] | К окончанию этапа "Запуск и поддержка"
|  | Формирование комплекта документов "выученные уроки" | Комплект документов "выученные уроки" | Внутренний | [12 empty] | О: О,Исп | [16 empty] | Инф | [8 empty] | К окончанию этапа "Запуск и поддержка"
|  | Подготовка материалов для проведения заседания УС для принятия решения о завершении этапа/ИТ-проекта | Материалы для заседания УС (приложены согласованные результаты работ по этапам, для последнего этапа - отчет о результатах и бюджете ИТ-проекта(итоговый)) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [16 empty] | С | [8 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта
|  | Проведение заседания УС: принятие решения о завершении этапа/ИТ-проекта в целом | Протокол заседания УС (с решением о завершении этапа/ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | С: Пс; С: С; С: С; Инф: У; О: О, Исп; Инф: Исп; Инф: Исп | [12 empty] | С |  |  |  | Инф | [8 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта
КС: Решение о завершении этапа
При наличии договорных отношений между заказчиком и исполнителем ИТ-проекта: приемка и документальное закрытие работ
|  | Подготовить отчет исполнителя по договору | Отчет исполнителя по договору | Внешний (актируемый) |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [19 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта, подлежащего актированию и после проведения УС с решением о завершении этапа
|  | Направить уведомление в профильные службы организации исполнителя по договору о необходимости оформить акт выполненных работ , счёт и счёт-фактуру на оплату | Уведомление в профильные службы организации исполнителя по договору о необходимости оформить акт выполненных работ, выставить Счёт и счёт-фактуру на оплату | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп; Инф: Исп | [5 empty] | Инф | [16 empty] | Инф | Инф
|  | Мониторинг подписания акта сдачи-приемки работ, выставления счета и счета-фактуры на оплату профильными службами | Акт-сдачи приемки (подписан) Счет (оплачен) Счет-фактура (выставлен) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [24 empty] | Исп | [16 empty] | Исп | Исп | bar: О
При наличии договорных отношений между исполнителем (генподрядчиком) и субподрядчиком
|  | Напавление субподрядчику уведомления о готовности актироваться | Уведомление субподрядчика о готовности актироваться | Внутренний |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | О: О,Исп | [5 empty] | Инф | [19 empty] | По окончании очередного этапа ИТ-проекта, содержащего работы субподлядчика, и после проведения УС с решением о завершении этапа
|  | Мониторинг получения от субподрядчика и согласования закрывающих документов по договору с субподрядчиком | Акт-сдачи приемки по договору с субподрядчиком (подписан) Счет по договору с субподрядчиком (оплачен) Счет-фактура по договору с субподрядчиком (выставлен) | Внешний (актируемый) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [24 empty] | Исп | [16 empty] | Исп | Исп | bar: О
1 - в части дивизионалтных и локальных ИТ-проектов;
2 - в части корпоративных проектов и локальных ИТ-проектов Корпорации
3 - в части бизнес-требований к ИС в обозначенных документах
4 - или потенциальный владелец бюджета на проработку инициативы
5 - в части интегрируемых ИС
6 - в части ИТ-проектов по кибербезопасности

## ЖЦ ИТ-проекта
Приложение №1 к Кодексу
Жизненный цикл типового ИТ-проекта
ЭТАП 0. ВЫЯВЛЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ
ЭТАП 1. ОЦЕНКА
ЭТАП 2. ПОДГОТОВКА
ЭТАП 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭТАП 4. СОЗДАНИЕ РЕШЕНИЯ
ЭТАП 5. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ
ЭТАП 6. ЗАПУСК И ПОДДЕРЖКА
ЭТАП 7. МОНИТОРИНГ
ДОИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА
ПОСТИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА

## Этап 0
Приложение №1 к Кодексу
Этап 0. Выявление потребности. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Подготовка заявки на инициацию ИТ-проекта (создание ИТ-актива в форме проекта). Передача заявки в руководителю ЦОАИ АО "Гринатом" для для включения в единый реестр проектных инициатив. Примечание: Инициировать ИТ-проект может любой работник Корпорации или организации Корпорации с согласования непосредственного руководителя и заказчика будущего ИТ-проекта (как предполагаемого владельца результатов инициируемого ИТ-проекта). Если инициатор не является заказчиком или функциональным заказчиком будущего ИТ-проекта, он привлекается к выполнению данной задачи в качестве соисполнителя. | Заявка на инициацию ИТ-проекта; Опционально, при наличии, приложения к заявке: проект ФТ, бизнес-требования. | Внутренний | Приложение№ 11 к Кодексу "Шаблон заявки на инициацию ИТ-проекта"
Первичная обработка заявки на инициацию ИТ-проекта в ЦОАИ АО "Гринатом": - Присвоение уникального ID для инициативы, - Внесение в единый реестр проектных инициатив | ID Заявки на инициацию проекта в едином реестре проектных инициатив; | Внутренний
Проверка заявки на инициацию ИТ-проекта на дубли по инициативам, подготовка проекта решения по заявке: - классифицирована как новая инициатива; - объединена с имеющимися заявкам; - организовано согласительное взаимодействие по альтернативному решению потребности, обозначенной в заявке на инициацию ИТ-проекта; Классификация инициативы: типовая (если есть аналоги внедренного решения в отрасли) или нет. Передача информации директору по ИТ Корпорации для принятия решения по заявке и информированию заинтересованных сторон о решении. | Актуальный статус заявки на инициацию ИТ-проекта в едином реестре проектных инициатив. | Внутренний | Приложение № 10 к Кодексу "Правила обработки заявок на инициацию ИТ-проектов. Состав материалов и правила рассмотрения на АС их соответствия требованиям единой технической политики и отраслевой ИТ-архитектуры"
Определение отношения инициативы к программе ИТ-проектов, согласование принадлежности инициативы к программе с руководителем программы. | Решение по принадлежности проекта к программе (письмо эл.почты) | Внутренний
Принятие решения по одобрению заявки и необходимости дальнейшей проработки инициативы В случае, если директор по ИТ Корпорации предложит объединить инициативы или будет предложен альтернативный способ реализации инициативы, то руководитель ИТ-службы организации заказчика принимает финальное решение о способе реализации инициативы и информирует о нем директора по ИТ Корпорации. | Информация о принятом решении по новой заявке на инициацию ИТ-проекта у заинтересованных сторон. | Внутренний
Принятие решения о целевом источнике финансирования дальнейшей проработки инициативы: - Определение договора с исполнителем, в рамках которого будет происходить проработка инициативы. Если такой договор не определен - решение о необходимости заключения договора с исполнителем работ по проработке инициативы; - Если лимит финансирования для заключения договора на проработку инициативы не определен - решение о необходимости обращения за выделением финансирования на ОПИР; - Если проработка инициативы выполняется хоз.способом - решение по объекту контировки затрат на проработку инициативы; | Решение по источнику финансирования работ по проработке инициативы | Внутренний
Организация назначения РП и ГАП для проработки инициативы, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды для проработки инициативы (при необходимости). Издание распорядительного документа о начале работ по оценке ИТ-проекта за подписью заказчика проработки инициативы | Решение по проектной деятельности о начале работ по оценке ИТ-проекта, назначении РП и ГАП на ИТ-проект, а также Директора ИТ-проекта и других участников команды для проработки инициативы (при необходимости). | Внутренний | Приложение№ 3 к Кодексу "Типовое содержание распорядительного документа (решения по проектной деятельности)"
А1. Решение о подтверждении потребности в реализации ИТ-Проекта.

## Этап 1
Приложение №1 к Кодексу
Этап 1. Оценка. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Определение участников (внешних, внутренних) ИТ-проекта и заинтересованных сторон | Реестр заинтересованных сторон | Внутренний
Организация работ на период оценки ИТ-проекта
Определение ключевых аспектов содержания ИТ-проекта на этап "Оценка": - Цели и результаты ИТ-проекта - Организационный объем ИТ-проекта - Допущения, ограничения, исключения ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление содержанием ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Реестр требований (на этап "Оценка") Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта на этап "Оценка") | Внутренний
Оценка параметров ИТ-проекта на этап «Оценка»
Выявление, описание и классификация рисков по по работам на этап "Оценка"; Оценка рисков; Выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками. (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление рисками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта (на этап "Оценка") | Внутренний | Приказ Корпорации от 14.12.2017 № 1/1273-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов Госкорпорации "Росатом" и ее организаций» [22] Приложение №6 к Кодексу "Шаблон журнала рисков ИТ-проекта"
Оценка сроков выполнения работ на этапе "Оценка" (с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками). (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление сроками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | План-график ИТ-проекта (на этап "Оценка") | Внутренний
Оценка ресурсов, необходимых для выполнения работ на этапе "Оценка" (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление ресурсами ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Ресурсный план (на этап "Оценка") | Внутренний
Оценка затрат, необходимых для выполнения работ на этапе "Оценка" (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление стоимостью ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Проект бюджета ИТ-проекта (на этап "Оценка") | Внутренний
Если лимит на проработку инициативы отсутствует, принято решение о необходимости обращения за выделением финансирования на проработку инициативы на ОПИР:
Внесение данных по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС») | Данные по ИТ-проекту (на этап "Оценка") в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС»); | Внутренний
Подготовка пакета документов по ИТ проекту на ОПИР для выделения финансирования на проработку инициативы, согласование отраслевыми экспертами | Пакет материалов по ИТ-проекту (на этап "Оценка") для рассмотрения на ОПИР | Внутренний | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1292-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»» [46]
Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для проведения оценки ИТ-проекта | Протокол ОПИР об одобрении финансирования (на этап "Оценка") | Внутренний
Если необходимо заключение договора, в рамках которого будет происходить проработка инициативы, между заказчиком и исполнителем работ по проработке инициативы Организация подготовки, согласование, подписание договорного документа на этап «Оценка» в рамках выделенного лимита на проработку инициативы (через специализированное подразделение). | Договор на этап "Оценка" (между заказчиком и исполнителем/Подрядчиком) | Внешний (актируемый) | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3] Приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.12.2015 N 1/1268-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Договорная деятельность" [18] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [34]
Картирование процессов (текущего и/или целевого состояния), включая: - Определение времени протекания процесса (текущее значение, оценка значения для целевого состояния); - Выявление и анализ проблем, возможных вариантов решений, в том числе за счет реализации ИТ-проекта; | Схемы (карты) текущего и целевого состояния процесса, табличные описания этапов процесса (при необходимости). Перечень выявленных проблем и их возможных решений. | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.09.2020 №1/991-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оптимизации процессов при реализации ИТ-проектов» [40]
Определение границ и ключевых аспектов содержания ИТ-проекта, включая: - Цели и результаты ИТ-проекта - Организационный объем ИТ-проекта - Функциональный объем ИТ-проета (основные автоматизируемые функции, в привязке к составу процессов) - Допущения, ограничения, исключения ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление содержанием ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Реестр требований Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием границ ИТ-проекта) | Внешний (актируемый)
Подготовка данных и расчет целевых значений эффектов от реализации проекта | Целевые значения эффектов от реализации проекта Карточка ИТ-проекта (раздел с описанием эффектов ИТ-проекта) | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.10.2020 № 1/1281-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке эффектов от реализации ИТ-проектов» [42]
Подготовка функционально-технических требований или ТЗ на ИС |  | Внешний (актируемый) | Приложение №12 к Кодексу "Шаблон функциональных и технических требований ИТ-проекта" Приложение № 16 к Кодексу "Формирование технического задания на основании функционально-технических требований, принятых архитектурных решений, подхода к реализации ИТ-проекта"
Определение, анализ и формализация бизнес-требований к ИС Обзор, структуризация, категоризация и ранжирование требований | Реестр требований с их описанием | Внешний (актируемый)
Анализ способов реализации функциональных требований | Функциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый)
Анализ способов реализации нефункциональных требований | Нефункциональные требования (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый)
Формирование требований для инфраструктуры | Требования к архитектуре ИТ-инфраструктуры (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый)
Анализ требований по интеграции, формирование требований к информационному взаимодействию. | Требования к интеграции (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». [48]
Анализ и формирвание требований по архитектуре данных | Требования к данным (раздел ФТТ/ТЗ) | Внешний (актируемый) | В соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по управлению ИТ-архитектурой и интеграцией Госкорпорации «Росатом» [44], выполнение задачи может быть поручено Архитектору ЧУ "Цифрум"
Разработка модели данных (при необходимости) | Реестр данных (модель данных) | Внешний (актируемый)
Выполнение категорирования уровней конфиденциальности обрабатываемой информации в бизнес-процессах | Описание степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в ИС (раздел ФТТ или ТЗ) | Внешний (актируемый)
Оценка отнесения к объектам КИИ создаваемой ИС; Формирование требований к ИС по ИБ | Требования ИБ (раздел ФТТ или ТЗ ) | Внешний (актируемый)
Формирование ФТТ/ТЗ | ФТТ или ТЗ (подготовлено к согласованию) | Внешний (актируемый)
Согласование ФТТ/ТЗ с участниками проекта, а также с владельцами смежных ИС в части интеграций | ФТТ или ТЗ согласовано (лист визирования с подписями участников согласования) | Внешний (актируемый) | Приложение № 15 к Кодексу "Направления проверки при согласовании функционально-технических требований, технического задания"
Формирование сценариев реализации ИТ-проекта (пилот, тираж, проект/программа) для планирования ИТ-проекта. | Дорожная карта ИТ-проекта, содержащая целевой сценарий реализации ИТ-проекта (раздел в карточке ИТ-проекта) | Внешний (актируемый)
Архитектурная проработка решения, подготовка описания вариантов целевой ИТ-архитектуры |  | Внешний (актируемый)
Подготовка вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ |  | Внешний (актируемый)
Проработка и принятие решения о целесообразности выполнения анализа внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений или реализации на базе существующих ИС | Решение (письмо эл.почты) о сценариях проведения анализа рынка ИТ-решений: 1) только на внутренних ИС 2) на внутренних ИС и рынке 3) только на рынке | Внешний (актируемый)
В соответствии с выбранным сценарием: Анализ существующих ИС на возможность реализации в них сформулированных требований, Анализ внутреннего/внешнего рынка ИТ-решений на наличие решений, соответствующих требованиям | Решение по вариантам реализации требований на существующих ИС, вариантам ИТ-решений с рынка, соответствующих требованиям | Внешний (актируемый)
Формирование вариантов описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ | Решение по вариантам описания архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и прикладных ИТ-платформ (письмо эл.почты) | Внешний (актируемый)
Подготовка вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ) |  | Внешний (актируемый)
Проектирование ландшафтов ИС | Описание ландшафтов ИС (схема) | Внешний (актируемый)
Выполнение сайзинга ландшафтов необходимых инфраструктурных мощностей по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ При отсутствии компетенций для выполнения сайзинга силами команды проекта: Запрос на внешний/внутренний рынок для выполнения сайзинга по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ | Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (по ландшафтам) | Внешний (актируемый)
Консолидация сайзинга ландшафтов по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ | Сайзинг по вариантам архитектуры уровня ИС, ИТ-сервисов, данных и ИТ-платформ (консолидированный) | Внешний (актируемый)
Проектирование вариантов целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры. | Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры | Внешний (актируемый)
Проектирование вариантов реализации средств ИБ для вариантов ИТ-архитектуры | Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (в части ИБ) Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (в части ИБ) | Внешний (актируемый)
Формирование консолидированного описания вариантов архитектуры ИТ-инфраструктуры | Варианты целевой архитектуры инфраструктурных ИТ-платформ (велючая ИБ) Варианты целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры (включая ИБ) | Внешний (актируемый)
Формирование консолидированного описания вариантов целевой ИТ-архитектуры Примечание: В результате архитектурной проработки может быть представлено обоснование возможности применения только единственного варианта целевой архитектуры. В этом случае дальнейшие работы выполняются для одного варианта целевой архитектуры | Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) План перехода к целевой ИТ-архитектуре | Внешний (актируемый)
Оценка параметров ИТ-проекта (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры, с учетом целевого сценария реализации ИТ-проекта) |  | Внешний (актируемый)
Выявление, описание и классификация рисков по предлагаемому к реализации ИТ-проекту; Оценка рисков; Выбор стратегий и разработка мероприятий по управлению рисками. (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление рисками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Журнал по работе с рисками и проблемами ИТ-проекта | Внешний (актируемый) | Приказ Корпорации от 14.12.2017 № 1/1273-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по выполнению процедур управления рисками инвестиционных проектов Госкорпорации "Росатом" и ее организаций» [22] Приложение №6 к Кодексу "Шаблон журнала рисков ИТ-проекта"
Оценка сроков реализации проекта (с учетом резервов на мероприятия по управлению рисками). (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление сроками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | План-график ИТ-проекта (содержит ТПР и КС для регистрации ДГВУ в ИС "СИРИУС") | Внешний (актируемый)
Оценка ресурсов, необходимых для реализации ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление ресурсами ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Ресурсный план (включая ИТ-активы) | Внешний (актируемый)
Оценка затрат, необходимых для реализации ИТ-проекта (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление стоимостью ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Проект бюджета ИТ-проекта (включая ИТ-активы) | Внешний (актируемый)
Определение сценариев и способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры (для каждого варианта целевой ИТ-архитектуры) | Сценарии способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры | Внешний (актируемый)
Согласование и выбор целевой ИТ-архитектуры, утверждение концепции реализации ИТ-проекта |  | Внешний (актируемый)
Проверка корректности описания вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры | Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) - проверен | Внешний (актируемый)
Согласование описаний вариантов реализации целевой ИТ-архитектуры | Описание вариантов целевой ИТ-архитектуры (консолидированный) - согласован | Внешний (актируемый)
Принятие решения о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС Примечание: для дивизиональных, локальных ИС вынесение материалов по проекту на АС может быть принято по распоряжению Директора по ИТ Корпорации | Решение о вынесении вопроса об утверждении целевой архитектуры на АС (письмо эл.почты в адрес секретаря АС, главного архитектора УТП ИТ) | Внешний (актируемый)
Если принято решение о проведении АС: Подготовка материалов для заседания АС по выбору варианта реализации целевой ИТ-архитектуры. | Пакет материалов для заседания АС | Внешний (актируемый)
Получение решения АС (по результатам проведения заседания АС) по определению целевой ИТ-архитектуры и платформы реализации. | Заключение АС | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2020 №1/556-П «О создании архитектурного совета Госкорпорации «Росатом» в сфере информационных технологий» [38]
Если принято решение о выборе целевой ИТ-архитектуры без выхода на АС: Подготовка архитектурного заключения по целевой ИТ-архитектуре | Архитектурное заключение по целевой ИТ-архитектуре | Внешний (актируемый)
Утверждение варианта реализации целевой ИТ-архитектуры (в случае проведения АС - с учетом заключения АС), концепции реализации и оценок параметров ИТ-проекта для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры | Решение Директора по ИТ ГК или Руководителя ИТ службы организации заказчика (для локалльных или дивизиональных проектов) о выбранном варианте целевой ИТ-архитектуры; Описание целевой ИТ-архитектуры (утвержден) | Внешний (актируемый)
А2. Решение об одобрении концепции реализации проекта
Принятие решения о создании цифрового продукта (ЦП) на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта
Уточнение, планируется ли на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта создавать ЦП (если такое решение не было принято на момент подготовки заявки на инициацию проекта) | Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки | Внешний (актируемый) | Приказы Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [35] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [36].
КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки |  | Внешний (актируемый)
Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП (если заказчиком принято положительное решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки): Получение заключения от Цифрум по результатам первичной оценки ИТ-разработки о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок и признания его ЦП. Включение в реестр ИТ-разработок Цифрум. При положительном заключении Цифрум дальнейшая работа по созданию ЦП и его выводу на рынок строится в соответствии с положениями Приказов Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [25] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [26]. | Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум) | Внешний (актируемый)
Определение количества и видов РИД, планируемых к созданию в рамках ИТ-проекта | Решение о целях по созданию РИД в рамках ИТ-проекта, их видах и количестве | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной деятельности» [32]
Расчет плановой совокупной стоимости владения ИС | Расчет ССВ (плановый) | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.12.2021 № 1/1606-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке совокупной стоимости владения информационными системами Госкорпорации «Росатом», АО «Атомэнергопром» [47]
Определение схемы финансирования (с учетом оценки возможности использования в качестве источников финансирования реализации проекта средств государственной поддержки в возвратной, грантовой и (или) иной форме, а также с учетом одобренного сценария способов закупок для реализации целевой ИТ-архитектуры) и договорной стратегии на ИТ-проект. Примечание: в случае возможности привлечения средств государственной поддержки в возвратной, грантовой и (или) иной форме, содержание проекта, а также параметры проекта (срок реализации, бюджет проекта, и прочие параметры) учитывают требования этих источников. | Решение по схеме финансирования, договорной стратегии на ИТ-проект (письмо эл.почты) Карточка ИТ-проекта (раздел по договорной стратегии и схеме финансирования) | Внешний (актируемый)
Внесение данных по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС») | Данные по ИТ-проекту в ИС автоматизации процессов «Управления инвестиционно-проектной деятельностью» (ИС «СИРИУС»); | Внешний (актируемый)
Подготовка пакета документов по ИТ проекту на ОПИР, согласование отраслевыми экспертами (при использовании КИР) | Пакет материалов по ИТ-проекту для рассмотрения на ОПИР, включая презентацию (карточку ИТ-проекта) с описанием подходов к реализации ИТ-проекта, ключевыми параметрами и эффектами от реализации ИТ-проекта, схемой финансирования, договорной стратегией на ИТ-проект, расчетом затрат на реализацию ИТ-проекта, включая ИТ-инфраструктуру | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.10.2021 № 1/1292-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью»» [46]
Передача материалов для рассмотрения на ОПИР. Получение протокола ОПИР с решением о выделении финансирования для реализации ИТ-проекта (при использовании КИР) | Протокол ОПИР об одобрении финансирования | Внешний (актируемый)
В1. Решение о переходе к инвестиционной фазе ИТ-проекта.
Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Этап 2
Приложение №1 к Кодексу
Этап 2. Подготовка. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Издание распорядительного документа о начале работ по ИТ-проекту, создании рабочей группы проекта | Решение по проектной деятельности (или документ по форме заказчика для внешних проектов) | Внешний (актируемый) | Приложение№ 3 к Кодексу "Типовое содержание распорядительного документа (решения по проектной деятельности) "
В2. Решение о начале реализации
Закупочные процедуры и заключение договора (-ов) в соответствии с договорной стратегий ИТ-проекта |  |  | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3]
Для Исполнителей из спец.перечня (Приложение 13 к ЕОСЗ "Перечень специальных товаров работ и услуг для нужд атомной отрасли")
Формирование ТЗ к договору (на основании ФТТ/ТЗ на ИС, по объему услуг к включению в договор); | ТЗ к договору | Внешний (актируемый) | Приложение № 16 к Кодексу "Формирование технического задания на основании функционально-технических требований, принятых архитектурных решений, подхода к реализации ИТ-проекта"; Приложение № 15 к Кодексу "Направления проверки при согласовании функционально-технических требований, технического задания"
Формирование перечня услуг/работ для включения в договор (на основании ТЗ к договору) | Перечень услуг/работ для включения в договор | Внутренний
Организация расчета стоимости для договора (на основе ресурсного плана и бюджета ИТ-проекта для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры) | Расчет стоимости для договора | Внутренний
Формирование существенных условий для договора (на основе плана-графика, бюджета ИТ-проекта для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры, ТЗ к договору) | Данные по стоимости и срокам, составу работ | Внутренний
Формирование пояснительной записки к заявке на заключение договора | Пояснительная записка к заявке на заключение договора | Внутренний
Формирование обращения для заключения договоров на выполнение ИТ-проекта между Заказчиком и Исполнителем/Подрядчиком | Заявка на заключение договоров на выполнение ИТ-проекта | Внутренний
Заключение договора(-ов) на выполнение ИТ-проекта в соответствии с договорной стратегией (для исполнителей/Подрядчиков из спецперечня) через специализированное подразделение Примечание: для проектов, по которым выполнение работ инвестиционной фазы начато параллельно с заключением договора, сроки работ в договоре должны учитывать фактическую дату начала работ, определенную решением по проектной деятельности о начале работ по ИТ-проекту и соответствующую ДГВУ, заявленному на ОПИР(для проектов, входящих в программу - УС программы). | Договор на ИТ-проект (между заказчиком и исполнителем/Подрядчиком) | Внешний (актируемый) | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3] Приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.12.2015 N 1/1268-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Договорная деятельность" [18] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [34]
При необходимости привлечения Подрядчика/поставщика с рынка, проведения конкурсных закупочных процедур:
подготовка ТЗ для проведения конкурсных процедур (на основании ФТТ/ТЗ на ИС, по объему закупаемых работ, услуг, проч.); | ТЗ для конкурсных процедур | Внешний (актируемый)
Организация получения заключения ПДТК и РИО на ТЗ на закупку | Разрешение на информационный обмен | Внутренний
| Заключение ПДТК | Внутренний
Формирование начальной (максимальной) цены договора | Таблица расчета НМЦ | Внутренний
Формирование проекта договора | Проект договора с подрядчиком, поставщиком | Внутренний
Формирование заявки на закупку, организация согласования заявки на закупку | Заявка на закупку | Внутренний
Подготовка закупочной документации | Комплект документации для проведения закупочной процедуры (в соответствии с требованиями ЕОСЗ [3] или документов, выпущенных взамен него); | Внешний (актируемый) | Единый отраслевой стандарт закупок от 07.02.2012 № 37 (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» [3]
Публикация закупки на торговой площадке, проведение закупочной процедуры и выбор победителя | Протокол подведения итогов закупки (выбран победитель) | Внешний (актируемый)
Проведение преддоговорных переговоров с победителем конкурса и заполнение договора | Проект договора Подрядчиком, поставщиком (заполнен, к согласованию) | Внешний (актируемый)
Заключение договора(-ов) с подрядчиком, поставщиком на выполнение ИТ-проекта в соответствии с договорной стратегией через специализированное подразделение. | Договор с Подрядчиком, поставщиком (подписан). | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации "Росатом" от 24.12.2015 N 1/1268-П "Об утверждении Единого отраслевого порядка процесса "Договорная деятельность" [18] Приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.12.2019 N 1/1506-П «О предоставлении финансовых полномочий» [34]
При выполнении проекта для заказчика вне отрасли, заключении договора с заказчиком вне отрасли
Подготовка и оформление конкурсной документации (в соответствии с условиями конкурса, опубликованными на торговой площадке). | Конкурсная документация подготовлена | Внешний (актируемый)
Подача заявки участника конкурса и конкурсной документации | Заявка на участие в конкурсе подана, конкурсная документация направлена организатору | Внешний (актируемый)
Мониторинг результатов конкурса, определения победителя | Решение о выборе победителя получено | Внешний (актируемый)
В случае победы в конкурсе: Проведение преддоговорных переговоров с заказчиком и заполнение договора | Проект договора с внешним заказчиком (заполнен, к согласованию) | Внешний (актируемый)
Заключение договора(-ов) с внешним заказчиком на выполнение ИТ-проекта через специализированное подразделение. | Договор с внешним заказчиком (подписан). | Внешний (актируемый)
Утверждение базового плана-графика ИТ-проекта (на основе плана-графика для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры) (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление сроками ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Базовый план-график ИТ-проекта; | Внешний (актируемый)
Подготовка и утверждение Устава ИТ-проекта (с учетом выбранного сценария реализации ИТ-проекта, границ и ключевых аспектов содержания ИТ-проекта ) | Устав ИТ-проекта | Внешний (актируемый) | Приложение 7 к Кодексу "Шаблон Устава ИТ-проекта"
Утверждение ресурсного плана (на основе ресурсного плана для выбранного варианта целевой ИТ-архитектуры). Назначение исполнителей, привлечение исполнителей для работ. (См. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление ресурсами ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Ресурсный план (исполнители - собственные и/или Подрядчиков- определены и назначены на ИТ-проект) | Внутренний
Подготовка плана обеспечения инфраструктуры | План обеспечения инфраструктуры; | Внешний (актируемый)
Организация, подготовка и проведение установочных совещаний; | Презентация о старте ИТ-проекта | Внешний (актируемый)
| Протокол установочного/стартового совещания | Внешний (актируемый)
Если планируется создание РИД в рамках ИТ-проекта собственными силами (работниками исполнителя): Оформление документов с автором/соавторами (работниками) на создание служебного произведения (в рамках заключенного договора с заказчиком). Примечание: в случае привлечения субподрядчика к работам по созданию РИД, оформление документов на создание служебного произведения в организации субподрядчика обеспечивает субподрядчик | Служебное задание на создание РИД | Внутренний | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной деятельности» [32]
Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Этап 3
Приложение №1 к Кодексу
Этап 3. Проектирование. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Уточнение целевого состояния процесса для проектирования информационной системы (на основании схем, подготовленных на этапе 1. Оценка) Детализация бизнес-требований | Уточненные схемы (карты) целевого состояния процесса Детализированные бизнес-требования | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.09.2020 №1/991-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оптимизации процессов при реализации ИТ-проектов» [40]
Оценка необходимых организационных изменений для реализации целевого процесса | Реестр необходимых организационных изменений; Отчет об оценке влияния изменений; | Внешний (актируемый)
Анализ соответствия текущих процессов объектов тиража целевому процессу тиражируемого решения (для ИТ-проектов тиражирования) | Таблица анализа соответствия | Внешний (актируемый)
Развертывание среды разработки и тестирования Создание среды для проведения инструментального тестирования | Заявка (Листы исполнения) в специализированные службы (центры компетенций) на развертывание среды разработки и тестирования; | Внутренний
| Развернутая среда разработки и тестирования; | Внешний (актируемый)
| Протокол развёртывания и начала поддержки среды разработки и тестирования | Внешний (актируемый)
Сопровождение среды разработки и тестирования | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки | Внешний (актируемый)
Предоставление доступа к среде разработки и тестирования. | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа | Внутренний | Приказ Госкорпорации "Росатом" № 1/1517-П от 30.12.2019 "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по предоставлению доступа пользователям к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом""
Проведение анализа степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе, подготовка акта классификации ИС и перечня защищаемых ресурсов ИС | Анализ степени конфиденциальности информации, обрабатываемой в информационной системе; | Внешний (актируемый)
| Анализ данных для получения разрешения на информационный обмен | Внешний (актируемый)
| Разрешение на информационный обмен, включая обмен с интегрируемыми ИС (от УИБ ДЗГТИ) | Внешний (актируемый)
| Акт классификации информационной системы; | Внешний (актируемый)
Формирование Регламента переноса запросов между ландшафтами ИС | Регламент переноса запросов между ландшафтами ИС | Внутренний
Концептуальное проектирование;
Формирование структуры содержания концептуального проекта | Структура содержания концептуального проекта с бизнес-требованиями | Внешний (актируемый)
Подготовка разделов концептуального проекта в части ИБ, документов по ИБ | Разделы концептуального проекта в части ИБ; Модель угроз безопасности информации; Модель нарушителя. | Внешний (актируемый)
Подготовка разделов концептуального проекта в части инфраструктуры | Разделы концептуального проекта в части инфраструктуры | Внешний (актируемый)
Подготовка разделов концептуального проекта в части основной функциональности | Разделы концептуального проекта в части основной функциональности | Внешний (актируемый)
Формирования сводного документа Концептуальный ппроект | Концептуальный проект (частное техническое задание на систему); | Внешний (актируемый)
Подготовка материалов для категорирования ИС как объекта КИИ. Организация согласования, получение Акта категорирования ИС от постоянно действующей комиссии по категорированию | Акт категорирования объекта КИИ | Внешний (актируемый)
Направление сведений по категорированию объекта КИИ в Отдел ИБ ГК и ФСТЭК РФ | Письмо с приложением сведений о категорировании объекта КИИ | Внешний (актируемый)
Разработка концепций | Концепция миграции данных; | Внешний (актируемый)
| Концепция интеграции; | Внешний (актируемый)
| Концепция перехода в ОЭ, ПЭ; | Внешний (актируемый)
| Концепция ролей и полномочий | Внешний (актируемый)
| Концепция подготовки пользователей | Внешний (актируемый)
Подготовка описания формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ, включающее в себя набор полей события, описание принимаемых полями значений, критичность каждого вида событий | Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ | Внешний (актируемый)
Подготовка методики корреляции событий, описывающая какую последовательность событий (или отдельные события) каких категорий необходимо рассматривать как инцидент ИБ; | Методика корреляции событий | Внешний (актируемый)
Экспертиза на соответствие концептуального проекта, концепций на соответствие целевой ИТ-архитектуре | Архитектурное заключение | Внешний (актируемый)
Организация назначения ключевых пользователей | Приказ/распоряжение о назначении ключевых пользователей (в соответствии с ЛНА организации в организационных границах ИТ-проекта) | Внутренний
Разработка проектных решений и тестовых сценариев
Разработка проектных решений и тестовых сценариев по ИБ | Проектное решение по ИБ; Сценарии тестирования по ИБ | Внешний (актируемый)
Разработка проектных решений и тестовых сценариев по инфраструктуре | Проектное решение по инфраструктуре; Сценарии тестирования по инфраструктуре | Внешний (актируемый)
Разработка проектных решений по интеграции. Проектирование сценариев обмена данными. | Проектное решение по интеграции | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». [48]
| Реестр сценариев обмена данными | Внешний (актируемый)
Разработка проектных решений и тестовых сценариев по основной функциональности, включая интеграционные взаимодействия | Проектное решение по функциональности Сквозные сценарии тестирования Инеграцилонные сценарии тестирования | Внешний (актируемый)
Разработка матрицы ролей и полномочий | Матрица ролей и полномочий; | Внешний (актируемый)
Подготовка пояснительной записки к техническому проекту(ПЗ к ТП)
Формирование структуры содержания ПЗ к ТН | Структура содержания ПЗ к ТП | Внешний (актируемый)
Подготовка разделов ПЗ к ТП в части ИБ (должен включать перечень сетевых взаимодействий со средствами ГосСОПКА ) | Разделы ПЗ к ТП в части ИБ | Внешний (актируемый)
Подготовка разделов ПЗ к ТП в части инфраструктуры | Разделы ПЗ к ТП в части инфраструктуры | Внешний (актируемый)
Подготовка разделов ПЗ к ТП в части основного функционала | Разделы ПЗ к ТП в части основного функционала | Внешний (актируемый)
Формирование сводного документа ПЗ к ТП | Пояснительная записка к техническому проекту | Внешний (актируемый)
Разработка программы и методики испытаний; | Программа и методика испытаний (ПМИ) | Внешний (актируемый)
Разработка программы и методики испытаний по ИБ; | Программа и методики испытаний (ПМИ) ИС на соответствие требованиям безопасности информации | Внешний (актируемый)
Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Этап 4
Приложение №1 к Кодексу
Этап 4. Создание решения. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Настройка и разработка, внутреннее тестирование
Настройка решения, включая инструменты миграции. Описание выполненных настроек. | Выполненные настройки в ИС, включая настройки ИБ и инструментов миграции. Описание выполненных настроек, включая настройки ИБ и инструментов миграции. | Внешний (актируемый)
Подготовка спецификации на разработку, включая инструменты миграции; Разработка сценариев внутреннего тестирования | Спецификация на разработку | Внешний (актируемый)
| Сценарии внутреннего тестирования по проверке разработанной функциональности | Внутренний
Разработка функциональных дефицитов, выполнение разработок ИС. Описание выполненных разработок | Выполненные разработки в ИС. Описание выполненных разработок. | Внешний (актируемый)
Описание технологического процесса обработки информации | Описание интерфейсов | Внешний (актируемый)
| Описание технологического процесса обработки информации | Внешний (актируемый)
| Матрица доступа к информационным ресурсам (Ролевая модель доступа) | Внешний (актируемый)
Разработка и документирование сценария обмена данными
Разработка спецификации на интеграционные интерфейсы, сценариев обмена данными | Спецификация на разработку интеграционных интерфейсов | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций». [48]
Разработка интеграционных интерфейсов. Описание выполненных разработок по ингерационным интерфейсам, сценариев обмена данными. | Разработанные интеграционные интерфейсы в ИС Описание выполненных разработок интеграционных интерфейсов | Внешний (актируемый)
Разработка спецификации на доработку смежных интегрируемых систем | Спецификация на доработку смежных интегрируемых систем | Внешний (актируемый)
Доработка и настройка смежных интегрируемых систем. Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам | Доработки и выполненные настройки в смежных ИС. Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам. | Внешний (актируемый)
Включение новых компонентов в интеграционную шину (опционально, если предусмотрено ПР по интеграции) | Реестр компонентов интеграционной шины (включены новые компоненты)
Внутреннее тестирование
Внутреннее тестирование функционала ИС, инструментов миграции данных (внутри РГ). Доработка по итогам тестирования. | Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования функционала ИС, инструментов миграции данных | Внутренний
Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации | Описание выполненных настроек, включая настройки ИБ (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Описание интерфейсов (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Описание выполненных разработок (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Описание технологического процесса обработки информации (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Матрица доступа к информационным ресурсам (Ролевая модель доступа) (актуализирован) | Внешний (актируемый)
Внутреннее тестирование Интеграционных интерфейсов Доработка по итогам тестирования интеграционных интерфейсов | Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования интеграционных интерфейсов | Внутренний
Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек по ингерационным интерфейсам | Описание выполненных настроек интеграционных интерфейсов (актуализирован) | Внешний (актируемый)
Внутреннее тестирование доработок смежных интегрируемых ИС Доработка по итогам тестирования доработок интегрируемых ИС | Реестр доработок по итогам внутреннего тестирования доработок смежных ИС | Внутренний
Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек и доработок по интегрируемым ИС | Описание настроек ИС, включая настройки ИБ актуализированные по доработкам интегрируемых смежных ИС; Описание выполненных настроек и доработок по интегрируемым системам (актуализирован) | Внешний (актируемый)
Демонстрация (показы) прототипа решения ключевым пользователям
Подготовка/актуализация тестовых данных | Тестовые данные
Подготовка графиков демонстрации (показов) | График демонстрации (показов)
Подготовка сценариев демонстрации (показов) | Сценарии демонстрации (показов)
Проведение демонстраций прототипа решения | Протокол демонстрации прототипа решения
Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные по результатам показов, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях». [37]
| Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
Доработка по итогам демонстрации прототипа решения | Протокол об устранении замечаний по результатам показов прототипа рещения
Актуализация по выполненным доработкам описания выполненных настроек, разработок и технологического процесса обработки информации | Описание выполненных настроек, включая настройки ИБ (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Описание интерфейсов (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Описание выполненных разработок (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Описание технологического процесса обработки информации (актуализирован) | Внешний (актируемый)
| Матрица доступа к информационным ресурсам (Ролевая модель доступа) (актуализирован) | Внешний (актируемый)
Разработка пользовательской документации | Пользовательская документация: -Инструкции пользователей; -Инструкции администратор | Внешний (актируемый)
Подготовка ключевых пользователейи служб поддержки
Подготовка программы обучени ключевых пользователей и служб поддержки, тренинговых материалов | Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы | Внешний (актируемый)
Организация подготовки ключевых пользователей и служб поддержки | График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей | Внешний (актируемый)
Проведение подготовки ключевых пользователей и служб поддержки (в тестовой среде) | Протокол проведения подготовки пользователей и служб поддержки | Внешний (актируемый)
Развертывание среды продуктивной эксплуатации (ИТ инфраструктура и общесистемное ПО) | Заявка в специализированные службы на развертывание среды продуктивной эксплуатации (опционально, если развертывание выполняет профильная служба); | Внутренний
| Развернутая среда продуктивной эксплуатации; Протокол Развертывания среды продуктивной эксплуатации; | Внешний (актируемый)
Развертывание ИС в продуктивной среде эксплуатации | Протокол развёртывания ИС в продуктивной среде эксплуатации | Внешний (актируемый)
Сопровождение среды продуктивной эксплуатации | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки | Внутренний
Подготовка нагрузочных стендов. | Заявка в специализированные службы на развертывание нагрузочных стендов | Внутренний
| Нагрузочные стенды развернуты Протокол развертывания нагрузочных стендов | Внешний (актируемый)
Настройка нагрузочных стендов по сценариям тестирвоания | Нагрузочный стенд настроен в соответствии по сценариям тестирвоания | Внешний (актируемый)
Подготовка перечня защищаемых ресурсов ИС | Перечень защищаемых ресурсов информационной системы. | Внешний (актируемый)
Подготовка инструкции по ИБ для администратора | Инструкция по ИБ для администратора | Внешний (актируемый)
Подготовка технического паспорта на ИС | Технический паспорт на ИС | Внешний (актируемый)
Подготовка регламента поддержки и сопровождения пользователей | Регламент по поддержке и сопровождению пользователей | Внешний (актируемый)
Предварительные испытания
Организация проведения предварительных испытаний | График предварительных испытаний | Внешний (актируемый)
Проведение предварительных испытаний
сквозное и функциональное тестирование, включая пользовательские графические интерфейсы. | Протоколы проведения предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; | Внешний (актируемый)
реестры замечаний; график устранения замечаний
испытания по ИБ | Протоколы проведения предварительных испытаний по ИБ; | Внешний (актируемый)
реестры замечаний; график устранения замечаний
нагрузочное тестирование | Протоколы проведения предварительных испытаний по нагрузочному тестированию; | Внешний (актируемый)
реестры замечаний; график устранения замечаний
Тестирование интеграционных интерфейсов; Тестирование сценария обмена данными | Протоколы проведения предварительных испытаний интеграционных интерфейсов, сценариев обмена данными; | Внешний (актируемый)
| реестры замечаний; график устранения замечаний | Внешний (актируемый)
Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные по результатам предварительных испытаний, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях». [37]
| Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
Доработка ИС по результатам предварительных испытаний (согласно графику устранения замечаний)
по итогам сквозного и функционального тестирования | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по сквозному и функциональному тестированию; | Внешний (актируемый)
по итогам испытаний по ИБ | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по ИБ; | Внешний (актируемый)
по итогам нагрузочного тестирования | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний по нагрузочному тестированию; | Внешний (актируемый)
по итогам тестирования интеграцинных интерфейсов, сценариев обемена данными | Протоколы устранения замечаний по результатам предварительных испытаний интеграционных интерфейсов, сценариев обмена данными; | Внешний (актируемый)
Подготовка архитектурного заключения по итогам предварительных испытаний с оценкой соответствия решения целевому состоянию процесса, целевой архитектуре | Архитектурное заключение | Внешний (актируемый)
Принятие/ пересмотр решения о целях по созданию ЦП на основе выполненной ИТ-разработки
Уточнение, планируется ли на основе ИТ-разработки будущего ИТ-проекта создавать ЦП (если такое решение не было принято на момент подготовки заявки на инициацию проекта) | Принятое решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки | Внутренний
КС: Решение о создании ЦП на основе ИТ-разработки
Для ИТ-проектов, связанных с созданием ЦП (если заказчиком принято положительное решение о целях по созданию ЦП на основе ИТ-разработки): Получение заключения от Цифрум по результатам первичной оценки ИТ-разработки о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок и признания его ЦП. Включение в реестр ИТ-разработок Цифрум. При положительном заключении Цифрум дальнейшая работа по созданию ЦП и его выводу на рынок строится в соответствии с положениями Приказов Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [25] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [26]. | Заключение Цифрум о целесообразности вывода ИТ-разработки на рынок ИТ-разработка в Реестре ИТ-разработок (Цифрум) | Внутренний | Приказы Госкорпорации «Росатом» от 30.12.2019 № 1/1530-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о модели взаимодействия внешних и внутренних участников разработки и продажи цифровых продуктов» [35] и от 30.12.2019 № 1/1531-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке готовности цифровых продуктов к выводу на рынок» [36].
Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Этап 5
Приложение №1 к Кодексу
Этап 5. Подготовка к запуску. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Актуализация пользовательской документации, инструкции по ИБ | Пользовательская документация (актуализирована): Инструкции пользователей; Инструкции администратора. | Внешний (актируемый)
| Инструкция по ИБ для администратора | Внешний (актируемый)
Подготовка конечных пользователей
Подготовка/актуализация программы обучения конечных пользователей, тренинговых материалов | Программа подготовки пользователей; Тренинговые материалы | Внешний (актируемый)
Организация подготовки конечных пользователей | График проведения подготовки (обучения) ключевых пользователей | Внешний (актируемый)
Проведение подготовки конечных пользователей | Протокол проведения подготовки пользователей | Внешний (актируемый)
Подключение к средствам ГосСОПКА
Назначение Заказчиком (потенциальный владелец ИС как объекта КИИ) ответственного от ИТ-\проекта за подключение к Госсопке | Письмо эл.почты от Заказчика (потенциальный владелец ИС, владелец КИИ) в адрес назначаемого ответственного | Внутренний
Подготовка заявки на подключение к средствам Госсопка, в которой: - указать сведения о категории значимости ИС или ее отсутствии у ИС (по данным Акта категорирования ОКИИ (ИС)). - приложить документы: ПЗ к ТП с перечнем сетевых взаимодействий ИС с Госсопка - Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ - Методика корреляции событий Направление Заявки в профильные службы ИБ, выполняющие подключение ИС к ГосСОПКе | Заявка на подключение к ГосСОПКе (через ЕОСДО) | Внутренний
Подключение к ПАЗ, САВЗ, СМС ИБ
Анализ заявки на подключение к средствам Госсопка и приложенного к ней пакета документов. Оценка полноты информации об ИС в документах. | Подтверждение от Госсопка достаточности информации в документах в адрес Ответственного от проекта за подключение к средствам Госсопка | Внутренний
При недостаточности данных: уточнение информации у Инициатора | Запрос уточнения данных по ИС у проекта | Внутренний
Внесение уточнений в описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ (при необходимости) | Описание формата событий, передаваемых ИС в СМСИБ (уточненное) | Внутренний
Внесение уточнений в методику корреляции (при необходимости) | Методика корреляции событий (уточненная) | Внутренний
Внесение изменений на стороне СМС ИБ, САВЗ, ПАЗ для подключения ИС (При необходимости) | Письмо с уведомлением о внесенных изменениях по эл.почте в адрес Ответственного от проекта за подключение к Госсопке | Внутренний
Направление запроса в профильные службы ИБ организации о проверке подключения ИС к САВЗ, ПАЗ, СМСИБ | Запрос в профильные службы на проведение проверки подключения | Внутренний
Проверка подключения ИС к САВЗ | Подтверждение подключения ИС к САВЗ (письмо эл.почты) | Внутренний
Проверка подключения ИС со стороны ПАЗ
Проверка доступности серверов ИС со стороны ПАЗ | Подтверждение доступности серверов ИС со стороны ПАЗ (письмо эл.почты) | Внутренний
Проверка наличия у ПАЗ прав в ИС, необходимых для выполнения анализа защищённости ИС, осуществляемая специалистами отдела кибербезопасности. | Подтверждение наличия у ПАЗ прав в ИС (письмо эл.почты) | Внутренний
Проверка подключения ИС к СМС ИБ
Проверка подключения серверов ИС к СМСИБ | Подтверждение подключения серверов ИС к СМСИБ (письмо эл.почты) | Внутренний
Проверка наличия у СМС ИБ прав в ИС, необходимых для сбора событий ИС (при необходимости); | Подтверждение наличия у СМС ИБ прав в ИС (письмо эл.почты) | Внутренний
Проверка наличия в СМС ИБ правил нормализации и (или) корреляции событий ИС. Создание правил нормализации и(или) корреляции (при их отсутствии). Примечание: участие исполнителей от проекта возможно при необходимости сэмулировать описанные события, чтобы не ждать их появления "нормальным" путём, что позволит сократить срок выполнения задачи | Подтверждение наличия в СМС ИБ правил нормализации и (или) корреляции событий ИС (письмо эл.почты) | Внутренний
Формирование и подписание акта подключения ИС к Госсопке | Подписанный акт подключения ИС к Госсопке | Внешний (актируемый)
Аттестация ИС/оценка соответствия по требованиям безопасности информации
Организация проведения аттестационных испытаний/оценки соответствия по требованиям безопасности информации. | Приказ о назначении администратора ИБ; Приказ о составе аттестационной комиссии по испытаниям | Внутренний
Проведение аттестации/оценки соответствия системы по требованиям безопасности информации | Протокол проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности информации; реестры замечаний; график устранения замечаний | Внешний (актируемый)
Доработка ИС по результатам аттестационных испытаний/оценки соответствия по требованиям ИБ | Протокол устранения замечаний по результатам проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности информации | Внешний (актируемый)
Получение аттестата соответствия системы требованиям безопасности информации/заключения по результатам аттестационных испытаний | Заключение по результатам аттестационных испытаний/ Аттестат соответствия требованиям безопасности информации для информационной системы (при аттестации в случае отсутствии нарушений по результатам аттестационных испытаний) | Внешний (актируемый)
Согласование подключения ИС как значимого объекта КИИ к сети интернет с ФСТЭК РФ. Примечание: выполняется в случае присвоения ИС категории значимости. | Запрос во ФСТЭК РФ о возможности подключения; Ответ (письмо) от ФСТЭК РФ о возможности подключения | Внутренний
Организация поддержки ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ). Принятие решения по размещению и созданию (при необходимости) службы поддержки. Определение организации, специализированных служб (центров компетенций), которые будут выполнять поддержку ИС и инфраструктуры. Определение условий и объема необходимой поддержки. в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ); согласование со службами поддержки. | Проект карточки услуги по поддержке ИС в период выполнения проекта (ОЭ, ПЭ) | Внутренний
Удаление тестовых данных(при наличии, в том числе в смежных интегрируемых системах) | ИС (в т.ч. смежные ИС) с удаленными тестовыми данными | Внутренний
Подготовка продуктивных данных и миграция в ИС
Подготовка шаблонов для сбора и загрузки продуктивных данных | Шаблон для сбора и загрузки продуктивных данных | Внутренний
Организация подготовки данных для миграции | Запросы в адрес ЗИ на подготовку данных; Протоколы встреч по урегулированию вопросов по подготовке данных | Внешний (актируемый)
Подготовка продуктивных данных для миграции | Подготовленные данные для миграции | Внутренний
Осуществление миграции данных; | Протокол миграции данных; | Внешний (актируемый)
Предоставление доступа к среде продуктивной эксплуатации | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на предоставление доступа | Внутренний | Приказ Госкорпорации "Росатом" № 1/1517-П от 30.12.2019 "Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по предоставлению доступа пользователям к централизованным ИТ-ресурсам Госкорпорации "Росатом" и организаций Госкорпорации "Росатом""
Обеспечение межсистемного доступа для интегрируемых ИС (при наличии) | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на изменение правил работы межсетевых экранов (опционально), на создание/изменение УЗ и прав доступа в ИС | Внутренний | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [48]
Опытная эксплуатация (ОЭ)
Подготовка плана перехода в ОЭ | План перехода в ОЭ; | Внешний (актируемый)
Организация ппринятия решения о начале ОЭ | Протокол УС /решение заказчика (при упрощенной системе управления) о готовности к ОЭ | Внешний (актируемый)
| Проект приказа о начале ОЭ | Внешний (актируемый)
Выпуск приказа о начале ОЭ (по организациям в границах проекта) | Приказ о начале ОЭ | Внутренний
проведение ОЭ; осуществление поддержки в период ОЭ, доработка ИС по выявленным замечаниям в период ОЭ. | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки на устранение замечаний пользователей | Внешний (актируемый)
Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные в период ОЭ, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях». [37]
| Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
Подведение итогов, анализ результатов ОЭ | Отчет о результатах работы в период ОЭ; | Внешний (актируемый)
Актуализация целевого состояния процесса (в части фактически достигнутого состояния) | Актуализированные карты целевого состояния процесса. | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.09.2020 №1/991-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оптимизации процессов при реализации ИТ-проектов» [40]
Актуализация проектных документов | Актуализированная проектная документация | Внешний (актируемый)
Принятие решения о готовности системы к приемочным испытаниям Организация УС по принятию решения о готовности ИС к ПИ | Протокол УС /решение заказчика (при упрощенной системе управления) о готовности системы к приемочным испытаниям | Внешний (актируемый)
Приемочные испытания
Организация проведения приемычных испыний | График проведения приёмочных испытаний
Проведение приемочных испытаний (ПИ) | Протоколы проведения ПИ; Реестры замечаний, график устранения замечаний | Внешний (актируемый)
Формирование перечня предложений по развитию ИС и/или запросов на изменение ИТ-проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные по результатам ПИ, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС за границами ИТ-проекта или рассматриваются в качестве запросов на изменение функциональных границ проекта. (Работа с запросами на изменение ИТ-проекта - см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Управление изменениями ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу) | Перечень предложений по развитию ИС | Внутренний | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях». [37]
| Запрос на изменение проекта | Внешний (актируемый)
Доработка по замечаниям, выявленным на приемочных испытаниях | Протокол устранения замечаний по результатам приемочных испытаний (при наличии замечаний на ПИ); | Внешний (актируемый)
Подготовка плана перехода в постоянную эксплуатацию (ПЭ) | План перехода в ПЭ; | Внешний (актируемый)
Принятие решения о готовности системы к ПЭ Организация УС по принятию решения о готовности ИС к передаче в ПЭ | Протокол УС/ решение заказчика (при упрощенной системе управления) о готовности системы к постоянной эксплуатации, началу использования функционала ИС в организационном периметре ИТ-проекта | Внешний (актируемый)
В3: Решение о приемке результатов проекта и сдаче в промышленную эксплуатацию.
Оформление созданного РИД по договору с заказчиком |  |  | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 29.11.2019 № 1/1318-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по созданию и управлению результатами интеллектуальной деятельности» [32]
Завершение оформления создаваемых на ИТ-проекте РИД собственными силами в организации Исполнителя в соответсвии со служебными заданиями на создание РИД, см.этап "Подготовка"
Инициировать подготовку и подписание уведомления о создании РИД: Автор/соавторы оформляют и подписывают уведомление автора о создании РИД, передают его РП, который организовывает приемку РИД и подписание уведомления со стороны организации исполнителя ИТ-проекта уполномоченным лицом. | Уведомление о создании РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя | Внутренний
Инициировать через специализированное подразделение согласование и подписание акта приема - передачи РИД от авторов в организацию исполнителя ИТ-проекта или иного документа, подтверждающего приемку РИД, в соответствии с ЛНА организации исполнителя ИТ-проекта | Акт приема-передачи РИД от авторов (соавторов) в организацию исполнителя или иной документ, подтверждающий приемку РИД, в соответствии с ЛНА организации исполнителя ИТ-проекта | Внутренний
В случае привлечения к созданию РИД субподрядчика: получение уведомления от субподрядчика о создани РИД, приемка РИД и приложенного проекта заявочных материалов на государственную регистрацию РИД, (в соответствии с договором с субподрядчиком и действующим законодательством) | Уведомление от субподрядчика о созданном РИД с приложенным пакетом материалов для направления на государственную регистрацию РИД | Внешний (актируемый)
Передача РИД заказчику
Подготовка и направление в адрес Заказчика уведомления исполнителя о созданном РИД способного к правовой охране. Если предлагаемая форма правовой охраны предусматривает обязательную или добровольную государственную регистрацию РИД, к уведомлению о создании РИД прилагается проект заявочных материалов на государственную регистрацию РИД, содержащий необходимые документы для направления в регистрирующий орган (в соответствии с условиями договора с заказчиком и действующим законодательством: реферат, описание РИД, проч.). | Уведомление исполнителя о созданном РИД с приложенным проектом пакета документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД | Внешний (актируемый)
После получения уведомления о создании РИД направление в возможно короткий срок в адрес исолнителя (РП) решения о целесообразной форме охраны такого РИД с указанием на согласование полученного проекта заявочных материалов ИЛИ Замечаний к уведомлению и пакету материалов по РИД | Решение Заказчика о целесообразной форме охраны РИД с указанием на согласование полученного проекта заявочных материалов ИЛИ Замечания к пакету материалов | Внешний (актируемый)
В случае получения замечаний к уведомлению и/или приложениям к нему, устранение замечаний и направление Заказчику нового уведомления и/или доработанных приложений к нему, Примечание: в новом уведомлении указываются даты поступления замечаний Заказчика и направления первоначального уведомления. | Уведомление исполнителя о созданном РИД с приложенным проектом пакета документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД (доработано по замечаниям заказчика) | Внешний (актируемый)
С момента получения от Заказчика решения о целесообразной форме правовой охраны РИД с указанием на согласование проекта заявочных материалов: направление Заказчику документов/материалов для обеспечения правовой охраны созданного РИД | Пакет документов/материалов для направления на государственную регистрацию РИД
Закрытие этапа (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Этап 6
Приложение №1 к Кодексу
Этап 6. Запуск и поддержка. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Оценка готовности к организационным изменениям для дальнейшего запуска системы (по целевому процессу); | Отчет об оценке готовности к организационным изменениям; | Внешний (актируемый)
При отсутствии готовности: формирование запроса владельцу (-ам) целевого процесса (-ов) на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу | Запрос на необходимые организационные изменения для старта работ по целевому процессу | Внешний (актируемый)
Получение подтверждения от владельца (-ев) целевого процесса (-ов) о реализации необходимых организационных изменениях | Подтверждение от владельца (-ев) целевого процесса (-ов о реализованных организационных изменениях | Внешний (актируемый)
Подготовка проекта приказа о переводе ИС в ПЭ | Проект приказа о переводе ИС в ПЭ на уровне первичной финансирующей организации/организации-заказчика ИТ-проекта; | Внешний (актируемый)
Издание приказа о переводе ИС в ПЭ на уровне первичной финансирующей организации/организации-заказчика ИТ-проекта/по организациям в границах проекта | Приказ о переводе ИС в ПЭ | Внутренний
Направление во ФСТЭК РФ сведений о категорировании ИС (актуальные угрозы, нарушители, сведения о программно-аппаратных средствах и ПО) | Письмо во ФСТЭК (от организации Заказчика) | Внутренний
Информирование о начале ПЭ в рамках проекта | Информационные материалы о запуске в ПЭ в рамках проекта | Внутренний
Начальная поддержка и сопровождение конечных пользователей в период ПЭ в рамках проекта
Работа конечных пользователей в системе. Начальная поддержка и сопровождение конечных пользователей в период ПЭ; | Заявки (Листы исполнения) в профильные службы поддержки по обращениям пользователей | Внутренний
Формирование перечня предложений по развитию ИС проекта Примечание: Если замечания, идентифицированные в период начальной поддержки конечных пользователей в ПЭ, не относятся к качеству автоматизируемых функций согласно концептуальному проекту, проектным решениям, то они определяются как предложения по развитию ИС. | Перечень предложений по развитию ИС | Внутренний | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях». [37]
Подведение итогов, анализ результатов ПЭ в рамках проекта | Отчет о результатах работы в период ПЭ в рамках проекта; | Внешний (актируемый)
Определение/актуализация условий и объема необходимой поддержки. в период эксплуатации после завершения проекта, передача информации в службы поддержки | План обеспечения инфраструктуры в период ПЭ после завершения проекта; Проект карточки услуги по поддержке ИС в период ПЭ после завершения проекта (на основании актуализированной карточки услуги по поддержке ИС в период выполнения проекта) | Внешний (актируемый)
Передача ИС и инфраструктуры (при необходимости) на поддержку после завершения проекта
Подготовка к передаче ИС и инфраструктуры на поддержку | График передачи ИС и инфраструктуры в поддержку; | Внутренний
Актуализация реестра сценариев обмена данными | Реестр сценариев обмена данными (актуализирован) | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2021 №1/1786-П «О утверждении Единых отраслевых методических указаний по интеграции информационных систем Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» [48]
Передача результатов проекта, актуализированной документации на ИС в службу поддержки согласно графику. Принятие результатов на сопровождение в службу поддержки | Акт/протокол передачи ИС и инфраструктуры в поддержку; | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.12.2019 № 1/1547-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по процессу «Управление развитием и изменениями информационных систем» в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях» [37]
С1: Принятие решения о завершении ИТ-проекта.
Завершение ИТ-проекта (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Этап 7
Приложение №1 к Кодексу
Этап 7. Мониторинг. Матрица ответственности по перечню задач и результатов.
Задача, КС, ТПР | Результат | Вид результата: внутренний/ внешний (актируемый) | Ссылки на смежные регламенты и/или ресурс в базе знаний: инструкции, шаблоны выходных документов
Постинвестиционный мониторинг | Результаты анализа операционной деятельности | Внутренний | Постинвестиционный мониторинг проводится в соответствии с п.5.3.7 Единого отраслевого кодекса Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по управлению проектами в рамках группы процессов «Управление инвестиционно-проектной деятельностью» [46]
Инициация работ по расчету фактических значений эффектов от реализации ИТ-проекта. Определение ответственного за расчет фактических значений эффектов (в случае деленирования задачи по расчету эффектов от Заказчика иному исполнителю) Примечание: рекомендуется начать работы по организации расчета фактических значений эффектов за 30 дней до наступления установленного планового срока получения фактических эффектов от реализации ИТ- проекта | Уведомление от Заказчика с назначением ответственного за расчет эффектов | Внутренний
Подготовка данных для расчета эффектов Расчет фактических значений эффектов от реализации проекта (в том числе с учетом оптимизации процессов и определения фактически достигнутого значения времени протекания процесса). Примечание: перечень эффектов, а также подходы и методика анализа утверждается решением ОПИР при переходе к инвестиционной фазе в ТПР В1. | Подготовленные данные для расчета эффектов. Фактические значения эффектов от реализации ИТ-проекта | Внешний (актируемый) | Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.10.2020 № 1/1281-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по оценке эффектов от реализации ИТ-проектов» [42]
Оценка эффектов, полученных по результатам ИТ-проекта. Проработка решения о закрытии проекта и/или развития ИС для достижения эффектов. | Оценка достижения/не достижения целевых значений эффектов от реализации ИТ-проекта | Внутренний
С2: Принятие решения о закрытии ИТ-проекта. Решение о необходимости дальнейшего развития результатов ИТ-проекта.
Закрытие ИТ-проекта (см. раздел "Управление ИТ-проектом", п."Закрытие этапа/ИТ-проекта" настоящего Приложения № 1 к Кодексу)

## Справочники (hidden)
Области знаний PM
Интеграция
Содержание
Сроки
Стоимость
Качество
Человеческие ресурсы
Коммуникации
Риски
Закупки
Заинтересованные стороны
Логические
Да
Нет
Вид результата
Внутренний
Внешний (актируемый)