Ниже представлены ситуации, в которые попадает сотрудник предприятия «Луна» Алексей. Вам необходимо помочь Алексею найти решения и изложить результаты каждого кейса либо в виде электронной таблицы, либо в виде текстового документа. Задания выделены жирным шрифтом.

Кейс 5 (20 мин)

По прошествии трех месяцев Василий направил Алексею в работу проект по созданию робота «Актуализация реестра контрагентов», который находится на этапе разработки. Алексей провел аудит, по результатам которого стало понятно, что работы выполняются в рамках заключенного между «Луна» и «Земля» договора №1, команда работает слаженно, есть даже небольшое опережение плана-графика. Но есть один момент, который может негативно повлиять на работу робота в продуктивной среде – недостаточный объем серверных мощностей, на которых планируется запускать робота. Алексей знает, что этот вопрос можно решить, если даст добро Петр Иванович (начальник отдела инфраструктуры). Алексей решил написать Петру Ивановичу письмо. От разработчиков Алексей получил такую табличку.

| Тип ресурса | Текущая конфигурация | Целевая конфигурация |
| --- | --- | --- |
| CPU, шт. | 4 | 256 |
| RAM, Gb | 16 | 64 |
| SDD, Gb | 150 | 400 |

Задание 8: определите, с кем из членов команды необходимо проконсультироваться Алексею до направления письма Петру Ивановичу (ответ необходимо представить в виде текста)

Задание 9: напишите письмо Петру Ивановичу (ответ необходимо представить в виде текста)

Кейс №6 (40 мин)

Алексей вместе со своей командой уверенно движется по этапам проекта: аналитик Ангелина сформировала и согласовала концепт программного робота. В процессе создания концепта разработчик Иван помогал Ангелине правильно описать процесс с учетом специфики технологии программной роботизации. Администратор проектов Елена формировала протоколы совещаний и помогала Алексею с заполнением карточки робота. Чтобы ничего не упустить, Алексей решил собрать общую встречу для оценки стоимости работ.

Алексей: уважаемые коллеги, сегодня мы собрались для формирования оценки стоимости внедрения программного робота. Иван, давай начнем с тебя. Какая твоя оценка?

Иван: похожего робота я уже делал в прошлом году, поэтому хорошо представляю объем планируемых к выполнению работ. На разработку мне потребуется 15 дней: 9 дней на настройку работы с письмами, 4 дня на работу с сайтом, 2 дня – настройка итогового отчета. Плюс 4 часа на логирование и день на отладку. Теперь тестирование: проводим с Ангелиной внутренний тест длительностью 2 часа, плюс внесение изменений по результатам внутреннего тестирования – 1 день. Тестирование с заказчиком – еще 2 часа, плюс пол дня заложим на внесение финальных правок. Вроде все.

Алексей: Иван, настройка робота на работу с продуктивными системами, передача в поддержку -эти затраты учтены?

Иван: ах да, 2 и 4 часа соответственно.

Алексей: принято, благодарю. Ангелина, какие твои трудозатраты?

Ангелина: на создание и согласование концепта и описания робота закладываем 3 дня, разработка инструкции по работе с роботом – 4 часа, сценарий тестирование – 8 часов. Про само тестирование Иван уже сказал, согласна с ним.  Формирование реестра замечаний к работе робота – 4 часа. Обучение пользователей работе с роботом – 8 часов.

Алексей: Елена, какие трудозатраты с твоей стороны?

Елена: на предоставление доступов, формирование и подписание протокола тестирования у меня уйдет 6 часов.

Алексей: коллеги, благодарю, хорошего дня.

Задание 10: сформируйте оценку стоимости работ в рублях с учетом следующей информации: Алексей оценивает свои трудозатраты в размере 24 часов на весь проект. Алексей знает, что ставка специалиста в компании – 100 рублей в час. (ответы необходимо представить в виде таблицы в соответствии с шаблоном на 76 слайде презентации, базовые правила оформления таблиц на 72 слайде презентации).

Кейс №7 (10 мин)

Разработка робота завершена на 95% и есть небольшой запас по времени. Но Алексей очень хотел сдать свой первый проект в компании досрочно и получив от разработчика Ивана информацию, что робот будет готов к концу дня четверга, запланировал на утро пятницы итоговую демонстрацию с Романом (Инициатор) и Андреем Борисовичем (Заказчик). Во второй половине дня четверга Иван позвонил Алексею и сказал, что 99% работ позади и к вечеру робот точно будет готов. В пятницу состоялась итоговая демонстрация работы робота. Все с самого начала пошло не так: робот долго запускался, потом несколько раз подряд выдавал ошибку, ни один прогон не завершился успешно. В итоге Андрей Борисович сказал, что робот еще не готов, а его время потрачено впустую. После встречи Андрей Борисович написал Василию (наставнику и руководителю Алексея) о случившемся и попросил контролировать работу своих подчиненных. Василий позвонил Алексею и у них состоялся серьезный разговор на тему важности последовательного выполнения этапов проекта.

Задание 12: опишите, какой этап/подэтап пропустил Алексей (ответ необходимо представить в виде текста).